## Investiční odbor
Návrh kapitálových výdajů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem České Budějovice
na rok 2014 ( realizováno IO)
OM | Zařízení | Věcný obsah | Částka | Komentář | Výběrové řízení (předpoklad)
Mateřské školy - stavby
201 | MŠ Papírenská | Zastřešení rampy - přístup pro školní kuchyni | 0 | Součást prováděných stavebních úprav školní kuchyně - nerealizováno v roce 2013.
|  | Výtah a krytý koridor k převážení termoportů mezi kuchyní a hlavní budovou | 0 | Součást prováděných stavebních úprav školní kuchyně - nerealizováno v roce 2013.
231 | MŠ K. Štěcha | Venkovní sanitární kontejner včetně skladu venkovních hraček | 270000 | Sklad hraček, letní umývárna a WC - v r. 2013 bude zpracována PD. | realizace 04-05/2014
|  | Klimatizace v modulové přístavbě | 264000 | Vzhledem k tloušťce stěn v teplejších dnech vysoká teplota v místnostech. | projektant 02/2014, realizace 08/2014
232 | MŠ V Kněžských Dvorech | nová místa ve spolupráci se společností Robert Bosch | 6970000 |  | výběr zhotovitele 06/2014
Stavby MŠ celkem |  |  | 7504000
OM | Zařízení | Věcný obsah | Částka | Komentář
Základní školy - stavby
214 | ZŠ a ZUŠ Bezdrevská | Celková rekonstrukce venkovního sportovního areálu | 4100000 | V r. 2013 bude zpracována projektová dokumentace. | výběr zhotovitele 04/2014
215 | ZŠ Máj I | Klimatizace do školní kuchyně (2.etapa) | 2100000 | Dokončení akce - 1. etapa provedena v roce 2013. | realizace 07/2014
217 | ZŠ a MŠ Kubatova | Rekonstrukce a zateplení pavilonu D | 7600000 | V r. 2013 zpracována PD | výběr zhotovitele 02/2014
219 | ZŠ Matice školské | Rekonstrukce tělocvičny | 0 | V r. 2013 bude zpracována projektová dokumentace.
|  | Hydroizolace stavby | 700000 | Na základě posudku stavebního znalce. | výběr zhotovitele 04/2014
225 | ZŠ Dukelská | Zpracování projektové dokumentace na přístavbu víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice | 600000 | Je připravován projektový záměr. | projektant 04/2014
227 | ZŠ Pohůrecká | Stavební úpravy školní kuchyně | 6000000 | Zpracována studie, bude se připravovat PD. | realizace 06-08/2014
|  | Zateplení stravovacího pavilonu | 6000000 | Finance na IO v roce 2013, vzhledem k nutnosti posouzení statikem a návrhu postupu odloženo do roku 2014. V roce 2013 vráceno IO do rezervy města | realizace 09-10/2014
237 | ZŠ a MŠ Vl. Rady | Izolace a drenáže obvodových stěn - MŠ Kališnická | 750000 | Nutno provést před zateplením | výběr zhotovitele 02,04/2014
Stavby ZŠ celkem |  |  | 27850000
Samostatné dotační akce škol na rok 2014:
215 | MŠ Papírenská (A/U 6966) | Přírodní zahrada v MŠ Papírenská | 1000000 | Dotace z Oprečního programu Životní prostředí (listopad 2014 žádost o proplacení dotace - dotace schválena již schválena, registrační list obdržen, a po té bude vystaveno rozhodnutí o poskytunutí dotace po ukončení VŘ. | výběr zhotovitele 02/2014
216 | ZŠ L. Kuby - zateplení (A/U 6931) | Zateplení objektu 2.etapa | 3700000 |  | výběr zhotovitele 02/2014
Dotační akce celkem |  |  | 4700000
Samostatné dotační akce škol na rok 2014 (v zásobníku, zatím nejsou zapojeny do rozpočtu na rok 2014):
217 | ZŠ a MŠ Nerudova | Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice - objekt ZŠ Čéčova (hlavní budova, pavilon I. stupně a II. stupně) | 15300000 | V roce 2013 zpracována PD. Dotace z Operačního programu Životní prostředí. Do 29.11.2013 bude podána žádost o dotaci (schválení projektu). | v případě přiznání dotace - realizace 07,08/2014
Dotační akce celkem |  |  | 15300000

## školy
Návrh kapitálových výdajů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem České Budějovice
na rok 2014 ( realizováno samotnými PO)
OM | Zařízení | Věcný obsah | Částka | Komentář
Mateřské školy - stroje a zařízení
231 | MŠ K. Štěcha | Vybavení školní zahrady herními prvky | 320000 | Doplnění herních prvků po úpravě zahrady a zvýšení kapacity MŠ.
|  | Konvektomat | 305000 | výměna stávajícího z roku 1999
Stavby MŠ celkem |  |  | 625000
OM | Zařízení | Věcný obsah | Částka | Komentář
Základní školy - stroje a zařízení
215 | ZŠ Máj I | Mycí pásový stroj | 1900000 | Náhrada stávající, dosluhující myčky
227 | ZŠ Pohůrecká | Rekonstrukce školní kuchyně - technologická část | 9000000 | Zpracována studie, projekt bude v roce 2013
Stavby ZŠ celkem |  |  | 10900000
Stroje a zařízení školy celkem |  |  | 11525000