## plán
Plán VZ na rok 2017
Odbor investiční
Pořadí | Název veřejné zakázky | Předmět veřejné zakázky | Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | Předpokládaná doba vypsání veřejné zakázky | Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky (uzavření realizační smlouvy) | Předpokládaná doba trvání realizační smlouvy
1 | Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most - modernizace strojního zařízení | dodávky | 4.465.648 Kč | 03/2017 | 04/2017 | 04 - 08/2017
2 | Modernizace strojního zařízení a armaturních šachtách 2 a 3 | dodávky | 4.142.141 Kč | 03/2017 | 04/2017 | 04 - 08/2017
3 | VO Mezi tratěmi, VO NaSádkách, VO U Trojice | stavební práce | 2.398.611 Kč | 03/2017 | 04/2017 | 04 - 08/2017
4 | ZŠ Čéčova - modernizace elektroinstalace | stavební práce | 5.103.103 Kč | 03/2017 | 04/2017 | 04 - 08/2017
5 | ČOV České Budějovice optimalizace aeračního procesu | dodávky - technologie + montáže | 22.000.000 Kč | předpoklad do RM 16.1.2017 - bude dopřesněno po konzultaci s technologem ČOV | 8-10 měsíců
6 | stavební úpravy V + K -Mánesova ulice | stavební práce | 18.000.000 Kč | únor - březen 2017 | 4 měsíce
7 | Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického) | stavební práce | 9.400.000 Kč | 02 - 03/2017 | 05 - 09/2017 | 05 - 11/2017
8 | Úpravy křižovatky ulic Na Sadech, Krajinská a 28. října | stavební práce | 6.600.000 Kč | 05 - 06/2017 | 08 - 10/2017 | 08 - 12/2017
9 | Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská, České Budějovice | stavební práce | 4.000.000 Kč | 04 - 05/2017 | 07 - 08/2017 | 07 - 10/2017
10 | Úprava křižovatky ul. L. B. Schneidera dopravní řešení křižovatky České Budějovice | stavební práce | 7.000.000 Kč | 04 - 05/2017 | 07 - 08/2017 | 07 - 10/2017
11 | Fotbalový stadion - České Budějovice, stavební úpravy západní tribuny - etapa 4 | stavební práce | 10.000.000 Kč | 03 - 05/2017 | 07 - 10/2017 | 07 - 12/2017
12 | Koridor linky č. 3 - etapa II. - 1. křižovatka Branišovská - J. Opletala | stavební práce | 2.500.000 Kč | 01 - 03/2017 | 05 - 06/2017 | 05 - 08/2017
13 | Parkoviště Dynamo a Senovážné náměstí | dodávky (stavební práce) | 2.500.000 Kč | 07 - 09/2017 | 10 - 11/2017 | 10 - 12/2017
14 | Stavební úpravy silnice II/634 v úseku ulic Generála Píky - Rudolfovská tř. - PD | služby | 1.900.000 Kč | 01/2017 | 02/2017 | 02 - 08/2017
15 | Most na Jiráskově nábřeží u hydroelektrárny CB-013 - PD | služby | 1.000.000 Kč | 03/2017 | 04/2017 | 04/17 - 04/18
16 | Ulice Ke Studánce - vodohospodářské sítě - III etapa | stavební práce | 5.000.000 Kč | 05/2017 | 06/2017 | 06 - 12/2017
17 | Stavební úpravy ulice U Sirkárny (úsek Rudolfovská tř. - Trocnovská - PD | služby | 1.500.000 Kč | 04/2017 | 05/2017 | 05/17 - 01/18
18 | Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a zateplení vstupního pavilonu a pavilonu U1 ZŠ E.Destinové 46, Č.B. | služby | 1.400.000 Kč | 03/2017 | 04/2017 | 11/2017
19 | Zahradní altán v areálu DpS Máj, Větrná 731/13, České Budějovice | stavební práce | 272.000 Kč | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017
20 | Cyklostezka U Lávky | realizace | 1.200.000 Kč | 0.17647 | ? | 90 dní
21 | Parkovací dům v ČB | PD | 3.200.000 Kč | 3/17 ??? | ? | 9 měs.
22 | 5. etapa - Přeložka | dokončení PD | 350.000 Kč | 0.11765 | ?
23 | Plovárna - prodloužení tobogánu | realizace | cca 6.500.000 Kč | 4/17 ??? | ?
24 | Parkovací automaty | realizace | 26.000.000 Kč | 2/17 ??? | ?
25 | Parkovací zóna Pražské předměstí | realizace | 3.900.000 Kč | 4/17 ??? | ?
26 | Chodník a cyklostezka Rožnov – Včelná, k. ú. Č. Budějovice 7 | stavební práce | 3.300.000 Kč | 03/2017 | 06 - 10/2017 | 06 - 12/2017
27 | Cyklostezka Labská | služby - PD | 300.000 Kč | 03/2017 | 03/2017 - 03/2018 | 12/2018
28 | Cyklostezka podél Husovy ulice, úsek ul. Na Dlouhé louce - Studenská | služby - PD | 300.000 Kč | 03/2017 | 03/2017 - 0/2018 | 12/2018
29 | Nové Roudné - III. etapa, ul. O. Březiny | dodávky | 55.000.000 Kč | nyní je již vypsáno | dle ORVZ cca 3-4měsíce | 8 měsíců
30 | Dopravní řešení ulic Štítného, Lannova, Dvořákova | dodávky | 4.000.000 Kč | 03-05/2017 | 1-2měsíce | 4 měsíce
31 | Chodník Palackého náměstí | dodávky | 200.000 Kč | 07-09/2017 | 1-2měsíce | 1,5 měsíce
32 | Parkoviště J. Opletala | dodávky | zatím není známo | 07-09/2017 | zatím není známo | zatím není známo
33 | Malé divadlo, ul. Hradební | dodávky | zatím není známo | zatím není známo | zatím není známo | zatím není známo
34 | Kino Kotva - rekonstrukce foyer | dodávky | zatím není známo | zatím není známo | zatím není známo | zatím není známo