## hmg
Harmonogram postupu stavebních prací |  | březen | duben
Oprava povrchu vozovky ul. Otavská za GLOBUSem |  | 13 |  | 14 | [6 empty] | 15
|  | SO | NE | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE
|  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12-20 hod
etapa III Husova - křižovatka (NISAN, CANIS, ASKO) 874 m2 176 tun (126+50) | frézování (52 m3 + 21 m3) za provozu
přípravné práce za provozu
geokompozit+postřik
podkladní vrstva ACL 22 S tl 60 mm
obrusná vrstva ACO 16 S PMB tl 60 mm
DIO |  | ETAPA 1
etapa I křižovatka - malý kruháč - velký kruháč I/20 1.242 m2 250 tun (179+72) | frézování (75 m3 + 30 m3)
přípravné práce
geokompozit+postřik
podkladní vrstva ACL 22 S tl 60 mm
obrusná vrstva ACO 16 S PMB tl 60 mm
DIO |  |  | ETAPA 2 | ETAPA 3
provoz MHD |  | troleje vypnuty - trolejbusy na baterii
zatávky |  | bez omezení |  | zastávka GLOBUS zrušena
frézování obrus tl. 60 mm 278 m3 (II+IV ETAPA) | bar: ÚT 3 to PÁ 6
kontrolní prohlídka = vyznačení míst sanace | bar: ÚT 3 to PÁ 6
frézování podklad tl. 60 mm 111 m3 (II+IV ETAPA) | bar: ÚT 3 to PÁ 6
provoz MHD |  |  |  |  | ÚT 3: troleje vypnuty - náhradní autobusová doprava
zatávky |  |  |  |  | ÚT 3: bez omezení
DIO |  |  |  |  | ÚT 3: ETAPA 4
etapa II (GLOBUS) 2.934 m2 591 tun (422+169) | přípravné práce za provozu | bar: ÚT 3 to PÁ 6
geokompozit+postřik | bar: SO 7
podkladní vrstva ACL 22 S tl 60 mm | bar: SO 7
obrusná vrstva ACO 16 S PMB tl 60 mm | bar: SO 7
DIO |  |  |  |  | SO 7: ETAPA 5
etapa IV (GÉČKO) 1.696 m2 342 tun (244+98) | přípravné práce za provozu | bar: ÚT 3 to PÁ 6
geokompozit+postřik | bar: NE 8
podkladní vrstva ACL 22 S tl 60 mm | bar: NE 8
obrusná vrstva ACO 16 S PMB tl 60 mm | bar: NE 8
DIO |  |  |  |  | NE 8: ETAPA 6
provoz MHD |  |  |  |  | SO 7: troleje vypnuty - trolejbusy na baterii
zatávky |  |  |  |  | SO 7: zastávka GLOBUS zrušena; NE 8: zastávka GÉČKO zrušena
zálivky, vodorovné dopravní značení | bar: 15 PO 9 to 15 PÁ 13
DIO |  |  |  |  | 15 PO 9: ETAPA 7

## List3
| 2018-03-31 | sobota
25 | 2018-04-25 | středa
| 2018-04-03 | úterý
25 | 2018-04-28 | sobota
| 2018-04-03 | úterý
22 | 2018-04-25 | středa