Příloha č. 1

České Budějovice – Třebotovice, Kaliště, II. Část – přivedení vodovodu na KÚ obce Kaliště ,

II. Část , 2.etapa – pítko , stav k 12.11.2020

Únor až březen 2020 bylo provedeno vybudování díla označeného jako „České Budějovice – Třebotovice, Kaliště, II. Část – přivedení vodovodu na KÚ obce Kaliště“ tj. prozatímně ukončeno v lokalitě Kaliště-Samoty.

Čeká se na dokončení technické přejímky provozovatelem vodovodu společností Čevak a.s. a následně bude požádáno o kolaudaci tétož – kolaudace 25.6.2020. V rámci akce byl také prodloužen kanalizační sběrač v obci Třebotovice.

Bude následovat obnovení projekčních prací na dokončení vodovodního řadu a osazení pítka v k.ú. Kaliště. Bylo přerušeno z důvodu situace s COVID – 19 a zablokování řešení vypořádání majetkových vztahů ( souhlas s uložením sítí ) .

Byla uzavřena objednávka na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení společnosti EKO EKO s.r.o. OBJ - 30.4.2020 z důvodu Covid – 19 odeslána 15.6.2020

Souhlas rodiny Uhlířů se stavbou vodovodu v Třebotovicích byl zajištěn v součinnosti se společností Mane engineering s.r.o. , která vlastníky zastupuje při jednáních v lokalitě Třebotovice. Originál bude vydán, až stavební úřad vydá souhlas s geometrickým plánem, který potřebují na směnu pozemků v Třebotovicích. – na IO dodáno 4.5.2020

Pan Prokeš, vlastník pozemku p.č. 2545/2 v k.ú. Kaliště , přes jehož pozemek vodovodní řad má vést a nelze se mu vyhnout , má výhrady k navržené trase a ochranným pásmům. Bude dále projednáno – řeší v 1. fázy projektant – posunutí trasy vodovodu na základě vytýčení plynovodu ,kabelu CETIN, a produktovodem ČEPRO.

HMG projekčních prací : DSP

06/2020 zahájení projekčních prací

Konec 09/2020 předání DSP na investiční odbor – pracovní verze.

10/2020 zahájení IČ obnovení vyjádření DOOS a souhlasů vlastníků dle aktuálního stavu v k.ú. v RM probíhají schválení věcných břemen s uložením sítí ( SÚS JK a Povodí Vltavy a.s. )

GP sděluje skutečnost, že jakmile obdrží od DOOS kompletní vyjádření bude neprodleně podána žádost o SP .

Do 11.12.2020 budu k dispozici tendrová dokumentace včetně rozpočtu a VV a následně bude vypsána podlimitní VZ na dodavatele stavby.

Příloha č. 2

Vážený pane náměstku,

dnes jsem si úsek projel a kontaktovali jsme i projektanta, čili zkoriguji/upřesním včerejší vyjádření, kdy jsem zaměnil úseky s instalovanými svodidly. Ta, co byla instalována v kontextu s požadavkem občanů Třebotovic, jsou na úseku výše směrem na Třebotovice. Mj. jsou v přílohách přeházené fotky, což mátlo. Zde je předmětem připomínky úsek hned od Emausy směrem na Ledenice (Třebotovice). Předmětný úsek v podnětu byl součástí rekonstrukce silnice III/14611 v rámci námi investované akce „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“.

ad 1: Co se týče umístění svodidel podél naší komunikace, to je dáno normou – 0,5 m pro nezpevněnou krajnici a provoz se zde řídí pravidly jako na extravilánové komunikaci – viz zdůvodnění projektanta. V minulosti jsme spolu řešili i připomínku k pokračování chodníku, jehož investorem byla obec Dobrá Voda, přičemž rozsah byl určen dle jejího požadavku. Od dalšího pokračování bylo upuštěno i vzhledem k stísněnému prostoru a s ohledem na složité majetkoprávní poměry pozemků ve vlastnictví soukromé osoby s pobytem v Německu. Případné dokončení, resp.  pokračování chodníku bylo plně v kompetenci příslušné obce.

ad 2: Stavba končila těsně před zmiňovanou odbočkou. Před zahájením stavby u odbočky bylo pouze zábradlí, jak je patrné z fotografií v přiloženém vyjádření. Během stavby bylo zábradlí jiným investorem – zřejmě obcí - vyměněno za svodidla, která zakryla i lampu veřejného osvětlení, která překážela v profilu sjezdu. Naše stavba se pak na tyto svodidla napojila. Poloměr není ideální, ale není v rozporu s technickými podmínkami pro instalaci svodidel. Technicky lze mírné zmírnění oblouku provést, umístění lampy VO však musí být respektováno, čili efekt by byl zanedbatelný.

S pozdravem

ředitel organizace

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Mobil:                  +420 606 715 690

Telefon:              +420 387 021 010

Email:

[www.susjk.cz](http://www.susjk.cz)