## List1
Harmonogram čerpání způsobilých výdajů Tematického IPRM 2008 - 2018
IPRM | název projektu | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2008 v Kč | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2009 v Kč | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2010 v Kč | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2011 v Kč | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2012 v Kč | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2013 v Kč | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2014 v Kč | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2015 v Kč | výše čerpaných způsobilých výdajů v roce 2018 v Kč | CELKEM ROZPOČET dle skutečnosti (způsobilé výdaje po korekci ÚRR-komentář) | CELKEM ROZPOČET dle IPRM (způsobilé výdaje)
TEMATICKÝ | Opatření 1.1.
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) | 2858850 | 29600257.66 | 30395754.29 |  |  |  |  | -95148 |  | 62759713.95 | 80565000
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (B.Smetany,Skuherského, J.Š.Baara) | ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE | [8 empty] | 0 | 0
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) | 550444 |  | 108480 | 22236475.57 | [5 empty] | 22895399.57 | 0
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl.legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury) | ODSTOUPENO OD SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE | [8 empty] | 0 | 0
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) |  |  |  |  | 6649295.42 |  |  |  |  | 6649295.42 | 0
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka) |  |  |  |  | 11255500 | 2474359.78 |  |  |  | 13729859.78 | 0
| Revializace Palackého náměstí v Českých Budějovicích |  | 6297866.37 | 525622.3 |  |  | -49269.14 |  |  |  | 6774219.53 | 4800000
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty | [5 empty] | 6141964.13 | 823649.57 |  | -26903.5 | 6938710.2 | 0
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská - L.B.Schneidera) | [5 empty] | 2866929.01 | 403330.63 |  |  | 3270259.64 | 0
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) | [5 empty] | 2120112.97 | 2247365.76 |  |  | 4367478.73 | 0
| Hrajeme si každý den | [5 empty] | 3500284.28 |  |  |  | 3500284.28 | 0
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) | [6 empty] | 2018941.82 |  | -19285.48 | 1999656.34 | 0
| Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská) | [5 empty] | 332400 | 6251765.53 |  |  | 6584165.53 | 0
| Zanádražní komunikace – 4. etapa | [5 empty] | 421012.42 | 16979670.94 |  |  | 17400683.36 | 0
| Původně plánované projekty, které byly nahrazeny | [9 empty] | 0 | 161915000
Opatření 2.1.
| Rekonstrukce letní plovárny |  | 26462858.34 | 25926330.02 | [6 empty] | 52389188.36 | 50000000
Opatření 3.1.
| Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (01338) | 856800 | 1243229 | 244894.51 | [6 empty] | 2344923.51 | 15000000
| Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM (02349) |  |  |  | 435678 | 365749 | 442375 | 427573.58 |  |  | 1671375.58
| C E L K E M | 4266094 | 63604211.37 | 57201081.12 | 22672153.57 | 18270544.42 | 18250168.45 | 29152297.83 | -95148 | -46188.98 | 213275213.78 | 312280000
Poznámka: - čerpání způsobilých výdajů v jednotlivých letech představuje výši uhrazených/vrácených výdajů žadatelem