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Investiční odbor připravuje na druhou polovinu roku 2018 veřejné zakázky na akce, jejichž realizace proběhne v roce 2019. V současné době na tyto investiční akce není v rozpočtu investičního odboru zajištěno finanční krytí. 
Podle čl.11 směrnice 2/2014 o veřejných zakázkách je podmínkou pro vypsání veřejné zakázky na zhotovitele v případě, že v rozpočtu odpovědného místa není v době vypsání VZ zajištěno finanční krytí celé akce, schválení záměru realizace dané akce v zastupitelstvu města.


Rada města na svém jednání dne 20.8.2018 schválila usnesením č. 1058/2018 předložení níže uvedených záměrů na jednání zastupitelstva města:

	

· Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa – projektová dokumentace DUR, IČ, oznámení EIA
(zpracování projektu)

· Stavební úpravy vodohospodářských sítí v Mánesově ulici (úsek most Kosmonautů - Čechova) včetně navazujících stavebních úprav na Vrchlického nábřeží
(realizace stavby)

· Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie
(realizace stavby)


Stručný popis akcí:


Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa – projektová dokumentace DUR, IČ, oznámení EIA

Předmětem této zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí („Oznámení EIA“) a výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí pro stavbu „Přeložka silnic II/156 a II/157, 3. etapa“ ve variantě zpracovatele AF-CITYPLAN s.r.o. z roku 2017.
„Přeložka silnic II/156 a II/157 – 3. etapa“ je jednou z celkových pěti etap zanádražní komunikace. Jejím úkolem je propojení přednádražního prostoru se zanádražní komunikací. Původní varianta z roku 2009 řešila propojení ulic Průmyslová – Dobrovodská. Ovšem vzhledem k nárůstu hlukové zátěže především na vyústění v ulici Dobrovodská byl tento projekt opuštěn a byla hledána nová varianta. V roce 2016 byla objednáno posouzení vhodnosti varianty zpracovaného Atelierem SIS, a tato varianta byla doporučena k dalšímu zpracování.
Jedná se o propojení ulic Průmyslová – Plynárenská. Propojení se uskuteční pomocí dvou nových křižovatek a nového tunelu pod stávajícím železničním nádražím. Západní portál tunelu je navržen z ulice Nádražní a Mánesova pomocí mimoúrovňových ramp z úrovně 0 do úrovně -1, kde je navržena jednopruhová okružní křižovatka o průměru 34 m. V úrovni 0 bude povrchová doprava zachována v plném rozsahu bez omezení. Napojení ulice Průmyslová přímo do tunelu v této variantě není. 
Východní portál tunelu je navržen z ulice Plynárenská, Dobrovodská. V úrovni 0 je navržena povrchová turbo-okružní křižovatka o pěti ramenech. Pohyb pěších a cyklistů bude zachován s lokálními omezeními. S pohybem chodců v tunelu se neuvažuje.
Předpokládané náklady zadání veřejné zakázky činí 12,1 mil. Kč vč. DPH. Část finančních prostředků ve výši   10 mil Kč je rezervována v rozpočtu investičního odboru na rok 2018, chybějící částka 2,1 mil. Kč bude nárokována do návrhu rozpočtu na rok 2019.


Stavební úpravy vodohospodářských sítí v Mánesově ulici (úsek most Kosmonautů - Čechova) včetně navazujících stavebních úprav na Vrchlického nábřeží

Na základě informací o realizaci modernizace Mánesovy ulice (silnice II/156) ze strany Jihočeského kraje začalo statutární město plánovat rozsáhlou obnovu vodohospodářských sítí v celém úseku od mostu přes řeku Malši po ulici Novohradskou. Proběhly vzájemné dohody ve věci přípravy realizace akcí Jihočeského kraje a statutárního města. 
Vzhledem k velkému rozsahu prací na kanalizačním sběrači a vodovodních řadech včetně napojení přípojek a uličních vpustí se jeví nejvhodnější provádět obě stavby v návaznosti, a to na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů. Obě stavby tak budou soutěženy společně a bude je provádět jeden zhotovitel.  
V roce 2016 statutární město již zrealizovalo první etapu stavební úprav vodovodních řadů v úseku Čechova – Novohradská, kde nebyla potřeba stavebního povolení. V současné době jsou vydaná stavební povolení na část městskou i krajskou.  Projektové dokumentace pro provedení stavby jsou zpracovány ve vzájemné koordinaci:
· „Modernizace komunikace II/156 – Mánesova ulice“ (úsek most Kosmonautů – Novohradská) – JčK – dotační akce
· „Mánesova ul. (úsek most Kosmonautů - Čechova) - stavební úpravy vodovodu a kanalizace; – SM 
V projektu vodohospodářské části budou konstrukce vozovky v Mánesově ulici začínat a končit vždy   „-12 cm“ pod povrchem komunikace. Součástí projektu krajského bude jak odstranění vrchní vrstvy asfaltu před započetím prací, tak následná obnova povrchu v tl. 12 cm, včetně všech konstrukcí spojených s modernizací (ostrůvky, přechody, přídlažba, rozšíření chodníků atd.). Dále bude krajská část obsahovat kompletní obnovu chodníku včetně obrubníku mezi Dukelskou ulicí a Vrchlického nábřežím v úseku pokládky kabelového vedení. Obnovy povrchů dotčených výměnou vodohospodářských sítí budou součástí části městské.  
Kromě podmínky společného provádění prací krajem a městem je pro stavební úpravy  v Mánesově ulici dalším požadavkem koordinace s projektem kompletních stavebních úprav Vrchlického nábřeží v úseku od Mánesovy ulice po ulici Čechova s názvem „České Budějovice, Vrchlického nábřeží – stavební úpravy“. Tato plánovaná akce je žádoucí z důvodu výškového napojení navazující kanalizace. 
Vzhledem k tomu, že JčK v roce 2018 provádí práce na úpravě povrchů v Lidické ulici ( v úseku                     L. M. Pařízka – vlečka), je z  pohledu dopravy ve městě a získání finančních prostředků do obou rozpočtů vhodné zahájit realizaci stavby v roce 2019. Zadávací řízení by bylo vhodné zahájit v říjnu – listopadu 2018. Dle klimatických podmínek bude stavba v části JčK rozdělena do 2 stavebních sezón. 
Potřebná finanční částka na stavební objekty realizované statutárním městem ČB ve výši 40 mil. Kč vč. DPH bude nárokována do návrhu rozpočtu na rok 2019.


Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie 

Předmětem realizace jsou stavební úpravy stávajícího podchodu, který se nachází v severní části města České Budějovice pod Pražskou třídou v blízkosti zastávek MHD u hřbitova sv. Otýlie. Cílem akce je vybudování bezbariérového přístupu pomocí dvou navržených výtahů vestavěných do jednotlivých vstupů podchodu.
Vstup do výtahu bude z přilehlého chodníku přes navrženou plechobetonovou lávku průchodem přes ocelový portál. Tento portál bude pláštit vstup do výtahu ze všech stran. Výtah bude vždy spojovat horní úroveň terénu (přilehlého chodníku) a spodní úroveň podchodu. V rámci vybudování bezbariérového přístupu budou u podchodu rovněž provedeny úpravy osvětlení a v jeho prostoru dojde k osazení kamerového systému.
Předpokládané realizační náklady  činí podle rozpočtu ke zpracovanému zadávacímu projektu pro výběr zhotovitele 4,6 mil. Kč vč. DPH. Finanční prostředky na realizaci této akce budou nárokovány do návrhu rozpočtu na rok 2019 a v první polovině roku 2019 se předpokládá akci provést.

