Důvodová zpráva, smluvní pokuta
„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu)

 – 2. etapa - gastro-technologie


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Akce:  „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu)

 – 2. etapa - gastro-technologie
Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,1, 370 92 České Budějovice

Zhotovitel:  GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., tř. 28. října 1477/12, 370 01 České Budějovice, IČ 05513154
Číslo smlouvy objednatele:
2017000078
Číslo smlouvy zhotovitele: 

ZAK-170011
Zastupitelstvu města České Budějovice je předkládána ke schválení Žádost o prominutí smluvní pokuty zhotovitele GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem tř. 28. října 1477/12, 370 01 České Budějovice za neprovedení díla ve sjednané době při realizaci akce „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa – gastro – technologie dle smlouvy o dílo č. 2017000078.
Rada města České Budějovice dne 27.11.2017 projednala předložený materiál, usnesení nebylo přijato. 

V souladu s usnesením Rady města č. 8/2017 byl uzavřen smluvní vztah se společností GASTROPROFIS INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Holohlavy 307, 503 03 Holohlavy, která byla vítězem veřejné zakázky č. 16123. 

Zhotoviteli bylo předáno staveniště dne 25.5.2017 dle dohodnutých podmínek ve smlouvě o dílo.
Dodávka a montáž byly ukončeny dle SOD dne 31.7.2017. Dne 1.8.2017 bylo zahájeno předávací řízení, kde bylo konstatováno, že dílo není zhotovitelem připraveno pro úspěšnému předání. Závady a nedodělky bránící užívání stavby funkčně nebo esteticky jsou uvedeny v příloze č. 4 Zápisu o předání a převzetí díla. Dílo bylo schopno předání dne 16.8.2017. Dle čl. 4.1.4. tak mělo být do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení dodávky a montážních prací tzn., že zhotovitel byl 8 dní v prodlení. Zhotovitel dne 14.9.2017 vyzval objednatele k převzetí díla bez zbývajících vad a nedodělků. Dne 15.9.2017 byl podepsán zápis o kontrole odstranění těchto vad a nedodělků všemi zúčastněnými. 

Za nedodržení termínu předání díla objednateli dle čl. 4.1.4. Smlouvy o dílo č. 2017000078 byla zhotoviteli vyměřena smluvní pokuta ve výši 85.648,98 Kč.

Výpočet smluvní pokuty:

· Ukončení montáže 31.7.2017 - dle SOD i skutečné
· Do 7 kalendářních dní dle SOD předat dílo tj. do 7.8.2017 

· Skutečné předání díla 16.8.2017 tj. o 8 dní později oproti SOD
· Smluvní pokuta dle čl. 13.1 (sankční ujednání) 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení

· Celková cena dle Dodatku č. 2 je 5.353.061,22 Kč bez DPH, tj. 1 den = 10.706,12 Kč 

· 8 dní prodlení x 10.706,12 Kč = 85.648,98 Kč penále celkem
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