Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města České Budějovice je předkládán k projednání a odsouhlasení odpis pohledávky za společností VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, ve výši 30.142,20 Kč vzniklé v rámci akce „Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice – zpracování projektové dokumentace“.

Výše uvedená pohledávka za společností VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280, se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, je ve smyslu čl. 58 odst. 5 směrnice Rady města České Budějovice č. 4/2021, o oběhu účetních dokladů, nedobytná. Z tohoto důvodu se navrhuje její odpis.

Dne 10. 1. 2022 přijala Rada města České Budějovice usnesení č. 31/2022, kterým doporučila zastupitelstvu města schválit odpis výše uvedené pohledávky.

Důvody pro odpis pohledávky:
Dne 24. 10. 2017 byla mezi společností VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280, se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 (dále též jen zhotovitel“) a statutárním městem České Budějovice (dále též jen „město“) uzavřena smlouva o dílo č. 2017002338 na provedení díla – vyhotovení projektové dokumentace s označením „Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice“ (dále též jen „smlouva“). 

Dle čl. 3 bodu 3.1.4 smlouvy se zhotovitel zavázal předat městu dokumentaci pro provádění stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu (dále též jen „dokumentace“), do čtrnácti dnů ode dne vydání stavebního povolení, tj. do 3. 7. 2018. Dokumentace byla zhotovitelem městu v listinné podobě předána dne 25. 7. 2018, a to na základě předávacího protokolu č. PP18073262, ze dne 25. 7. 2018. Vzhledem k pozdnímu předání dokumentace v listinné podobě došlo k vystavení faktury č. 1012852018 na částku 30.142,20 Kč z titulu smluvní pokuty.

Po uplatnění smluvní pokuty u zhotovitele bylo zhotovitelem namítnuto, že dokumentace byla městu na žádost investičního odboru předána již v květnu 2018, a to za účelem přípravy a realizace zadávacího řízení na akci „Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice“. Dokumentace byla městu poskytnuta v digitální podobě. Tisk listinného vyhotovení dokumentace byl pozastaven a měl být předložen k výzvě investičního odboru. Z toho důvodu zhotovitel s předáním listinného vyhotovení dokumentace vyčkával a v důsledku došlo k nedodržení lhůt dle smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že město prokazatelně disponovalo s dokumentací před uplynutím lhůt dle smlouvy. Tomu není na škodu, že k podepsání protokolu o předání a převzetí díla došlo až po uplynutí lhůt dle smlouvy. Jedná se pouze o formální pochybení, které nemá na faktický stav věci vliv. Zároveň se obecné soudy odklání od formalistického výkladu smluv stavebního smluvního práva k posuzování faktických skutečností a souvislostí.

Právní oddělení kanceláře primátora se kloní ke skutečnosti, že smluvní pokuta neměla být vůči zhotoviteli vůbec uplatňována a faktura č. 1012852018 tak byla vystavena nedůvodně. Jako takovou doporučilo částku 30.142,20 Kč nežalovat a následně přistoupit k odpisu předmětné pohledávky – vydanou fakturu není možné zrušit, jelikož se již propisuje do účetnictví města.

[bookmark: _GoBack]Rada města České Budějovice dne 28. 6. 2021 nepřijala usnesení ve věci schválení podání žaloby na zaplacení částky 30.142,20 Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé v rámci akce „Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice“ proti společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280, se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.


