Příloha 1 - Přehled změn strategie -  r. 2018, r. 2019
Změna č. 3 – 02/2018
	Str.
	Opatření strategie (obsahující změnu)
	Operační
program
	Popis změny
	Komentář, zdůvodnění

	162,
165,
166
	1.1.4.2
Modernizace infrastruktury trolejbusové dopravy 
	OP Doprava
SC 1.4
	Přesun alokace z roku 2018 do r. 2019 ve výši 26 499 600 Kč (EU) 
	Přesun nevyčerpané alokace - místo původně plánovaného projektu na přestavbu 1 měnírny bude realizován projekt na kompletní přestavbu 3 měníren. V souvislosti s navýšením alokace z MD ČR proběhne realizace projektu v rámci Opatření 1.1.4 v roce 2019. Jedná se o projekt DPmČB – Modernizace měníren. Navýšení alokace je obsahem následující předkládané změny.

	162,
165,
166
	1.1.4.2
Modernizace infrastruktury trolejbusové dopravy 
	OP Doprava
SC 1.4
	Navýšení alokace v roce 2019 ve výši 78 000 000 Kč (EU) 
	MD ČR navýšilo alokaci pro IPRÚ České Budějovice ve SC 1.4 OP Doprava. Toto navýšení je výsledkem dvouletého vyjednávání nositele s řídícím orgánem, které bylo vedeno s cílem zajistit realizaci kompletního projektu na přestavbu 3 měníren DPmČB v celkovém objemu 104 499 600 Kč (EU). Jedná se o součet nevyčerpané alokace 26 499 600 a navýšené alokace 78 000 000 Kč.

	159-161
	1.1.4.2
Modernizace infrastruktury trolejbusové dopravy 
	OP Doprava
SC 1.4
	Navýšení indikátoru 74501 Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy z cílové hodnoty 1 zařízení na cílovou hodnotu 3 zařízení. 
	Navýšení indikátoru č. 74501 z cílové hodnoty 1 na hodnotu 3 bylo provedeno po dohodě s řídícím orgánem MD ČR. Souvisí s navýšením alokace v opatření a s realizací 1 kompletního projektu na modernizaci 3 měníren, jak je uvedeno u předchozí změny. 

	159-161
	1.1.2
Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravy v klidu
	IROP, 
SC 1.2
	Snížení cílové hodnoty indikátoru 74001 Počet vytvořených parkovacích míst o 275 parkovacích míst, tj. z původních 969 na 694 parkovacích míst. 
	Jedná se o změnu na základě vzájemné dohody s nositelem  IPRÚ Liberec/ Jablonec n. Nisou. V rámci IPRÚ ČB nedošlo k realizaci původně plánovaných nízkonákladových projektů, které by zajistily naplnění indikátoru. IPRÚ Liberec/Jablonec n. Nisou indikátor v rámci realizace projektů překračuje. V  IPRÚ ČB dojde v důsledku této změny ke snížení cílové hodnoty z 969 na 694 parkovacích míst a u IPRÚ LB/Jablonec k navýšení cílové hodnoty ze 425 na 700 parkovacích míst.

	162,
166,
167
	2.1.2 
Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ
	IROP, 
SC 2.4
	Snížení alokace v r. 2019 o 13 935 000 Kč a v r. 2020 o 16 065 000 Kč (EU). 
	Změna představuje přesun alokace z Opatření 2.1.2 do Opatření 2.1.1. V rámci Opatření 2.1.2 je snížena absorpční kapacita v důsledku schválení žádostí o dotace u projektů, které byly předloženy do individuální výzvy IROP. V Opatření 2.1.1 naopak došlo k převisu předložených projektů nad alokaci výzvy. Provedením této změny bude zajištěno čerpání alokace v obou opatřeních a ve SC 2.4 IROP v r. 2019. Celkové snížení alokace v 2.1.2 je 30 000 000 Kč (13 935 000 Kč v r. 2019 a 16 065 000 Kč v r. 2020) a o částku 30 000 000 Kč je navýšena alokace v opatření 2.1.1 v r. 2019.

	162,
166,
167
	2.1.1 
Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ
	IROP, 
SC 2.4
	Navýšení alokace v r. 2019 o 30 000 000 Kč (EU). 
	Přesun alokace z Opatření 2.1.2 do Opatření 2.1.1. - v rámci Opatření 2.1.2 je snížena absorpční kapacita v důsledku schválení žádostí o dotaci, které byly předloženy do individuální výzvy IROP. V Opatření 2.1.1 naopak došlo k převisu předložených projektů nad alokaci výzvy. Realizací této změny bude zajištěno čerpání alokace v obou opatřeních a ve SC 2.4 IROP v r. 2019. Celkové navýšení alokace v 2.1.1 je 30 000 000 Kč. O tuto částku je zároveň snížena alokace v opatření 2.1.2 (13 935 000 Kč v r. 2019 a 16 065 000 Kč v r. 2020).

	159-161
	2.1.2 
Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ
	IROP, 
SC 2.4
	Snížení cílové hodnoty indikátoru 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení z 15 zařízení na 11 zařízení.
	Změna indikátoru je nutná z důvodu přesunu alokace mezi Opatřeními 2.1.2 a 2.1.1. Jedná se o snížení indikátoru o 4 zařízení, tj. z 15 zařízení na 11 zařízení. V rámci Opatření 2.1.2 je snížena absorpční kapacita v důsledku schválení žádostí o dotaci, které byly předloženy do individuální výzvy IROP. V Opatření 2.1.1 naopak došlo k převisu předložených projektů nad alokaci výzvy. V opatření 2.1.1 je v rámci této změny provedeno reciproční navýšení hodnoty indikátoru č. 50000 o 4 zařízení, tj. z 2 zařízení na 6 zařízení.

	159-161
	2.1.1 
Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŚ
	IROP, 
SC 2.4
	Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení z 2 zařízení na 6 zařízení.
	Změna indikátoru je nutná z důvodu přesunu alokace mezi Opatřeními 2.1.2 a 2.1.1. Jedná se o navýšení indikátoru o 4 zařízení, tj. z 2 zařízení na 6 zařízení. V opatření 2.1.2 je v rámci této změny provedeno reciproční snížení hodnoty indikátoru č. 50000 o 4 zařízení tj. z 15 zařízení na 11zařízení.


Změna č. 4 – 04/2018
	Str.
	Opatření strategie (obsahující změnu)
	Operační
program
	Popis změny
	Komentář, zdůvodnění

	120
	1.2.1
Vybudování obchvatových komunikací 
	IROP,
SC 1.1
	Úprava textu:
Na str. 120 u první odrážky v části Typové projekty dojde k odstranění textu:
„Jižní tangenta – předpokládá se realizace formou jediného integrovaného projektu v rámci tohoto opatření“ a bude doplněn následující text: „Budování, rekonstrukce či modernizace obchvatových komunikací a pozemních komunikací propojujících významná sídla v ORP České Budějovice, které jsou součástí Vybrané regionální silniční sítě IROP“.
	Změna je realizována na základě současné aktuální situace, kdy probíhá příprava projektů KÚ Jihočeského kraje. Vzhledem ke zpoždění přípravy projektu Jižní tangenta (vypořádání majetkových vztahů, zpracování projektových dokumentací a průběhu povolovacích procesů) je nutné realizovat náhradní projekty, aby bylo zajištěno plnění finančního plánu. Jelikož se u těchto projektů jedná o modernizaci nebo rekonstrukci, které nejsou v původním textu strategie ani v tabulce indikátorů zohledněny, je potřeba uvedené změny zrealizovat.

	120
	1.2.1
Vybudování obchvatových komunikací 
	IROP, 
SC 1.1
	Na str. 120 u čtvrté odrážky v části Typové projekty dojde k odstranění textu: „Budování, rekonstrukce či modernizace obchvatových komunikací, které jsou součástí Vybrané regionální silniční sítě IROP a příslušného Regionálního akčního plánu (napojení na komunikace v rámci sítě TEN-T - obchvaty a silniční komunikace širšího dopravního skeletu města České Budějovice (severní část území – severní spojka, dále vybrané části silniční sítě navazující na připravovanou dálnici D3 – dálniční přivaděče, přeložky důležitých komunikací – např. II/156 a II/157“
	

	159-161
	1.2.1
Vybudování obchvatových komunikací 
	IROP, 
SC 1.1
	Zařazení indikátoru č. 72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic s cílovou hodnotou 6 km a indikátoru č. 72303 Délka rekonstruovaných silnic II. třídy s cílovou hodnotou 6 km.
	


Změna č. 5 – 05/2018
	Str.
	Opatření strategie (obsahující změnu)
	Operační
program
	Popis změny
	Komentář, zdůvodnění

	118
	1.1.4.1
Modernizace a ekologizace MHD
	IROP, 
SC 1.2
	Úprava textu:
Na str. 118 u první odrážky v části Typové projekty bude doplněn následující text:
· „Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech.“
· "Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech, včetně dopravních informačních a zákaznických center provozovaných elektronicky."
Uvedený text bude vyjmut z části týkající se individuálních projektů, která je uvedena na téže straně.
	DPmČB v rámci přípravy strategie předpokládal předložení integrovaného projektu omezeného pouze na aktivity uvedené v rámci typového projektu. Při přípravě projektu DPmČB v  Podopatření 1.1.4.1 změnil koncept projektu, čímž byla vynucena předkládaná změna. Projekt bude realizován v předpokládaném finančním objemu a přispěje k plnění finančního plánu strategie. 

	159-161
	1.1.4.1
Modernizace a ekologizace MHD
	IROP, 
SC 1.2
	Zvýšení cílové hodnoty indikátoru č. 7 04 01 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy z 1 zařízení na 2 zařízení.
	Navýšení indikátoru z důvodu realizace 2 projektů (DPmČB a JIKORD). Původně byla plánována realizace pouze 1 projektu DPmČB. 


Změna č. 6 – 10/2018
	Str.
	Opatření strategie (obsahující změnu)
	Operační
program
	Popis změny
	Komentář, zdůvodnění

	159-161
	1.1.2
Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravy v klidu
	IROP, 
SC 1.2
	Zařazení indikátoru 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola s cílovou hodnotou 48 parkovacích míst pro kola. 
	Zařazením indikátoru do Opatření 1.1.2 dojde k realizaci parkovacích míst pro kola v rámci projektů na vybudování parkovišť. Celková cílová hodnota  80 parkovacích míst bude tak rozložena mezi dvě opatření (Opatření 1.1.2 s cílovou hodnotou 48 míst a Opatření 1.1.4 s cílovou hodnotou 32 míst). V důsledku této změny dojde k podstatnému snížení rizika nenaplnění indikátoru. 

	159-161
	1.1.3
Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy
	IROP, 
SC 1.2
	Vyřazení indikátoru  7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola Celková cílová hodnota 40 parkovacích míst pro kola bude realizována v rámci Opatření 1.1.2
	V Opatření 1.1.3 dochází k vyřazení indikátoru, neboť celá původní cílová hodnota 40 parkovacích míst je převedena do Opatření 1.1.2.
Důvodem je realizace projektů, které zajistí naplnění hodnoty indikátoru v Opatření 1.1.2.

	159-161
	1.1.4
Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města
	IROP, 
SC 1.2
	Snížení cílové hodnoty indikátoru  7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola o 8 parkovacích míst pro kola, to je z původních 40 na 32 míst.
	V Opatření 1.1.4 dochází ke snížení cílové hodnoty indikátoru o 8 parkovacích míst, z původní cílové hodnoty 40 na 32 parkovacích míst.
Důvodem je realizace projektů, které zajistí naplnění hodnoty indikátoru v Opatření 1.1.2. 





Změna č. 7 – 01/2019
Finanční plán 2018 – 2023 po změně č. 7
	Finanční plán 2018 - 2023


	Opatření strategie
	Popis Opatření
	Celkové způsobilé výdaje
	Podíl EU 
	Podíl SR 
	Podíl Příjemce

	Opatření 1.1.1
	Telematika pro individuální automobilovou dopravu
	294 937 510,00000
	250 696 880,00000
	0,00000
	44 240 630,00000

	Opatření 1.1.2
	Parkoviště
	19 492 000,00000
	16 568 200,00000
	974 600,00000
	1 949 200,00000

	Opatření 1.1.3
	Cyklostezky, bezpečnost pěší dopravy
	115 202 000,00000
	97 921 700,00000
	5 760 100,00000
	11 520 200,00000

	Opatření 1.1.4.1
	Vozy veřejné hromadné dopravy
	414 717 000,00000
	352 509 450,00000
	20 735 850,00000
	41 471 700,00000

	Opatření 1.1.4.2
	Infrastruktura veřejné hromadné dopravy
	122 940 706,00000
	104 499 600,00000
	0,00000
	18 441 106,00000

	Opatření 1.2.1
	Silnice II. třídy 
	484 000 000,00000
	411 400 000,00000
	24 200 000,00000
	48 400 000,00000

	Opatření 2.1.1
	Technické a přírodovědné učebny základních škol
	102 672 118,00000
	87 271 300,00000
	5 133 605,90000
	10 267 212,10000

	Opatření 2.1.2
	Technické a přírodovědné učebny středních škol
	46 805 882,00000
	39 785 000,00000
	2 340 294,10000
	4 680 587,90000

	Opatření 2.1.3
	Navýšení kapacity mateřských škol
	114 875 000,00000
	97 643 750,00000
	5 743 750,00000
	11 487 500,00000

	Celkem 
	
	1 715 642 216,00000
	1 458 295 880,00000
	64 888 200,00000
	192 458 136,00000




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Finanční plán 2018

	Opatření strategie
	Popis Opatření
	Celkové způsobilé výdaje
	Podíl EU 
	Podíl SR 
	Podíl Příjemce

	Opatření 1.1.1
	Telematika pro individuální automobilovou dopravu
	33 891 000,00000
	28 807 350,00000
	0,00000
	5 083 650,00000

	Opatření 1.1.2
	Parkoviště
	9 027 784,31765
	7 673 616,67000
	451 389,21588
	902 778,43176

	Opatření 1.1.3
	Cyklostezky, bezpečnost pěší dopravy
	34 653 930,43529
	29 455 840,87000
	1 732 696,52176
	3 465 393,04353

	Opatření 1.1.4.1
	Vozy veřejné hromadné dopravy
	343 270 751,58824
	291 780 138,85000
	17 163 537,57941
	34 327 075,15882

	Opatření 1.1.4.2
	Infrastruktura veřejné hromadné dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.2.1
	Silnice II. třídy 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 2.1.1
	Technické a přírodovědné učebny základních škol
	3 696 238,18824
	3 141 802,46000
	184 811,90941
	369 623,81882

	Opatření 2.1.2
	Technické a přírodovědné učebny středních škol
	7 709 662,03529
	6 553 212,73000
	385 483,10176
	770 966,20353

	Opatření 2.1.3
	Navýšení kapacity mateřských škol
	65 535 149,00000
	55 704 876,65000
	3 276 757,45000
	6 553 514,90000

	Celkem
	
	497 784 515,56471
	423 116 838,23000
	23 194 675,77824
	51 473 001,55647




	
	
	
	
	
	

	Finanční plán 2019

	Opatření strategie
	Popis Opatření
	Celkové způsobilé výdaje
	Podíl EU 
	Podíl SR 
	Podíl Příjemce

	Opatření 1.1.1
	Telematika pro individuální automobilovou dopravu
	21 683 510,00000
	18 430 980,00000
	0,00000
	3 252 530,00000

	Opatření 1.1.2
	Parkoviště
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.1.3
	Cyklostezky, bezpečnost pěší dopravy
	12 774 732,96471
	10 858 523,02000
	638 736,64824
	1 277 473,29647

	Opatření 1.1.4.1
	Vozy veřejné hromadné dopravy
	6 100 000,00000
	5 185 000,00000
	305 000,00000
	610 000,00000

	Opatření 1.1.4.2
	Infrastruktura veřejné hromadné dopravy
	122 940 706,00000
	104 499 600,10000
	0,00000
	18 441 105,90000

	Opatření 1.2.1
	Silnice II. třídy 
	199 262 800,00000
	169 373 380,00000
	9 963 140,00000
	19 926 280,00000

	Opatření 2.1.1
	Technické a přírodovědné učebny základních škol
	38 573 872,64706
	32 787 791,75000
	1 928 693,63235
	3 857 387,26471

	Opatření 2.1.2
	Technické a přírodovědné učebny středních škol
	11 560 319,72941
	9 826 271,77000
	578 015,98647
	1 156 031,97294

	Opatření 2.1.3
	Navýšení kapacity mateřských škol
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Celkem
	
	412 895 941,34118
	350 961 546,64000
	13 413 586,26706
	48 520 808,43412




	
	
	
	
	
	

	Finanční plán 2020

	Opatření strategie
	Popis Opatření
	Celkové způsobilé výdaje
	Podíl EU 
	Podíl SR 
	Podíl Příjemce

	Opatření 1.1.1
	Telematika pro individuální automobilovou dopravu
	41 350 000,00000
	35 147 500,00000
	0,00000
	6 202 500,00000

	Opatření 1.1.2
	Parkoviště
	1 778 580,48235
	1 511 793,41000
	88 929,02412
	177 858,04824

	Opatření 1.1.3
	Cyklostezky, bezpečnost pěší dopravy
	16 439 325,40000
	13 973 426,59000
	821 966,27000
	1 643 932,54000

	Opatření 1.1.4.1
	Vozy veřejné hromadné dopravy
	65 346 248,41176
	55 544 311,15000
	3 267 312,42059
	6 534 624,84118

	Opatření 1.1.4.2
	Infrastruktura veřejné hromadné dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.2.1
	Silnice II. třídy 
	69 066 800,00000
	58 706 780,00000
	3 453 340,00000
	6 906 680,00000

	Opatření 2.1.1
	Technické a přírodovědné učebny základních škol
	14 651 311,18824
	12 453 614,51000
	732 565,55941
	1 465 131,11882

	Opatření 2.1.2
	Technické a přírodovědné učebny středních škol
	6 679 199,41176
	5 677 319,50000
	333 959,97059
	667 919,94118

	Opatření 2.1.3
	Navýšení kapacity mateřských škol
	49 339 851,00000
	41 938 873,35000
	2 466 992,55000
	4 933 985,10000

	Celkem
	
	264 651 315,89412
	224 953 618,51000
	11 165 065,79471
	28 532 631,58941




	
	
	

	
	
	

	Finanční plán 2021

	Opatření strategie
	Popis Opatření
	Celkové způsobilé výdaje
	Podíl EU 
	Podíl SR 
	Podíl Příjemce

	Opatření 1.1.1
	Telematika pro individuální automobilovou dopravu
	71 721 000,00000
	60 962 850,00000
	0,00000
	10 758 150,00000

	Opatření 1.1.2
	Parkoviště
	8 685 635,20000
	7 382 789,92000
	434 281,76000
	868 563,52000

	Opatření 1.1.3
	Cyklostezky, bezpečnost pěší dopravy
	51 334 011,20000
	43 633 909,52000
	2 566 700,56000
	5 133 401,12000

	Opatření 1.1.4.1
	Vozy veřejné hromadné dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.1.4.2
	Infrastruktura veřejné hromadné dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.2.1
	Silnice II. třídy 
	70 470 400,00000
	59 899 840,00000
	3 523 520,00000
	7 047 040,00000

	Opatření 2.1.1
	Technické a přírodovědné učebny základních škol
	45 750 695,62353
	38 888 091,28000
	2 287 534,78118
	4 575 069,56235

	Opatření 2.1.2
	Technické a přírodovědné učebny středních škol
	20 856 701,17647
	17 728 196,00000
	1 042 835,05882
	2 085 670,11765

	Opatření 2.1.3
	Navýšení kapacity mateřských škol
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Celkem
	
	268 818 443,20000
	228 495 676,72000
	9 854 872,16000
	30 467 894,32000




	
	
	
	
	
	

	Finanční plán 2022

	Opatření strategie
	Popis Opatření
	Celkové způsobilé výdaje
	Podíl EU 
	Podíl SR 
	Podíl Příjemce

	Opatření 1.1.1
	Telematika pro individuální automobilovou dopravu
	71 721 000,00000
	60 962 850,00000
	0,00000
	10 758 150,00000

	Opatření 1.1.2
	Parkoviště
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.1.3
	Cyklostezky, bezpečnost pěší dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.1.4.1
	Vozy veřejné hromadné dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.1.4.2
	Infrastruktura veřejné hromadné dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.2.1
	Silnice II. třídy 
	71 874 000,00000
	61 092 900,00000
	3 593 700,00000
	7 187 400,00000

	Opatření 2.1.1
	Technické a přírodovědné učebny základních škol
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 2.1.2
	Technické a přírodovědné učebny středních škol
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 2.1.3
	Navýšení kapacity mateřských škol
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Celkem
	
	143 595 000,00000
	122 055 750,00000
	3 593 700,00000
	17 945 550,00000




	
	
	
	
	
	

	Finanční plán 2023

	Opatření strategie
	Popis Opatření
	Celkové způsobilé výdaje
	Podíl EU 
	Podíl SR 
	Podíl Příjemce

	Opatření 1.1.1
	Telematika pro individuální automobilovou dopravu
	54 571 000,00000
	46 385 350,00000
	0,00000
	8 185 650,00000

	Opatření 1.1.2
	Parkoviště
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.1.3
	Cyklostezky, bezpečnost pěší dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.1.4.1
	Vozy veřejné hromadné dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.1.4.2
	Infrastruktura veřejné hromadné dopravy
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 1.2.1
	Silnice II. třídy 
	73 326 000,00000
	62 327 100,00000
	3 666 300,00000
	7 332 600,00000

	Opatření 2.1.1
	Technické a přírodovědné učebny základních škol
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 2.1.2
	Technické a přírodovědné učebny středních škol
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Opatření 2.1.3
	Navýšení kapacity mateřských škol
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Celkem
	
	127 897 000,00000
	108 712 450,00000
	3 666 300,00000
	15 518 250,00000



