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České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.
IČO 1931152

Pravidelný report z činnosti (září – listopad 2023)

Report je strukturován na základě smlouvy o vertikální spolupráci ústavu se Statutárním městem České Budějovice, konkrétně Smlouvy o provádění veřejně prospěšných činností pro projekt Evropské hlavní město kultury 2028 č. 2023001877 uzavřené dne 26.9.2023, účinné ode dne 27.9.2023.

1) Obecné činnosti  
Stanovení cílů na jednotlivé roky implementace
· stanovení strategických cílů za jednotlivé sekce po čtvrtletích do konce roku 2024
v průřezových oblastech (PERMA)KULTURNÍ strategie (přístupnost a rozmanitost / otevřenost a internacionalizace / udržitelnost).

Příprava plánu na rok 2024
· příprava harmonogramu aktivit pro rok 2024 vč. plánu financování.

Zajištění fungování organizace do konce roku 2023
· personální řízení: řízení v rámci personální politiky - tvorba organizační struktury, definování odpovědností a formalizace jednotlivých pracovních pozic v ústavu, koncepce využití stávající pracovní síly, plán osobních nákladů na jednotlivé pozice, tvorba pracovně-právní dokumentace, uzavírání pracovních smluv, tvorba pracovních náplní, školení BOZP a PO, příprava výběrového řízení na pozici výkonného ředitele/ředitelky ústavu. 
10.11.2023 byla do pozice výkonné ředitelky ústavu jmenována Mgr. Veronika Láchová s termínem zahájení funkce od 1. prosince 2023 (onboardingový proces a předání agend s dosavadní ředitelkou Mgr. Evou Fichtnerovou, Ph.D. byl zahájen již od okamžiku zvolení správní radou). 
· finanční řízení: kontrola a evidence smluv vč. jejich zveřejňování, úprava systému finančního řízení pro zahájení implementace se stálými zaměstnanci, nastavení oběhu dokladů a proškolení zaměstnanců k nastavení systému a s ním související činnosti (externí a interní objednávky, likvidace faktur, administrace cestovních příkazů, kontrola zúčtování mzdových nákladů a provozních úhrad, bankovní platební příkazy, spolupráce s účetní firmou apod.). Příprava rozpočtu EHMK pro rok 2024 a návazné jednání s Ministerstvem kultury, konzultace s EHMK Plzní 2015.
· právní konzultace: konzultace s firmou Deloitte k právnímu zastřešení, DPH, vertikální smlouvě s SMCB a distribuci zdrojů v rámci EHMK, příprava finálních podkladů pro modely financování pro dokončení výstupu firmy Deloitte pro SM ČB (analýza fungování zapsaného ústavu a EHMK).
· uzavření smlouvy s Českou spořitelnou o obchodování na finančních trzích (výhodnější devizové přepočty bankovního účtu) a uzavření smlouvy o běžném účtu v EUR.
· jednání se Správou domů - o umístění kanceláří EHMK, využití Kendeho vily a rezidenčního bydlení. Smlouva o výpůjčce prostor v přízemí prodloužena do 31.12.2024. 
· 6. 10. 2023 jednání Dozorčí rady zapsaného ústavu (kontrola čerpání rozpočtu 2023 a finančního řízení organizace).


Evaluace roku 2023
· v listopadu 2023 byly zahájeny první kroky k evaluaci aktivit roku 2023.
                

2) Marketing 
Pravidelná komunikace projektu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028
· realizované akce (komunikace akce směrem k veřejnosti, partnerům a novinářům, propagace akce, dokumentace a následný report a monitoring dosahu)
· Kreativní vzdělávání (Kreativní Mysl) v rámci Dnů otevřených ateliérů JčK,
· Ženská práce (Womenpedia) v rámci Dnů otevřených ateliérů JčK,
· Debata Věda pro společnost pořádaná ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
· konference Kompas vzdělávání a doprovodné workshopy,
· setkání s veřejnosti a křest české verze přihlášky 14. 11. 2023
· vznik interního MediaHub-u pro systematickou a cílenou práci s médii
· příprava na produkci merchandise (plakáty, trička, tašky, brože) za účelem budování povědomí o ČB EHMK 2028 a vybudování pozitivních vztahů s: tuzemskými i zahraničními partnery, osobnostmi, obyvateli kraje a mediálními kontakty.
· příprava interního předpisu k GDPR pro setkávání s veřejností. 

 
Příprava na aktualizaci vizuální identity
· přípravy návrhů struktur brandingu a komunikace pro interní workshop (podklad pro vznik kreativního briefu na aktualizaci vizuální identity ČB EHMK 2028).
· interní workshop a příprava zadání re-brandingu do konce listopadu 2023. 

Úprava webu potřebám EHMK
· transformace obsahu a struktury webu z kandidatury k implementaci titulu EHMK.
· aktualizace struktury webu pro potřeby fáze implementace titulu EHMK - vytvoření prostoru pro realizované projekty, reporty z proběhlých akcí atd. 

Příprava marketingové strategie -  aktualizace
· práce na aktivitách vedoucích k výstupu začaly v říjnu 2023.
· příprava veřejné zakázky na tiskovou produkci v r. 2024.
· sběr vstupů z jednotlivých sekcí EHMK pro rok 2024 pro napojení na komunikační aktivity, zejména v propojení s programem roku 2024.

Komunikace projektu Culture Harvest / Velká Sklizeň – nově přejmenováno na Jižní svéráz
· setkání s marketingovým týmem JD a společné plánování strategických a komunikačních kroků.
· příprava a finalizace rámcové smlouvy na rok 2024.
· příprava ke spuštění předprodeje a komunikace projektu (Jižní svéráz / South Specific) v roce 2024.


3) Finance a právní ukotvení 
Příprava plánu financování z EU zdrojů
· příprava přehledu možných zdrojů financování v oblasti kultury.
· jednání o možnostech výzev s uzávěrkou Q4/2023 pro financování projektů v roce 2024.
· prioritizace projektů podávaných ve výzvě Interreg, Erasmus+, Culture Moves Europe.
· jednání s organizací RERA a stanovení projektů podávaných do výzvy Interreg.
· konzultace k nastavení strategie získávání financí z EU zdrojů pro roky 2024–2029.


Aktivní vyhledávání CZ zdrojů financování
· Příprava přehledu možných CZ zdrojů financování v oblasti kultury a aktuálních výzev.  

Příprava fundraisingové strategie pro získávání zdrojů z EU fondů 
· činnost k naplnění výstupu byla zahájena v říjnu 2023


Fundraisingová strategie pro získávání soukromých finančních prostředků
· revize cílů spolupráce a financování EHMK soukromou  a korporátní sférou, příprava základní strategie


4) Program 
Realizace 4 projektů
· Kreativní mysl
· sestavení týmu pro realizaci: Tomáš Novotný a Lucie Marková, příprava a realizace konferenční části projektu (Dny otevřených Ateliérů – 12.10 2023. a konference Kompas ve vzdělávání – 10.11., příprava a realizace setkání platformy Quo Vadis v Městské knihovně v Písku – 23.11.). Podaná žádost na financování z Národního Plánu Obnovy MK pro druhou polovinu roku 2024.
· Womenpedia
· příprava a realizace diskuzního fóra Ženská práce v rámci Dne otevřených ateliérů (16.10.2023).
· Ostrov kultury + 28 domů
· příprava a realizace kulatých stolů s hlavními partnery k nastavení fungování obou platforem (7. a 10.11.), osobní konzultace s jednotlivými partnery (např. Jihočeské divadlo, Alšova Jihočeská galerie, osobní setkání s krajskými příspěvkovými organizacemi (29. 11.), komunikace s Bad Ischl 2024 ohledně návštěvy, sestavení koordinačního týmu / koordinátor projektu za EHMK Martin Kolář, interní evaluace KUL.TURISTY v regionu.

Strategické schůzky se všemi vedoucími organizacemi jednotlivých projektů
· průběžná setkání s vedoucími organizacemi.

Strategické nastavení spolupráce s kurátory projektů
· průběžná setkávání s kurátory.

Aktualizace rozpočtů všech projektů 
· aktualizován rozpočet projektů pro rok 2023.
· aktualizace rozpočtu projektů pro rok 2024 na základě setkání s kurátory / vedoucími organizacemi.

Příprava strategie pro realizaci programu
· vytvoření tzv. “rodného listu” projektu pro implementaci jednotlivých projektů a příprava harmonogramu vyplnění rodných listů projektů,
· nastavení fungování umělecké rady a plán činnosti na následující měsíce,
· příprava strategie zapojování nových aktérů do uměleckého programu.

Příprava projektů pro realizaci v roce 2024:
KUL.TURISTA
· nastavení evaluace posledních dvou ročníků a proces přípravy ročníku 2024. 
· koncept práce s komunitami.
· příprava kurátorského pojetí projektu KUL.TURISTA s Ondřejem Horákem.
(PERMA)KULTURNÍ FORUM 2024
· příprava konceptu fóra pro žádost na NPO (Národní plán obnovy) a podání žádosti na rok 2024.
· první verze konceptu ročníku 2024.
HOTSPOTY 
· dernisáž první instalace.
· Evaluace.
· výběr umělkyně a kurátorky pro ročník 2024 (Alžběta Brůhová, Klára Brůhová).
· komunikace s platformou Magic Carpets ohledně podání projektové žádosti v rámci Kreativní Evropy.
ARS BIOLOGICA
· návštěva festivalu Ars Electronica a setkání s týmem festivalu nad podobou spolupráce.
· debata spolupořádaná s Jihočeskou Univerzitou v Č. Budějovicích (JU) – Věda pro společnost (26.10.2023).
· nastavování spolupráce s JU a UMPRUM.
JIŽNÍ SVÉRÁZ
· nastavení termínů jednotlivých představení a termínu zahájení předprodeje.
· přejmenování na Jižní Svéráz (South Specific) po debatě s projektovými partnery
· vytvoření programu pro rok 2024.
· nastavení spolupráce mezi Jihočeským divadlem, Divadlem Continuo a Rezi.dance Komařice.
· příprava a fnalizace rámcové smlouvy o spolupráci.
SKATEHOLDERS
· příprava výstupů pro rok 2024.
DIARY
· nastavení spolupráce s kurátorkou Klárou Vlasákovou.
· příprava výstupů pro rok 2023/2024.
ART FARM
· plánování koncepce rezidenčního domu s Markétou Hrdlička Málkovou a Rudolfem Samohejlem.

5) Capacity Building 
Příprava pilotních modulů Ostrov kultury + 28 domů
· začátek tvorby obsahového plánu pro pilotní moduly.
· finalizace pilotních modulů pro 28 domů a Ostrov kultury a podání projektu do výzvy Národního plánu obnovy pro zajištění financování v roce 2024.

Vytvoření platformy pro setkávání s kulturní obcí a její role / kompetence
· příprava podzimních setkání se stakeholery pro přípravu fungování platformy od 2024.

6) Monitoring a evaluace 
· vydefinování aktivit pro externího zpracovatele a výběr externích zpracovatelů.

Příprava výzkumů pro rok 2024 
· zasmluvnění externí zpracovatelky Alexandry Koltun,
· interní třídenní workshop pro definování cílů, indikátorů a práce se sběrem dat.

7) Outreach 
Strategie spolupráce s komunitami / partnery mimo kulturní sektor
· revize zainteresovaných skupin (stakeholderů) a cílových skupin, které má strategie zahrnovat.

Realizace výstupů:
· příprava listopadového setkání s veřejností a kulturní obcí – setkání proběhlo v Solnici dne 14. 11. – byly představeny všechny aktivity projektu v roce 2023, výhled na rok 2024 a pokřtěna česká verze přihlášky (bid-booku), 29.11. je připraveno setkání s kulturními aktéry. 
· příprava a realizace interního říjnového workshopu pro přístupnost kultury a kulturních zařízení.
· účast na Brněnském kulturním fóru s tématikou přístupnosti v kulturním sektoru a vytipování partnerů pro spolupráci.
· finalizace českého překladu vítězné přihlášky (bid booku) a příprava „easy to read“ verze.

8) EU partnerství
Kontaktování Evropských partnerů a nastavení formátu spoluprací
· přijetí návštěvy z francouzského kandidátského města Rouen 2028.
· účast na konferenci k vyhodnocení EHMK Kaunas 2022 v Kaunasu.
· účast na konferenci mezinárodní sítě Culture Next v Belfastu - síť 32 měst ze 17 zemí se zkušeností s EHMK (současní kandidáti, úspěšní i neúspěšní kandidáti z předchozích výběrových řízení).
· účast na konferenci mezinárodní sítě ECOC Family v Tartu - oficiální síť držitelů titulu EHMK.
· účast na konferenci Creative Skills Week Vienna,
· Leeds 2023 – návštěva současného města kultury UK a setkání s místními zástupci KKO a realizačního týmu,
· Bourges 2028 – účast v rámci delegace paní primátorky SM ČB
· návštěva kandidátského města Rouen 2028
· účast na setkání mezinárodní sítě Culture Next v Leeuwardenu
· účast na konferenci UCLG Culture Summit v Dublinu.

Strategie mezinárodní spolupráce / plán strategických partnerství 
· revize plánů a strategií z přípravné fáze projektu, sběr dat pro přípravu strategie partnerství pro z.ú.
· navazování komunikace a administrace členství z.ú. v mezinárodních sítích a projektech (New European Bauhaus, Pact for Skills, Culture Next, CreArt).
· interní workshop s expertkami Aleksandrou Koltun a Agatou Etmanowicz na téma plánování cílů v rámci EU dimenze a internacionalizace.

Strategie spolupráce v rámci trojmezí (Tripoint)
· příprava realizace projektu Tripoint Capital a využití Kendeho vily.
· plánování přeshraničních projektů pro podání do výzev programu Interreg.

Plán spolupráce s ostatními EHMK 2028
· znovu-navazování kontaktů se zahraničními EHMK a specifikace spolupráce na jednotlivých projektech.
· pokračování v konzultacích a plánování spolupráce s EHMK (např. Montpellier, Leeds, síť Culture Next a ECOC Family).
· plánování spolupráce s Českými centry.

Předkládá:
Mgr. Eva Fichtnerová, PhD., ředitelka ústavu
Dne 22. 11. 2023 v Českých Budějovicích
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