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Na základě usnesení rady města č. 1311/2016 ze dne 5. září 2016 je zastupitelstvu města, po ukončení hodnotícího procesu řídícími orgány, předkládán ke schválení Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (dále jen strategie). Hodnotící proces byl zahájen dne 15. ledna 2016, kdy byla podána žádost o schválení strategie v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 278/2015 ze dne 12. 11. 2015, a to prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+. Ze strany hodnotitelů – Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) a Ministerstva dopravy (dále jen MD) byl schvalovací proces ukončen v září 2016. 
Hodnocení strategie řídícími orgány proběhlo ve dvou fázích:
· První fáze - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Tato fáze byla na MMR zahájena v lednu 2016 a ukončena v červnu 2016. Neúměrná délka této části hodnotícího procesu byla způsobena finálními dodatečnými úpravy monitorovacího systému MS 2014+ a nedostatečnou kapacitou hodnotitelských týmů MMR.
· Druhá fáze - Věcné hodnocení. Tato fáze proběhla od června do září 2016.
V rámci analytické části byly hodnotiteli doporučeny tyto úpravy:
· Formální úpravy textu, které nemění jeho význam – v rámci těchto úprav byly v rámci subjektivního pohledu a doporučení hodnotitele provedeny změny některých slovních výrazů, případně slovních spojení.;
· Akcentace jednotlivých pasáží textu, doplnění textu – dle doporučení hodnotitele byl v některých pasážích doplněn slovní obrat, kterým bylo dosaženo zdůraznění významu textu, nebo byl doplněn text, kterým bylo doporučení hodnotitele akceptováno;
· Zpřesnění textu, který se týká zdůraznění provazeb mezi jednotlivými oblastmi strategie – v rámci těchto doporučení byla upravena ve třech odrážkách Analýza problémů, upřesněna a doplněna textace SWOT analýzy v deseti odrážkách. Zde byly provedeny např. následující změny: dle požadavku hodnotitele byla skutečnost -  „nedostatek kvalitních pedagogů“ přesunuta z kategorie „Hrozeb“ do kategorie „Slabé stránky“ SWOT analýzy. Nebo v rámci Analýzy rizik byla textově doplněna „Politická a právní“ a „Věcná a implementační“ rizika;
· Upřesnění některých slovních významů – např. změna použitého výrazu „slabší“ na výraz „slabou“;
· vyšší forma grafického zvýraznění území IPRÚ  v rámci kraje – bylo doplněno silnější orámování území IPRÚ
· větší konkretizace dílčích procesů v rámci implementace (požadavek hodnotitele je nad rámec Metodického pokynu pro řízení integrovaných nástrojů (dále jen MPIN), vydaného MMR ČR). Přestože MPIN (metodika MMR), který stanovuje podmínky pro povinnou strukturu strategií, tento požadavek neobsahuje, hodnotitel doporučil procesy v rámci implementace IPRÚ více popsat. Podrobný popis procesu je však uveden v dokumentu „Implementace integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice“, na který je v dokumentu IPRÚ odkazováno, a který byl v radě města vzat na vědomí usnesením č. 867/2016 dne 6. 6. 2016. Nicméně doporučení hodnotitele bylo zapracováno.
V rámci strategické části nebyly vzneseny připomínky ve vztahu k finančnímu plánu ani k indikátorům. Požadavky hodnotitelů byly ve smyslu:
· větší konkretizace v části popisu opatření a popisu typových projektů – zde byly upraveny texty zejména v konkretizaci zdrojů financování. Hodnotitel doporučil přesunout text, který popisuje zdroj financování v úvodu textu specifického cíle k jednotlivým opatřením IPRÚ. Na základě dalšího doporučení hodnotitele byly v textu exaktněji odděleny individuální projekty od projektů integrovaných.

Všechny připomínky v rámci obou fází hodnocení byly ve spolupráci se zpracovatelem strategie řádně vypořádány. Celý proces bude ukončen vystavením akceptačního dopisu MMR, který lze očekávat do konce září 2016. Finální strategie je zastupitelstvu města předkládána ještě před vydáním akceptačního dopisu, neboť se jedná o formální jednostranný akt Řídícího orgánu, který proběhne po schválení strategie v orgánech města. Zároveň byl zohledněn i termín ukončení příjmu žádostí o podporu z aktuálně vyhlášené výzvy OP D (Operační program doprava), který je 6.1.2017. Vzhledem k tomu, že má město do této výzvy ambici předložit žádost o dotaci, je nutno ještě procesně zajistit řadu nezbytných administrativních úkonů v rámci kompetence nositele strategie IPRÚ.

V příloze předkládaného materiálu je uveden finální dokument Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice včetně zapracovaných připomínek. V Kolovadle je uveden dokument, ve kterém jsou zapracované úpravy vyznačeny podbarvením. Některé provedené změny slov mají za důsledek i potřebu přeskupení ostatních slov ve větách, aniž by se změnil jejich původní význam. Z tohoto důvodu jsou v Kolovadle podbarveny i celé věty. Vznesené připomínky nejsou zásadního charakteru a nastavení všech výstupů strategie, schválené zastupitelstvem města usnesením č. 278/2015, zůstalo po skončení procesu hodnocení na MMR ČR a MD nezměněno. 

