Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předkládána Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM pro období let 2008 – 2014, která byla schválena v radě města dne 8. 2. 2012, č. usnesení 184/2012. V Řídícím výboru IPRM České Budějovice byla schválena dne 31. 1. 2012. Předmětem zprávy je celkový popis a zhodnocení realizace IPRM za monitorované období, informace o harmonogramu a plnění indikátorů. Součástí je také informace o předložených monitorovacích zprávách dílčích projektů a zařazení partnerského projektu. 
V roce 2011 byla ukončena realizace tří projektů. Z důvodu šetření některých výběrových řízení Policií ČR a ÚOHS byla ze strany ÚRR kontrola těchto ukončených projektů pozastavena. V důsledku toho není nyní možné přesně stanovit výši čerpané částky z alokace výzvy, neboť nedošlo k fixaci kurzu, která je pro výpočet nutná. V roce 2010 zároveň došlo k přezávazkování v rámci první výzvy Tematického IPRM, což bude nutné řešit úpravou výše dotace u již zrealizovaných projektů. 
Úřad regionální rady v důsledku pozastavené adminitrace nevypsal dosud další výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zbylé projekty v Tematickém IPRM. Vyhlášení výzvy Řídící orgán podmíňuje finančním a smluvním vypořádáním již zrealizovaných projektů, aby bylo možno zafixovat kurz pro vyplacení dotace a byla tak známa výše volných finančních prostředků v rámci celkové alokace Tematického IPRM. Tato problematika je s ÚRR aktivně řešena, aby nedošlo k narušení harmonogramu plánovaných akcí. 
Pro ilustraci je současný stav realizace IPRM při kurzu 24,50Kč/EUR znázorněn v grafu. 


Na základě společných jednání Řídící orgán navrhuje řešit tuto problematiku následovně:
a) vyčkat na ukončení administrace 1. výzvy pro Tematický IPRM a poté vyhlásit výzvu další, 
nebo
b) stanovit tzv. „plovoucí kurz“ a snížit dotaci u posledních projektů v rámci první výzvy Tematického IPRM.
Finanční manažeři ÚRR v tuto chvíli zjišťují pravděpodobnou částku k proplacení u projektů, kde ještě dotace proplacena nebyla. Na základě toho pak bude nastaveno předpokládané % dotace s předpokládaným kurzem. Budou sepsány dodatky k dílčím projektům IPRM, u kterých se bude výše dotace aktuálně upravovat dle kurzovního vývoje.
Pro ilustraci byl graficky zpracován i finanční plán po úpravě přezávazkování.


V tabulce je vyčíslena částka odpovídající výše přezávazkování v rámci první výzvy Tematického IPRM (kurz 24,5 Kč/EUR).
	 Tematický IPRM
	plán (EUR)
	skutečnost (EUR)
	přezávazkování v I. výzvě (EUR)

	smlouva 
	7 638 054
	7 638 054
	 

	I. výzva 
	6 441 231
	6 819 533
	378 302

	II. výzva
	1 196 823
	1 196 823
	 



Z výšeuvedených důvodu není součástí Roční zprávy finanční plán,  zastupitelstvu města bude předložen po úpravě výše dotace u již zrealizovaných projektů a upřesnění výše čerpané částky z alokace výzvy.

Tematický IPRM 01/2012
vyčerpáno 28%
2 318 955 EUR
požádáno 58%
4 824 960 EUR
v realizaci  1% 
87 434 EUR
ztráta SR 3%; 
262 130 EUR
plán II.  výzva 10%;
 818 521 EUR
plán 9%
818 521 EUR
vyčerpáno	požádáno	v realizaci	ztráta	rezerva pro II. výzvu	2318954.8907665741	4824959.6379591832	87434.122448979586	262130	818521.24882526137	

Tematický IPRM po úpravě

vyčerpáno	požádat	v realizaci	ztráta	plán II. výzva	2318955	4446658	87434	262130	1196823	

