Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předkládána informativní zpráva o realizaci Strategického plánu města České Budějovice na období 2017 až 2027 (dále jen Strategický plán). Strategický plán, včetně Akčního plánu, byl schválen v červnu 2018 a jeho implementace byla zahájena v září 2018.
Předkládaná zpráva hodnotí postup při realizaci jednotlivých opatření za 12 měsíců od října 2018 do října 2019. Zpráva informuje o tom, u kterých opatření realizace probíhá v souladu s Akčním plánem a u kterých realizace z nějakého důvodu v souladu s Akčním plánem neprobíhá. Informace je přitom zpracována nejen ve smyslu plnění stanovených cílů, ale též ve smyslu dodržení postupu, který byl pro dané opatření navržen a schválen příslušnou pracovní skupinou, která se na zpracování Akčního plánu podílela. 
K datu zpracování zprávy byla 2 opatření Strategického plánu plně realizována. V souladu s Akčním plánem, a to jak ve smyslu dodržení navrženého postupu, tak ve smyslu dodržení aktualizovaného harmonogramu realizace jednotlivých opatření, bylo realizováno 31 opatření. Více než polovina všech opatření tak běží v souladu se schváleným Akčním plánem. Ze zbývajících opatření 23 představuje opatření, u kterých došlo ke zpoždění v realizaci, 3 opatření nebyla k datu zpracování hodnotící zprávy zahájena vůbec. Souhrnný přehled podílu jednotlivých opatření je uveden v následujícím grafickém znázornění.
Graf 1 – přehled výsledku hodnocení průběhu realizace jednotlivých opatření

Kromě této informace je součástí předkládané zprávy i stručná přehledová tabulka obsahující finanční plnění dle jednotlivých Opatření Strategického plánu.
Jako příloha Zprávy o průběžné realizaci je předkládán i zmíněný Akční plán ve verzi ke dni 18. 11. 2019, která byla projednána Řídícím a monitorovacím výborem (ŘMV) Strategického plánu. ŘMV Zprávu projednal s následujícími doporučeními pro další postup při realizaci Strategického plánu:
· V případě opatření, která jsou realizována v souladu s Akčním plánem pokračovat v realizaci, v případě již dokončených opatření předložit návrh projektového týmu na další postup;
· V případě opatření, u kterých realizace probíhá v souladu s Akčním plánem, ale bylo zatím dosaženo pouze dílčích výstupů, důsledně dodržovat termíny stanovené Akčním plánem a věnovat větší pozornost realizaci jednotlivých opatření, a to zejména pokud jsou součástí opatření dílčí projekty zahrnuté do tzv. strategických projektů připravovaných pro nové programové období EU 2021+;
· V případě opatření, která neprobíhají v souladu s Akčním plánem, připravit na další zasedání ŘMV návrh úpravy daného opatření projednaný a schválený projektovým týmem tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle příslušného opatření;
· Předkládat pravidelně ŘMV informaci o průběžném postupu při plnění jednotlivých opatření ve vztahu k schváleným termínům a navrženému postupu v Akčním plánu.
Zpráva o průběhu realizace Strategického plánu včetně zmíněného Akčního plánu byla projednána radou města dne 27. 1. 2020. Na základě doporučení ŘMV přijala rada města následující kroky vedoucí ke zvýšení efektivity realizace Strategického plánu:
· Projektové týmy pro realizaci jednotlivých opatření budou svolávány v častějších intervalech, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Projektové týmy pro realizaci opatření, která dosud neprobíhají plně v souladu se schváleným Akčním plánem, budou vyzvány k předložení návrhu kroků, které realizaci daného opatření urychlí, případně k předložení návrhů na úpravy daného opatření v případě, že jej v dané podobě z nějakého důvodu není možné realizovat.
· [bookmark: _GoBack]Vybrané projektové týmy budou s cílem zajištění větší provázanosti doplněny o zástupce odborných komisí rady města
· V rámci následných hodnocení plnění realizace Strategického plánu bude samostatně hodnocen postup realizace opatření, které mají vazbu na tzv. strategické projekty připravované pro nové programové období EU 2021+.
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