Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládán návrh Dodatku č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města: „003/JZ Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008 – 2013“, uzavřené dne 30.1.2009. Oba návrhy byly schváleny Radou města dne 7. 3. 2012,  č. usnesení 360/2012.
Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny Tematického IPRM. Návrh změn byl projednán v RM dne 18.5.2011 č. usnesení 690/2011, v Řídícím výboru dne 21. 6. 2011. Na ÚRR byly předány dne 28.6.2011. Na základě požadavku ORCR byl původní návrh Dodatku č.2 vrácen zpět na ÚRR, upřesněn a předložen společně s Dodatkem č.3.
Změny IPRM:
1. odstranění duplicitního indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ u dílčího projektu Rekonstrukce letní plovárny – 8 610 m2. Původně se počítalo s tím, že plocha rekonstruované plovárny naplní 2 indikátory („Plocha reg. a revital. objektů pro služby OVS-města“ - 8 610 m2 a „Plocha reg. a revital. objektů ve městech celkem“ - 8 610 m2) uvedené v benefitu a následně i ve Smlouvě. Dle nových pravidel ROP NUTS II Jihozápad nelze jednou aktivitou naplnit dva indikátory, proto byla navrženo a schváleno odstranění.
2. změny indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS“ u dílčího projektu Rekonstrukce letní plovárny – ponížení o 904 m2 dle zaměření skutečného provedení stavby (nemělo vliv na výši obdržené dotace)
3. změny indikativního seznamu projektů u rekonstruovaných souborů ulic

Původní seznam projektů byl v roce 2008 dodatkem č. 1 změněn tak, že kromě prvního bloku 6 ulic byly další bloky rozmělněny do 8 nových bloků. Zároveň byl harmonogram realizace dílčích projektů urychlen. V souvislosti s tím došlo ke změně finančního plánu. Výrazná změna nastala ve chvíli, kdy ÚRR přepočítává výši alokace IPRM kurzem 21Kč/EUR a stát neposkytuje státní podíl ve výši 7,5%. V důsledku těchto opaření a při akceptaci nastaveného kurzu se finanční plán v roce 2011 jevil tak, že došlo k vyčerpání alokace pro Tematický IPRM a současně k nenaplnění indikátorů. Město ČB na tato opatření reagovala požadavkem na změnu indikativního seznamu ulic (projednáváno v RM dne 18.5.2011), což představovalo vyjmutí těchto ulic: V Hluboké cestě, J. Čapka, Skuherská (28.října–Pražská), Jeremiášova (Rudolfovská–Nová), Nová (Jeremiášova-Nádražní), Jeremiášova (Skuherská- J.Š.Baara), F.Šrámka (Lipenská-Nádražní) a náhradní projekt – U Malše, U Sirkárny, Vřesová, Tovární, P. Holého, U Hřbitova a zapojení 2 komunikací pro naplnění indikátorů – Čechova (Žižkova-Mlýnská stoka), Žižkova I (Senovážné nám.- Čechova) a Žižkova III (Dvořákova-Nádražní).
4.  změna harmonogramu realizace – souvisí se změnou v indikativním seznamu projektů. Původní harmonogram ulic byl nahrazen novým realističtějším plánem realizace a přehodnoceným rozpočtem jednotlivých dílčích projektů.
Předmětem Dodatku č. 3 je úprava Smlouvy z důvodu dopadů usnesení Vlády České republiky k materiálu „Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů“. Původní celková alokovaná částka na realizaci dílčích projektů Tematického IPRM byla 8 312 000,00  EUR, Dodatek č.3 řeší ponížení celkové alokované částky o státní podíl ve výši 7,5 %. Ostatní finanční prostředky zajišťující minimální míru spolufinancování z veřejných rozpočtů ČR jsou řešeny v usnesení vlády č.64/2011 ze dne 19.1.2011. 
