DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Akce:  „Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“
Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

Zhotovitel:  MANE STAVEBNÍ s.r.o.., Okružní 2615, České Budějovice, 370 01, IČ: 472 39 701
Číslo SoD na straně objednatele: 2014001368
Radě města České Budějovice je opětovně předkládána ke schválení žádost zhotovitele MANE STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Okružní 2615, České Budějovice, 370 01 o prominutí smluvní pokuty z titulu pozdního odstranění vad a nedodělků nebránících užívání (dle bodu 13.2. Smlouvy) s prodlením jdoucím ode dne 1.6.2015 do 30.6.2015, tj. celkem 30 kalendářních dnů, tj. celková smluvní pokuta by činila 150 000,-Kč. 

Byly doplněny doklady k Žádosti zhotovitele, včetně výpisu dat Českého hydrometeorologického ústavu a vyjádření TDS.
Výpočet smluvní pokuty:

Prodlení:


ode dne 1.6.2015 do 30.6.2015 = celkem 30 kalendářních dní

Cena celkem za dílo bez DPH dle SOD č. 2014001368


7.101.908,- Kč bez DPH 

Cena celkem za dílo dle dodatku č. 1




7.142.571,28 Kč bez DPH

Smluvní pokutu dle bodu 13.2. Smlouvy činí 5.000,-- Kč za každý kalendářní den prodlení
30 kalendářních dnů x 5.000,- Kč za kalendářní den = celkem 150.000,- Kč 
