Důvodová zpráva
Akce: „Regenerace sídliště Máj – část 06 východ – povýsadbová údržba stromů, keřů a travnatých ploch, SOD č. 2012001367“ – žádost o zmírnění denní sazby smluvní pokuty
Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 1/1, 370 92 České Budějovice, IČ. 00244732

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744
Číslo smlouvy objednatele: 2012001367

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/HA/20/2012

Zastupitelstvu města České Budějovice je předkládána ke schválení „Žádost o zmírnění vysoké denní sazby smluvní pokuty“ zhotovitele STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 za prodlení s termínem dokončení díla. Smluvní pokuta ve výši 1.167 Kč (0,1% z ceny díla 1.167.117,41 Kč) za každý den prodlení s dokončením díla, tj. ode dne 01.12.2017 do řádného provedení díla.

Rada města České Budějovice dne 16.04.2018 projednala předložený materiál, usnesení nebylo přijato.

Na základě provedených kontrol a místních šetření bylo zjištěno, že nebyla prováděna povýsadbová údržba stromů, keřů a záhonů trvalek sjednaná smluvními stranami na 5. rok účinnosti Smlouvy Zhotovitel byl v průběhu roku 2017 vyzýván telefonicky nebo e-mailem ke sjednání nápravy, stav udržovaných ploch se nezměnil.
Při průběžných kontrolách úseku sídl. Máj – část 06 východ, bylo zjištěno, že dosud nebyly provedeny žádné práce. Stav je do dnešního dne nezměněn.
