Důvodová zpráva

**Odstranění nelegální skládky odpadu v obci Hůry**

Dne 7. října 2015 proběhlo na Krajském úřadu Jihočeského kraje jednání ve věci odstranění ilegální skládky odpadů v obci Hůry, kterého se zúčastnil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a primátor města České Budějovice Jiří Svoboda v doprovodu náměstka primátora Petra Podholy. Z diskuse vyplynulo, že žadatelem pro získání finančních prostředků z Národního programu Životní prostředí (dále jen NPŽP) může být buď Jihočeský kraj nebo obec s rozšířenou působností - tedy ORP České Budějovice. Obec Hůry není oprávněným žadatelem.

Cílem projektu je vyřešení ekologické zátěže sanací nelegálního skladu odpadů z lokality bývalé provozovny společnosti Profiakont s.r.o. v k.ú. Hůry v území ORP České Budějovice.

Bývalá společnost Profiakont nakládala s plastovými a textilními odpady na několika pozemcích v k.ú. Hůry u Českých Budějovic.  Z hlediska kvalitativního se jedná o odpady zejména stavební suť, asfaltové lepenky, azbest, plasty, koberce, papír, sklo, dřevěné piliny, molitan, polystyren, pneumatiky, autoplasty, směsný odpad. Jedná se cca o 6000 t odpadů uložené na cca 28 000 m2 volných a nezabezpečených plochách. Dominantním rizikovým faktorem je vysoká hořlavost prakticky všech odpadů. Skládka již několikrát zahořela, naposledy v létě 2015. Společnost měla povolení k nakládání s odpady od KÚ Jihočeského kraje pouze na dva pozemky z osmnácti. Na  ostatních pozemcích prováděla svou činnost bez povolení a zároveň i  bez souhlasu vlastníků těchto pozemků.

Jihočeský kraj podal v říjnu 2015 (v rámci výzvy č. 3/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci NPŽP) Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP, Prioritní oblast: 3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika, Podoblast podpory: 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých ekologických zátěží, podporované aktivity 3. 3. B – odstranění nelegálních skladů odpadů nebo 3. 3. E - sanace starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie). Projekt sanace vypracovaný společností CZ BIJO a.s. posuzovalo Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod a udělilo mu kladné vyjádření k možnosti získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Dotaci schválil Státní fond životního prostředí Jihočeskému kraji rozhodnutím ministra č. 08621542 ze dne 19.2.2016 pod č.j.: SFZP 020174/2015. K vyhotovení smlouvy mezi Jihočeským krajem a Statním fondem životního prostředí bylo potřeba splnit několik podmínek, zejména vypsat otevřené výběrové řízení na vlastní sanaci ilegální skládky. Výběrové řízení bylo zahájeno v únoru 2016 a bylo ukončeno v červenci 2016 písemnou zprávou zadavatele. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 5 uchazečů. S nejlepší podanou nabídkou vyhrála společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. s cenou za provedení díla 7 591 237,50 Kč včetně DPH. Tato nabídková cena byla nejnižší z podaných nabídek. Nabídky ostatních uchazečů byly hodnotící komisí hodnoceny jako méně výhodné. Koncem července 2016 byla povinná dokumentace zaslaná na SFŽP ke kontrole a vyhotovení Smlouvy o poskytnutí dotace. Dne 10. 8. 2016 podepsal hejtman Mgr. Jiří Zimola smlouvu č. 08621542 o poskytnutí dotaze ze Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady na projekt včetně projektové přípravy, technického dozoru a 5% finanční rezervy jsou 8 026 494 Kč. Je předpoklad, že 5% rezerva projektu nebude čerpána. 80% podíl celkových nákladů pokryje dotace a zbylých 20% zaplatí Jihočeský kraj, obec Hůry a město České Budějovice.

Celkové vyúčtování proběhne po dokončení sanace. Realizátor sanace má dle smlouvy o dílo termín na vyklizení dotčených pozemků termín do 4 měsíců od předání místa plnění tj. do konce prosince 2016. Nejzazší termín dokončení sanace je dle smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí do března 2017. Dne 15. 8. 2016 byly podepsané návrhy smluv odeslány na Státní fond životního prostředí k podpisu a zveřejnění v registru smluv dle zákona.

Dne 24. 8. 2016 byla lokalita zasažená nelegální skládkou předána za součinnosti vlastníků dotčených pozemků, zástupců objednatele a supervize (technický dozor) realizátorovi sanace společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ve schváleném rozpočtu města České Budějovice pro 2016 je na odpovědném místě Investičního odboru A/U 6625, položka 6342, paragraf 3729, alokována finanční částka ve výši 250 tis. Kč, která je přímo určena na likvidaci nelegální skládky Hůry. Tyto finanční prostředky nebyly čerpány, budou převedeny do rozpočtu 2017 a částka bude upravena.

Zastupitelstvu města je předkládán návrh trojstranné smlouvy mezi Jihočeským krajem, obcí Hůry a městem České Budějovice, který definuje finanční spoluúčast jednotlivých municipalit na likvidaci výše uvedené ekologické zátěže.