Důvodová zpráva

V souladu s usnesením ZM č. 63/IX/2022 ze dne 19.12.2022 byla mezi statutárním městem České Budějovice a spol. CB Auto a.s., se sídlem M. Horákové 1477, České Budějovice, IČO 26031868, uzavřena směnná smlouva č. 2023000059, na základě které došlo ke směně pozemku parc. č. 2014/47 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 266 m2 (vlastník statutární město České Budějovice) za pozemek parc. č. 2015/237 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83 m2 (vlastník CB Auto a.s.), vše k.ú. České Budějovice 2, s finančním doplatkem ve prospěch statutárního města České Budějovice ve výši      731.100 Kč. 

Směnná smlouva byla uzavřena s podmínkou vybudování venkovních úprav (pěší propojení s přechody, parkové úpravy a vybudování nové plochy pro tříděný odpad) na částech pozemků parc. č. 2015/237, 2014/13, 2014/49 a 2014/48 (celková výměra 455 m2), vše k.ú. České Budějovice 2, na náklady spol. CB Auto a.s., a to nejpozději do 31.12.2024 a s následným převodem těchto venkovních úprav podle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ za celkovou kupní cenu 2.000 Kč + DPH do vlastnictví statutárního města České Budějovice (čl. VI. odst. 1). 
Pro případ nesplnění závazku spol. CB Auto a.s. provést do 31.12.2024 výše popsané venkovní úpravy ve stanovené minimální výši investice (čl. VI. odst. 2), je ve smlouvě sjednaná smluvní pokuta ve výši 555.500 Kč, což představuje hodnotu investice (čl. VI. odst. 3).
Směnná smlouva je uvedena v příloze.
V současné době se na statutární město České Budějovice se obrátila spol. CB Auto a.s., se sídlem M. Horákové 1477, České Budějovice, IČO 26031868, se žádostí o prodloužení termínu pro splnění závazku – provedení venkovních úprav do 31.12.2025. Důvodem pro prodloužení lhůty je zdržení v projektové přípravě stavby. Žádost o stavební povolení na celý stavební záměr je ze strany spol. spol. CB Auto již podána. Stavební záměr obsahuje výstavbu samoobslužné myčky osobních aut s dobíjecí stanicí elektromobilů pro spol. CB Auto a.s. a rovněž výše uvedené venkovní úpravy pro statutární město České Budějovice. 

Žádost spol. CB Auto a.s. je přílohou tohoto materiálu.

Odbor SVS jako správce pozemků a komunikací ve vlastnictví města s prodloužením termínu pro splnění závazku spol. CB Auto a.s. do 31.12.2025 souhlasí.
Žádost spol. CB Auto a.s. projednala rada města na svém zasedání dne 25.11.2024 a usnesením č. 1652/2024 prodloužení termínu pro splnění závazku – provedení venkovních úprav do 31.12.2025 schválila.
