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Příloha č. 4
Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad. 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
	Údaje o IPRM

	Prioritní osa:
	2

	Oblast podpory:
	2.1

	Registrační číslo IPRM:
	JZ/003

	Název IPRM:
	Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008 - 2013

	Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:
	8 312 000 EUR

	Datum zahájení realizace IPRM:
	6.10.2008

	Datum ukončení realizace IPRM:
	30.6.2015

	Roční zpráva o postupu realizace IPRM

	Pořadové číslo zprávy:
	4/2012

	Monitorované období:
	Začátek
	01/01/2011
	Konec
	31/12/2011

	Datum předložení zprávy:
	31/03/2012


2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Nositel IPRM

	IČ
	00244732

	Název:
	Statutární město České Budějovice

	Adresa:
	Nám. Přemysla Otakara II.,1,2, 37092 České Budějovice

	Statutární zástupce:

(jméno a příjmení, funkce)
	Mgr. Juraj Thoma, primátor města

	Zhotovitel zprávy

	Jméno a příjmení, funkce:
	Romana Podlešáková, manažer IPRM

	Telefonní číslo/mobil/Fax:
	386803211

	E-mail:
	podlesakovar@c-budejovice.cz


A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
	Dílčí projekty: v rámci tohoto IPRM nebyla v roce 2011 předložena v závazné ani nezávazné části IPRM žádná žádost o poskytnutí dotace.
Závazná část:
V rámci IPRM byla ukončena realizace (datum žádosti o platbu) těchto dílčích projektů v závazné části IPRM:

1. Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) 
· Zahájení dne 24.2.2011
· Ukončení dne 29.11.2011

2. Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (B. Smetany, Skuherského, J.Š.Baara) 
· Zahájení dne 1.7.2010
· Ukončení dne 27.4.2011

3. Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl.Legií, E.Beneše, Puchmajerova, Vančury)  - 
· Zahájení dne 20.10.2010

· fyzická realizace projektu ukončena 30.12.2011

V rámci IPRM byla započata realizace tohoto projektu:
1. Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM
Začátek realizace od 1.1.2011.
Nezávazná část:
V rámci IPRM v nezávazné části není realizován žádný projekt.

Partnerský projekt

Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné - Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace s ROP NUTS II Jihozápad byla podepsaná 2/2011, projekt byl zahájen 3/2011. Z ROP je prováděna rekonstrukce slalomové dráhy, výstavba chodníku, nákup pozemku, úprava okolí a výstavba dětského hřiště. Úprava okolí, dětské hřiště a nákup pozemku bude zrealizováno do 30.4.2012. Kolaudace se předpokládá v 5/2012.

Řídící výbor zasedal v kalendářním roce 2011 dvakrát, a to v termínech:

·  15.3.2011

·  21.6.2011


	4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

	

	V roce 2011 probíhala realizace těchto dílčích projektů:
· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š.Baara)“
Dne 1.2.2011 byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace mezi městem a ÚRR. Celkové výdaje činily 46,8 mil. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bylo posunuto ukončení fyzické realizace projektu z 23.9.2010 na 31.3.2011. Indikátor projektu byl překročen o 308 m2. Kontrola tohoto projektu ze strany ÚRR nebyla započata z důvodu šetření výběrového řízení na stavební práce ulice J.Š.Baara Policií ČR.
· „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (Roháče z Dubé, Čechova)“. Dne 1.2.2011 byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace  mezi městem a ÚRR. Celkové výdaje činily 50,2 mil. Kč. Byl posunut termín ukončení fyzické realizace z 23.9.2011 na 31.10.2011. Indikátor projektu byl překročen o 2 050 m2. V 1/2012 byla započata závěrečná kontrola projektu ÚRR.
· U projektu „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (Čsl. Legií, E:Beneše, Puchmajerova, Vančury) 
Zahájení fyzické realizace projektu bylo 20.10.2010. celkové výdaje činily 64,1 mil. Kč. Ukončení projektu bylo posunuto o 6 měsíců (30.12.2011) z důvodu stavebních prací v ulici E. Beneše, kde souběžně prováděla Teplárna České Budějovice výměnu parovodu v celé délce komunikace. Žádost o platbu ve výši 11 527 526,- Kč byla podána 26.1.2012. Z důvodu překročení finančního limitu vyhlášené výzvy byla dotace ponížena na 33,93%. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace zatím nebyla podepsána. Indikátory byly naplněny ve výši 102 %.
· Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (28.října, K.Weise,Skuherského, Kostelní , Baara, Nerudova)
Realizace projektu byla ukončena dne 8.12.2010. ÚRR dne 26.5.2011 předal k posouzení na ÚOHS dvě výběrová řízení (stavební práce ulice K.Weise a PD SÚ Pražské předměstí, České Budějovice). K dnešnímu datu nebylo šetření ukončeno. U tohoto projektu v současné době probíhá kontrola NKÚ.

· Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM
Projekt byl zahájen 1.1.2011, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace nebyla zatím podepsána, do návrhu smlouvy bude vložena informace o přechodu naplněného indikátoru (počet pracovních míst) z projektu „Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ (01338). V rámci tohoto projektu byla zajištěna administrace všech dílčích projektu z Tematického IPRM. 




5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

	Vyřazení projektu z nezávazné části IPRM:

Projekt „Město a voda“ (rekonstrukce kapitanátu přístavu České Vrbné, přístaviště Lannova loděnice a sportovní propusti Trilčova jezu) nebyl schválen VRR k poskytnutí dotace z prostředků ROP NUTS II Jihozápad. Oznámením o změně IPRM č.5 byl vyjmut z Tematického IPRM. 

Partnerský projekt

Dne 15.11.2011 bylo vydáno potvrzení o zařazení partnerského projektu „Odsíření Teplárny České Budějovice“ předkladatel Teplárna a.s. České Budějovice. 

Proplacené dotace v roce 2011:

1. České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžskodvorská ulice

dne 19.4.2011, částka 13 723 103,- Kč

2. Lannova třída – 3.etapa

dne 23.5.2011, částka 30 000 000,- Kč

3. Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM – 01338

dne 22.6.2011, částka 2 169 054,- Kč

4. Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích

dne 16.9.2011, částka 6 311 727,- Kč

5. Rekonstrukce letní plovárny

dne 20.9.2011, částka 48 459 999,- Kč


6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Závazná část IPRM:

Rekonstrukce veř.prostr. a ploch komunikací v obl. (28.října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova)
Kontrola projektu je na ÚRR pozastavena z důvodu kontroly VŘ na ÚOHS. MZ o zajištění udržitelnosti proto bude předložena až po proplacení dotace.
Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích
MZ o zajištění udržitelnosti projektu č. 1 byla podána 27.9.2011.

Rekonstrukce letní plovárny

MZ o zajištění udržitelnosti projektu č. 1 byla podána dne 28.11.2011.

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM

MZ o zajištění udržitelnosti projektu č. 1 byla podána dne 31.1.2012.

Rekonstrukce veř. Prostranství a ploch komunikací v obl. (Roháče z Dubé, Čechova)

Průběžná MZ byla předložena dne 26.8.2011, ZMZ dne 29.11.2011.
Rekonstrukce veř. Prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š. Baara)

Závěrečná MZ byla předložena dne 20.4.2011.
Nezávazná část IPRM:
České Budějovice – rekonstrukce infrastruktury – Kněžkodvorská ulice
MZ o zajištění udržitelnosti projektu č. 1 byla podána dne 10.2.2011.
Lannova třída – III. etapa

MZ o zajištění udržitelnosti projektu č. 1 byla podána dne 12.10.2011.
7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP
	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	01/01/2012  
	do: 
	31/12/2012 

	Popis dalších aktivit IPRM:

	Závazná část:

· V kalendářním roce 2012 se předpokládá předložení žádostí k projektům (závazná část IPRM): Rekonstrukce veř.prostr. a ploch komunikací v obl. Čechova (Žižkova – Mlýnská stoka), v obl. Žižkova I. (Senovážné nám. - Čechova) a v obl. Žižkova III. (Dvořákova - Nádražní). 
· Dále bude pokračovat realizace projektu Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, který byl zahájen 1.1.2011. 
· Dále bude předložena žádost na rekonstrukci hřiště pro naplnění indikátoru: Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity (závazná část).
·  V lednu 2012 bude předložena závěrečná monitorovací zpráva k projektu: „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v obl. (Čsl. legií, E:Beneše, Puchmajerova, Vančury).


8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

	Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

	1. Ze strany ÚRR nebyla uzavřena kontrola dílčích projektů Rekonstrukce veř .prostranství a ploch komunikací v obl. (28.října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) a Rekonstrukce veř .prostranství a ploch komunikací v obl. (B. Smetany, Skuherského, J.Š.Baara) - oba projekty jsou předmětem kontroly ÚOHS a Policie ČR. Nedošlo k fixaci kurzu a v důsledku toho nebylo možno stanovit výši ne/vyčerpané alokace pro I. výzvu Tematického IPRM (4. výzva ÚRR).

2. Snížení dotace o 7,5% ze státního rozpočtu v důsledku usnesení vlády č. 64 ze dne 19.1.2011.

	Popis opatření na odstranění těchto problémů:

	Dne 4.1.2012 byl zaslán MM ČB dopis na ÚRR s žádostí o urychlené uzavření kontrol a včasné vypořádání již uzavřených dílčích projektů, realizovaných ve 4.výzvě. 20.1.2012 proběhla na ÚRR schůzka, kde byly navrženy varianty postupů možného přezávazkování dílčích projektů. Po vyjasnění možností bude předložen aktuální finanční plán.


9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	ano

	Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:
Vyjmutí projektu „Město a voda“

	

	Stav řešení nepodstatné změny:

	Projekt byl z Tematického IPRM vyjmut.


10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	ano

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	Byla nahlášena změna IPRM č.3 a 4, týkající se změny harmonogramu realizace, změny indikativního seznamu projektu a změny celkového finančního plánu. 
Konkrétně se jedná o tyto změny:

1. Odstranění duplicitního indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městě celkem u dílčího projektu Rekonstrukce letní plovárny – 8 610m2. Původně se počítalo s tím, že plocha rekonstruované plovárny naplní 2 indikátory (Plocha reg. a revital. objektů pro služby OVS- 8 610m2 a Plocha reg. a revital.. objektů ve městě celkem 8 610 m2) uvedené v benefitové žádosti a následně i ve Smlouvě o dotaci. Dle nových pravidel nelze jednou aktivitou naplnit dva indikátory, proto bylo navrženo a schváleno odstranění.

2. Změna indikátoru Plocha reg. a revital. objektů pro služby OVS - 8 610m2 u dílčího projektu Rekonstrukce letní plovárny – ponížení o 904 m2 dle zaměření skutečného provedení stavby (bez vlivu na výši dotace). V rámci IPRM však došlo k navýšení tohoto indikátoru o 4 386m 2. .Řešeno změnou č. 3. ze dne 4.5.2011.

3. Změna indikativního seznamu projektů a související změna harmonogramu a finančního plánu u rekonstruovaných souborů ulic

V důsledku vyššího požadavku na dotaci v rámci 4. výzvy ROP u Tematického IPRM a v důsledku snížení státního podílu ze 7,5 % na 0% byl přehodnocen indikativní seznam projektů tak, že bylo vyřazeno 13 ulic (včetně náhradního projektu) a nahrazeno dvěma ulicemi tak, aby byl zachován konečný indikátor naplňován právě rekonstrukcemi komunikací.
Změna č.4 ze dne 4.5.2011
1. Rekonstrukce veř. prostr. a ploch komunikací v obl. (28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova);

2. Rekonstrukce veř. prostr. a ploch komunikací v obl. (Baara, Smetany, Skuherského);

3. Rekonstrukce veř. prostr. a ploch komunikací v obl. (Roháče z Dubé, Čechova)

4. Rekonstrukce veřejných komunikací a ploch v oblasti (Žižkova);

5. Rekonstrukce veř. prostr. a ploch komunikací v obl. (Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury);
6. Rekonstrukce veřejných komunikací a ploch v oblasti (Čechova);

7. Rekonstrukce Palackého náměstí v Českých Budějovicích;
8. Rekonstrukce letní plovárny;
9. Řízení, monitorování, hodnocení a publicita


	Stav řešení podstatné změny:

	Změna byla ÚRR akceptována a schválena VRR dne 17.10.2011. ÚRR byl předán návrh Dodatku č.2. ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM. Příjemce požadoval úpravu dodatku a jeho příloh. ÚRR vypracuje nové znění.

	Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)
	ne

	Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:
	 

	

	Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)
	ne


	Datum podpisu změnového dodatku ŘO:
	 


11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)
	Indikátor projektu
	Měrná Jednotka
	Plánované množství dle Smlouvy
	Skutečnost za monitorované období
	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období
	Předpoklad na další monitorovací období
	Poznámka

	Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení
	M2
	61 300
	28 710,31
	51 799,31
	9 500,69
	Závazná část

	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OSV
	M2
	3320
	7706
	7706
	Indikátor upraven (Dodatek č.2)
	Závazná část

	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
	ha
	0,8
	0,9
	0,9
	
	Závazná část

	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
	M2
	61300
	7706
	7706
	Indikátor byl vyjmut (Dodatek   č. 2)
	Závazná část

	Počet nově vytvořených pracovních míst neudržitelný rozvoj měst
	počet
	1
	1
	1
	
	Závazná část

	Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity
	počet
	3
	0
	0
	
	Závazná část

	Délka rekonstruovaných místních (městských)komunikací celkem
	km
	6,3
	0,68
	0,68
	
	Nezávazná část

	Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů:

	Monitorovací indikátory u dílčích projektů se průběžně naplňují. U dílčího projektu: Rekonstrukce letní plovárny v dokumentu IPRM i v žádosti o dotaci na dílčí projekt, které zpracovávala externí firma, byl uveden duplicitně monitorovací ukazatel. U stejného projektu došlo k navýšení indikátoru dle skutečného geodetického zaměření po ukončení realizace projektu. Toto je řešeno Dodatkem č.2 ke Smlouvě o realizaci Tematického IPRM. 

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

	Protokoly skutečného zaměření staveb, pracovní smlouva


12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

	Rovné příležitosti:

	Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány v Tabulce 34. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. V Tabulce 34 jsou popsány a na základě téhož dodržovány.

	Udržitelný rozvoj:

	Udržitelný rozvoj v IPRM České Budějovice je popsán na každé dílčí téma v dokumentu IPRM v Tabulce 34 a plně dodržován. Jedná se zejména o udržení takového růstu, který uvádí v souladu hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.


13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM
	V monitorovacím období byl do tohoto IPRM zařazen partnerský projekt: 
„Odsíření Teplárny České Budějovice“, předkladatel Teplárna a.s. České Budějovice. Zahájení projektu 04/2013, ukončení 08/2014. Projekt je ve fázi zhotovení PD pro územní řízení. Celkový rozpočet 444 mil. Kč.


B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad
	Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období: 
	118 211 520,-
	

	V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:

V roce 2011 byl finanční plán IPRM překročen o 7,39 mil Kč způsobilých výdajů. Stejně tak, jako v roce 2010 byl důvod urychlení realizace dílčích projektů a čerpání způsobilých výdajů IPRM.

	Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:
	56 940 780,-
	

	


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:
· všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
· IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

· při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

· IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*
	Mgr.Juraj Thoma

	Funkce v organizaci:
	primátor

	Místo a datum:
	

	Podpis a razítko


	                     ……………………………….

	Poznámky

	


*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM. 
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

	Příloha č.
	Název přílohy:
	Přiloženo:

(Ano/Ne)

	1
	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)
	NE

	2
	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.
	NE
(viz závěrečné monitorovací zprávy)

	3
	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad
	NE
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