Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na provedení změn v Integrovaném plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ na základě rozhodnutí rady města dne 12.02.2014. Konkrétně se jedná o tyto změny:
1. Zařazení nových projektů – závazná část 

Důvodem k zařazení nových projektů je snaha o vyčerpání přidělené alokace v IPRM Levý břeh Vltavy. Lze totiž předpokládat, že po ukončení realizace veřejných zakázek stávajících dílčích projektů zbydou v celkovém IPRM ještě nevyčerpané finančních prostředky. Konkrétně se jedná o tyto projekty:

· Projekt „Regenerace sídliště Máj – úsek 02“
Předmětem projektu je regenerace ploch a veřejné zeleně na sídlišti Máj v části 02 a to v rozsahu 64 mil. Kč. 
· Projekt „Hřiště ZŠ Bezdrevská“

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících sportovišť a doplnění dalších hracích ploch stávajícího školního hřiště v rozsahu cca 6,5 mil. Kč.
2. Vyřazení projektů partnerů z dokumentu IPRM – nezávazná část
· Akademie AV ČR – projekt „Biologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) je vyřazován z důvodu nepřiznání dotace na realizaci tohoto projektu;
· Jihočeské univerzity – z důvodů nepodání žádosti a pozastavení projektu „Aula JČU“, jehož realizace je posunuta až za rok 2015
3. Změna harmonogramu – prodloužení termínu ukončení realizace
Původní termín realizace IPRM: červen 2014

Nový termín realizace IPRM: červen 2015
V souvislosti se zařazováním nových projektů do IPRM Levý břeh Vltavy, jejichž realizace se předpokládá až do roku 2015, dojde k posunutí harmonogramu celého IPRM až do června 2015. 
4. Změna v indikátorech – závazná i nezávazná část
4.1. Změna indikátorů ze závazné části IPRM
· Zvýšení hodnoty indikátoru „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně“ na 5,3 ha
Původní hodnota:
0,6 ha

Skutečnost:

5,3 ha

Rozdíl:


+4,7 ha 
Hodnota indikátoru byla naplněna ukončenými projekty „Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část“ (hodnota 4,9 ha) a „Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část“ (hodnota 0,4 ha). Hodnoty indikátorů u obou projektů vycházejí z Plánu skutečného zaměření stavby.

· Zvýšení hodnoty indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ na 34 399,85 m2

Původní hodnota:
11 849 m2

Skutečnost:

34 399,85 m2

Rozdíl: 

+22 550,85 m2

Hodnota indikátoru byla naplněna ukončenými projekty „Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část“ (hodnota 11 065,85 m2) a „Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část“ (hodnota 23 334 m2). Hodnoty indikátorů u obou projektů vycházejí z Plánu skutečného zaměření stavby.
· Zvýšení hodnoty indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ na 2 304 m2

Původní hodnota:
1 740 m2

Skutečnost:

2 304 m2

Rozdíl: 

+564 m2

Hodnota indikátoru byla naplněna ukončeným projektem „Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz“ a vychází z Plánu skutečného provedení stavby
4.2. Vyřazení indikátorů z nezávazné části IPRM

· Indikátor „Délka rekonstruovaných místních komunikací celkem“ – plánovaná hodnota 0,55 km

· Indikátor „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro sociální služby a zdravotní péči“ – plánovaná hodnota 645 m2

· Indikátor „Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality sociálních služeb“ – plánovaná hodnota – počet 6

· Indikátor „Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem“ – plánovaná hodnota – počet 1
Důvodem k vyřazení těchto indikátorů z nezávazné části IPRM Levý břeh Vltavy je to, že projekty „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“, „Rekonstrukce Domova pro seniory Máj“, „Portál sociálních služeb“ a „Freetime park Stromovka“, se kterými tyto indikátory přímo souvisí, byly z IPRM vyřazeny.
