DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Akce:  „Zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“
Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice

Zhotovitel:  REALISTAV s.r.o., Okružní 627, 370 01 České Budějovice, IČ: 608 75 577
Číslo SoD na straně objednatele: 2014000506
Rada města České Budějovice přijala dne 15.10.2014 usnesení č.1786/2014, v němž vzala na vědomí důvodovou zprávu a doporučila zastupitelstvu města schválit neuplatnění smluvní pokuty za neprovedení díla ve sjednané době.
Zastupitelstvu města České Budějovice je předkládána ke schválení žádost zhotovitele REALISTAV s.r.o., se sídlem Okružní 627, 370 01 České Budějovice o neuplatnění smluvní pokuty za neprovedení díla ve sjednané době při realizaci akce „Zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice“.
V souladu s usnesením Rady města 106/2014 byl uzavřen smluvní vztah s firmou REALISTAV s.r.o., se sídlem Okružní 627, 370 01 České Budějovice, která byla vítězem veřejné zakázky č. 14015. 

Zhotovitel zahájil práce na díle dle dohodnutých podmínek ve smlouvě o dílo dne 30. 06. 2014.
V průběhu stavebních prací došlo k několika vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale byly nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost díla. Zejména provádění zkoušek přídržnosti podkladu a použitého lepidla a výtažné zkoušky hmoždinek a objednání systémové penetrace na přípravu podkladu – termín dodání. Dále v první polovině srpna a následně i v druhé nebylo možné provádět práce, jak na zateplení obvodového pláště, tak na opravě střechy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Za neprovedení díla ve sjednané době při realizaci výše uvedené akce byla zhotoviteli vyměřena smluvní pokuta ve výši 262.282,12 Kč bez DPH.
Výpočet smluvní pokuty:

Termín provedení díla, tj. dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli dle SOD:








15.08.2014


Termín podpisu Zápisu o předání a převzetí díla:

19.09.2014
Prodlení:


16.08.2014 – 18.09.2014 = celkem 34 kalendářních dní

srpen 2014







16 kalendářních dní

září 2014







18 kalendářních dní

Cena celkem za dílo bez DPH dle SOD č. 2014000506

3.857.090 Kč bez DPH

Smluvní pokuta za každý kalendářní den


ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH

34 dnů x 7.714,18 Kč bez DPH za den = celkem 262.282,12 Kč bez DPH
