Důvodová zpráva 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj (dále jen Dodatek č. 2 k Dohodě), který řeší následující:

1. Změnu v termínu realizace Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj. Původní termín pro předložení poslední žádosti o platbu 30.06.2015 je posunut do 31.12.2015.
2. Aktualizaci výše celkových způsobilých výdajů (dále jen CZV). Tato výše byla přesně dopočítána na základě skutečného poměru CZV zaměřených na revitalizaci veřejných prostranství (57,67% CZV) a na regeneraci bytových domů (42,33% CZV). Pro přepočet byl použit kurz 27 Kč/EUR. 
3. Aktualizaci poměru CZV zaměřených na aktivitu a) revitalizace veřejných prostranství a aktivitu b) regenerace bytových domů. Na základě skutečnosti se poměr CZV zaměřených do aktivit revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů uvedený v Dodatku č. 1 vrací na původní hodnoty v Dohodě (tj. 55% CZV na prostranství, 45% CZV na byty). Dle Dohody je povolen 5% přesun prostředků mezi aktivitami a) a b). 

4. Potvrzení hodnot monitorovacích indikátorů uvedených v Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj. (plocha revitalizovaného území: 70.000 m2; počet regenerovaných bytů: 1.000; úspora spotřeby energie: 20 %)  
Dodatek č. 2 k Dohodě byl vypracován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dne 14. května 2014 byl usnesením č. 819/2014 schválen radou města. Po schválení zastupitelstvem města bude následně předložen Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
