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Závěrečná zpráva kontroly investiční akce: „Regenerace panelového sídliště Vltava“

Usnesením ZM č. 122/2011 byl kontrolní výbor zastupitelstva města pověřen provedením kontroly
realizace investiční akce „Regenerace panelového sídliště Vltava“.
Původní prac. skupina (p. Ivan Dobeš a Ing. Petr Maroš) byla na jednání KV dne 18.5.2011 rozšířena o Fála Václava, který byl následně určen jako vedoucí prac. skupiny.


Základní data kontrolovaných  akcí:


a) Zpevněné plochy – SOD č. 20080011892
Zpracovatel projekt. dokumentace:   Ing. arch. Hana Urbancová – Gregorák 13, Dobrá Voda
Zhotovitel akce:                                 TANGENTA – B, spol. s r.o.,  v zast. Ing. Pavel Kubáň
Technický dozor investora (TDI):     PARSEK, v.o.s.,  v zast. Ing. Pavel Prskavec
Koordinátor BOZP:			Ing. Ivan Korecký
Za Mm – Investiční odbor:		p. Šrámek – technik I

Cena díla – nabídková:		9.817.203,- Kč + DPH  =  11.682.472,- Kč vč. DPH
Dotační financování:			MMR ČR z podprogr. „Podpora regener. panel. sídlišť“
					v částce 4.000.000,- Kč (rozhodnutí č.100/2008 z 18.6.2008

b) Provedení drenáží – SOD č. 2008002766
Zpracovatel projekt. dokumentace: 	bez projektové dokumentcae
Zhotovitel akce: 			TANGENTA – B, spol. s. r.o.,  v zast. Ing. Pavel Kubáň
Technický dozor investora: 		PARSEK, v.o.s.,  v zast. Ing.Pavel Prskavec
Koordinátor BOZP: 			Ing. Ivan Korecký
Za Mm – Investiční odbor: 		p.Šrámek – technik

Cena díla – nabídková: 		124.748,- Kč + DPH =   148.450,- Kč vč. DPH
Dotační finacování: 			není



c) Kašna s vodní plochou -  SOD č. 200800270
Zpracovatel projekt. dokumentace:	Ing.arch. Hana Urbancová – Gregorák 13, Dobrá Voda
Zhotovitel akce: 			TANGENTA – B, spol. s. r.o.  zast. Ing. Pavel Kubáň
Technický dozor investora: 		PARSEK, v.o.s., v sast. Ing.Pavel Prskavec
Koordinátor BOZP: 			Ing. Ivan Korecký
Za Mm – Investiční odbor:		p.Šrámek – technik

Cena díla – nabídková: 		3.690.754,- Kč + DPH  =  4.391.997,- Kč. vč. DPH
Dotační financování: 			není	
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Celkové náklady kontrolované akce:

1) Stavební část:  	     a) Zpevněné plochy			9.817.203,- Kč
     b) Provedení drenáží			  124.748,-  Kč
     c) Kašna s vodní plochou		            3.690.754,- Kč
	Celkem stavební část – bez DPH			                       13.632.705,- Kč

      2)   Technický dozor invest.:   a) Zpevněné plochy		                212.700,- Kč
                                    c) Kašna s vodní plochou		            96.000,- Kč
      3)   Koordinátor BOZP:          a) Zpevněné plochy                                      41.769,- Kč	
     				       c) Kašna s vodní plochou	                  14.994,- Kč
      4)   Projektová dokumentace: - architekt. studie				      46.300,- Kč
     				       - zhotovení PD vč. autor. dozoru                620.453,- Kč
      Celkem součet bez DPH činí částku				           14.664.921,- Kč
     
Celkem součet včetně DPH  (koord. BOZP není plátce DPH) činí částku   17.313.788,- Kč



Způsob zadání a smluvní vztahy jednotlivých účastníků stavebního díla:

a) Projektové práce:
    Rok 2006	- Studie alternativního řešení  - usn. RM č.1153/2006
                        - SOD č. 40/1152/SVS/Fo s Ing.arch. Urbancovou  v ceně 46.300,- Kč
   		   předpokládaný realizační náklad  6.888.810,- Kč
                        - 12/2006 RM rozšiřuje okruh studie o další dva účastníky se kterými   
                           podepisuje SOD na další dvě variantní řešení
    Rok 2007    -  veřejná prezentace všech tří variant a hlasováním vybrána studie zpracovaná
		   Ing.arch. Urbancovou
		- 10/2007 uzavřena SOD č.2007000151 na zhotovení projektové dokumentace
                          v cenách: projektová dokum. vč. propočtu nákladů a položkového výkazu výměr
		  v ceně 582.000,- Kč (projekt. není plátce DPH), +  autorský dozor á 450,-/hod
		  (účtováno v rozshu 20-ti hod. = 9.000,-Kč), + zajištění územního rozhodnutí
		  a stavebního povolení á 20.900,- Kč za úkon = 41.800,- Kč.
b) Realizace veřejné zakázky:
    Rok 2008    - usn.RM č.819/2008 (zjednodušené podlimit. řízení) schvaluje vítěze zakázky
		   fi. TANGENTA – B, spol. s r.o.  s cenou  11.682.472,- Kč vč. DPH.
		- 09/2008 uzavřena MS č. 2008001922 s fi. PARSEK, v.o.s. Na výkon TDI
		   v částce 212.700,- Kč + DPH  pro akci „Staveb. úpravy prostranství před KD
		  Vltava“ po výzvě třem firmám: MANE engineering s.r.o., IVBA spol. s r.o.,
		   a PARSEK , v.o.s..
		- 12/2008 podepsána SOD č. 2008002766 – na provedení drenáží s dodavatelem
		   fi. TANGENTA – B, spol. s r.o.  s cenou 148.450,- Kč vč. DPH.
		- 10/2008 usn.RM č. 1125/2008 schvaluje výzvu více účastníkům na vypsání VZ
		   na zak. malého rozsahu „Kašna s vodní plochou na sídl. Vltava“ s předpokládanou
		   cenou 3,7 mil bez DPH. Výzvu obdržely firmy: Š+H Bohunice s r.o., Remonst
		   stavební spol. s r.o., TANGENTA – B, spol. s r.o..
		- 12/2008 uzavřena SOD č. 2008002703 s fi. TANGENTA - B  spol. s r.o. na cenu
		   díla 3.690.754,- Kč + DPH.
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		- 12/2008 uzavřena MS Č.2008002765 s fi. PARSEK, v.o.s. na výkon TDI
		   v částce 96.000,- + DPH pro akci „Kašna s vodní plochou“ po výběru ze tří
		   vyzvaných firem (Centrální realitní s.r.o. Křemže, Ing. Rudolf  Plechata
		   a fi. PARSEK, v.o.s.).
		- 03/2009 objednávkou č. OBJ/1120/2009/025 zajištěn koordinátor BOZP pro akci
		  „Kašna s vodní plochou“ s Ing.Ivanem Koreckým v ceně 14.994,- Kč vč. DPH.


Kontrolní závěr
a) Věcná zjištění:
    Byla provedena kontrola souladu fakturovaných částek se smlouvou a nebyly zjištěny žádné
    nedostatky. Vyúčtované částky, jak za samotnou realizaci díla, tak za technický dozor a koordi-
    nátora bezp. práce odpovídaly cenám smluv. Pozastávky vázané na předání a převzetí stavby,
    nebo kolaudaci stavby byly řádně proplaceny.
    Provedenou kontrolou nebyla kontrolována správnost účtovaných částek v jejich jednotlivých
    položkách co do věcnosti jejich náplně a souladu se smlouvou, resp. výkazem výměr. Tato
    kontrola neprováděla ani místní šetření.
    Věcná správnost účtovaných částek byla odsouhlasena a potvrzena podpisem technického dozoru
    a příslušného technika zadavatele, zaměstnance MM.
    Změnové listy upravující rozsah prací a změny použitých materiálů byly odsouhlaseny všemi
    účastníky včetně autora projektové dokumentace a nebyl tedy ani v postupu shledán nedostatek.
   
b) Všeobecná zjištění:
     Ačkoliv lze - viz. předchozí bod, přiznat, že po formální stránce je vše v pořádku, je nutno
     současně konstatovat, že samotný průběh této akce nese všechny znaky toho, jak by realizace
     a administrace probíhat neměla. Současně, při vědomosti o tom, že tato akce již byla podrobena
     kontrole pracovníky OK MM, která uvedla celou řadu alarmujících nesrovnalostí v alespoň
     v formální soulad, se nelze ubránit poznání, že tato kontrola provedená z pověření KV je
     v daném čase pouze formální a v dosahu praktického dopadu fakticky bezpředmětná.
     
Kontrola ukončena dne 3.2.2013
Vyhotovil: Fál Václav






Na  vědomí:
V Českých  Budějovicích dne:         
     
     
	
		   		   
		  
      	
  		














 
 
	





	

