
Důvodová zpráva

Dne 23. 5. 2013 byl zastupitelstvu města předložen materiál týkající se schválení realizace a předfinancování projektu „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)“ s předpokládaným celkovým rozpočtem projektu ve výši Kč 26 mil. V této podobě byl materiál schválen usnesením ZM č. 127/2013 (před tím byl projednán radou města a schválen usnesením RM č. 686/2013 dne 15. 5. 2013).  

Dne 10. 6. 2013 byl odboru rozvoje a veřejných zakázek předložen aktuální rozpočet stavebních prací, který byl upřesněn na základě zpracované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Aktuální částka rozpočtu projektu se oproti původně odhadovanému rozpočtu výrazně zvýšila a z tohoto důvodu je nutné odpovídajícím způsobem upravit přijaté usnesení.

Předpokládaný celkový rozpočet: Kč 35 000 000,-

[bookmark: _GoBack]Celkový rozpočet projektu zahrnuje také náklady na pořízení projektové dokumentace, náklady na zajištění BOZP, TDS, autorského dozoru, archeologického průzkumu a hlukových studií. Vzhledem k výši zbylé alokace pro Tematický IPRM bude výše dotace upřesňována tak, aby došlo k celkovému vyčerpání alokace pro SMČB.

Rozpočet bude zároveň dále zpřesňován a aktualizován dle výsledku výběrového řízení. 





