Důvodová zpráva

Dne 29. 9. 2021 byla doručena žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., o prodloužení lhůty pro zpracování projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště.
Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města České Budějovice na zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště na pozemku parc. č. 608/1, k.ú. České Budějovice 5, bylo schváleno ZM dne 3. 9. 2018 usnesením č. 173/2018.
Dotace byla schválena ve výši poloviny nákladů na projektovou dokumentaci, max. však 3.000.000 Kč, která bude poskytnuta v jediné splátce splatné ve lhůtě 15 dní ode dne předložení daňového dokladu za vyhotovení projektové dokumentace. Nejzazší den realizace projektu dle uzavřené smlouvy byl 31. 12. 2020.

Dne 8. 12. 2020 byl ZM schválen usnesením č. 211/2020 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018001818, o prodloužení lhůty pro zpracování projektové dokumentace výstavby sportovního centra mládeže Složiště. Hlavním důvodem žádosti byla složitá epidemiologická situace ohledně onemocnění SARS CoV-2 viz příloha.


[bookmark: _GoBack]Nyní je hlavním důvodem žádosti zamítavé stanovisko ze strany ČEVAKU viz žádost.

Nový termín realizace projektu je 30. 6. 2022.

SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., žádá o změnu termínu realizace projektu, která je řešena Dodatkem č. 2 ke Smlouvě č. 2018001818 – viz příloha materiálu.
Účel smlouvy, výše poskytnuté dotace a další ujednání zůstávají bez změny. 

RM dne 18. 10. 2021 přijala usnesení č. 1248/2021, kterým doporučuje ZM schválit návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2018001818.
