**Vyhodnocení Dotačního programu města**

**České Budějovice na podporu kultury v roce 2016**

**Obsah:**

1. Příspěvky a granty (opatření, alokované částky, výzva, žádosti, čerpání)
2. Projednávání v RM a ZM
3. Smlouvy
4. Vyúčtování
5. Závěr

Příloha: Přehled podpořených projektů

Zpracovala: Karla Chromá, administrátor dotačního programu, odbor kultury a cestovního ruchu

V rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016 byla alokována celková částka ve výši **3 850 tis**. Kč. Tato částka byla rozdělena pro příspěvky ve výši 824 tis. Kč a pro granty ve výši 3 026 tis. Kč.

**1. PŘÍSPĚVKY A GRANTY**

**I. Opatření**

opatření č. 1 - **Celoroční činnost místních kulturních organizací** - podpora místních kulturních spolků a organizací provozujících celoroční činnost na území města České Budějovice - **příspěvek**

opatření č. 2 - **Reprezentace města** - podpora místních kulturních spolků a organizací při reprezentaci města České Budějovice na přehlídkách, soutěžích, festivalech apod. v ČR i zahraničí - **příspěvek**

opatření č. 3 - **Kulturní projekty** – podpora projektů zásadně rozšiřujících nabídku kulturních aktivit ve městě a podpora oživení veřejného prostoru města - **grant**

opatření č. 4 - **Klubová scéna** - podpora kvalitních programů českobudějovické klubové scény - **příspěvek**

opatření č. 5 – **Kulturní léto -** podpora projektu v rámci multižánrové platformy „Kulturní léto“ v termínu 19.08. – 04.09.2016, v historickém centru Českých Budějovic. Akce, které nabídnou občanům a návštěvníkům města špičkovou profesionální uměleckou kvalitu interpretů ve svém žánru a zároveň zvýší turistickou atraktivitu města v letní sezóně – **grant**

opatření č. 6 – **Galerijní noc 2016**  - úspěšný žadatel organizačně zabezpečí program a propagaci galerijní noci 2016, ve spolupráci s odborem kultury a cestovního ruchu a vybranými subjekty (galeriemi a muzei v ČB a okolí) v termínu 13.05. – 17.06.2016 – **grant**

opatření č. 7 - **Publikace** – podpora vydání neperiodické publikace týkající se města Českých Budějovic – **grant**

**II. Alokované částky**

**Tabulka 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo opatření | OPATŘENÍ | **Celková alokace**  **(v tis. Kč)** |
| 1 | Celoroční činnost místních kulturních organizací | 450 |
| 2 | Reprezentace města | 220 |
| 3 | Kulturní projekty | 1 980 |
| 4 | Klubová scéna | 150 |
| 5 | Kulturní léto | 650 |
| 6 | Galerijní noc 2016 | 250 |
| 7 | Publikace | 150 |
| **Celkem** | | **3 850** |

**III. Výzva**

Výzva – 04.01.2016 – 05.02.2016 - pro opatření 1 - 7

**IV. Přijaté žádosti**

V předepsaném termínu **výzvy** bylo přijato 145 žádostí.

*Všichni žadatelé, kteří měli formální nedostatky, byli vyzváni k doplnění, na doplnění měli pětidenní lhůtu. Pro formální nedostatky nebyla po pětidenní lhůtě administrátorkou vyřazena žádná žádost. Hodnoceno bylo celkem 145 žádostí.*

Finančně podpořeno bylo 93 žádostí.

**Přehled žádostí výzvy Tabulka 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výzva | | | | | |  | Celkem | Finanční prostředky v tis. Kč |
| OP 1 | OP 2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP 7 |  |  |
| žádosti došlé | 31 | 9 | 90 | 7 | 2 | 1 | 5 | **145** | **12 840,434** |
| žádosti schválené | 27 | 7 | 51 | 3 | 1 | 1 | 3 | **93** | **3 850** |

**V. Čerpání alokovaných částek**

Celková alokovaná částka pro příspěvky a granty činila 3 850 tis. Kč.

alokovaná částka pro příspěvky a granty byla ve výši 3 850 tis. Kč

schváleny byly dotace ve výši 3 850 tis. Kč

čerpání alokovaných částek pro příspěvky a granty ve výši 3 732,389tis. Kč

**Struktura financování dotačního programu**

**Tabulka 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPATŘENÍ | | Celková alokace  (v tis. Kč) | výzva (v tis. Kč) | | | |
| Alokace | Schváleno | Čerpáno | Vráceno |
| 1 | Celoroční činnost místních  kulturních organizací | 450 | 450 | 526,500 | 521,323 | 5,177 |
| 2 | Reprezentace | 220 | 220 | 163,500 | 163,500 |  |
| 3 | Kulturní projekty | 1 980 | 1 980 | 2 006 | 1 893,566 | 112,434 |
| 4 | Klubová scéna | 150 | 150 | 134 | 134 |  |
| 5 | Kulturní léto | 650 | 650 | 650 | 650 |  |
| 6 | Galerijní noc 2016 | 250 | 250 | 220 | 220 |  |
| 7 | Publikace | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| **Celkem** | | **3 850** | **3 850** | **3 850** | **3 732,389** | **117,611** |

**2. PROJEDNÁVÁNÍ V RADĚ A ZASTUPITELSTVU**

**Tabulka 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termín RM | Schváleno/nechváleno | Termín ZM | Schváleno/neschváleno |
| Výzva OP 1 - 7 | 29.02.2016 | schváleno | 14.03.2016 | schváleno |

**3. SMLOUVY**

Celkem bylo uzavřeno 93 smluv o poskytnutí dotace z 93 podpořených projektů. 1 žadatel oznámil po podpisu smlouvy, že projekt nebude realizovat. 92 zamýšlených projektů bylo realizováno.

**4. VYÚČTOVÁNÍ**

V současné době je vyúčtování dokončeno.

Z celkového počtu 92 projektů prošlo k 18.05.2017 kontrolou všech 92 projektů. Uzavřeno je vyúčtování u všech 92 projektů.

Vyúčtování dotací probíhá v souladu s pravidly dotačního programu a projekty, které prošly kontrolou, byly realizované podle podaných žádostí. V případě, že příjemci dotace nedoložili uznatelné náklady nebo rozsah skutečně vynaložených nákladů byl nižší než rozsah nákladů uvedených v původním rozpočtu, byli příjemci této dotace vyzváni k navrácení její části. V jednom případě byla vrácena celá dotace z důvodu nezrealizovaného projektu a v jednom případě z důvodu nedoložení žádných uznatelných nákladů.

**5. ZÁVĚR**

V rámci dotačního programu na podporu kultury v roce 2016 bylo uzavřeno 93 smluv, celkový počet realizovaných projektů byl 92, 1 projekt nebyl vůbec zrealizován.