## Worksheet1
Číslo | Typ jednání | Datum jednání | Nositelé | Termíny nositelů | Název bodu | Způsob vyřešení
ZM-177/2005-1 | ZM | 2005-09-15 | Holický Petr | bez termínu(NT:31.12.2019) | Příspěvek statutárního města České Budějovice na profinancování prokazatelných ztrát závazků veřejné služby v linkové osobní dopravě | Trvá – nikdy nebyl příspěvek poukázán - iniciovat zrušení usnesení, realizace původního usnesení uložena bývalému primátorovi doc. Tetterovi
ZM-168/2009-1 | ZM | 2009-06-25 | Bouzek Tomáš | bez termínu(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 123 v k. ú. Haklovy Dvory | Trvá - příprava smlouvy ÚZSVM, podklady na úřadu NT: 30.6.2015 - ČR-ÚZSVM ČB postoupilo podklady pro převod na ČR-ÚZSVM Praha - urgence NT: 31.12.2015 trvá NT: 30.6.2016 NT: 31.12.2017 - trvá řeší Ing. Šimková (kabel nízkého napětí, VB v řízení) - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-191/2013-1 | ZM | 2013-09-12 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.12.2014(NT:31.12.2019) | Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila" | za ORVZ žádost o dotaci odevzdána - nepřiznána v RM materiál (přípojky ..... prošlo), řeší se finance, o realizaci čekáme na rozhodnutí vedení města, v RM materiál (přípojky ..... prošlo), řeší se finance, o realizaci čekáme na rozhodnutí vedení města, akce byla zařazena do návrh rozpočtu 2017, domluva s FO a ORVZ, NT:12/2019
ZM-191/2013-2 | ZM | 2013-09-12 09:00 | Holický Petr | 31.12.2014(NT:31.12.2019) | Realizace a financování projektu "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila" | V průběhu roku 2014 byla uvedená akce vyřazena z dotačních projektů, čímž byl odsunut termín zajištění financování. Požadavek IO na zařazení uvedené akce do návrhu rozpočtu na rok 2016 nebyl vedením města akceptován a ani schválený rozpočet ji neobsahuje. NT: bez termínu
ZM-205/2013-1 | ZM | 2013-09-12 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.01.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání - převod pozemků pod stavbou komunikace parc. č. 1635/46 a 1635/56 v k.ú. České Budějovice 2 | trvá - výzva na ČR-ÚZSVM, opakovaná výzva k uzavření smlouvy NT: 31.8.2015 - po vypracování GP byly z pozemku odděleny další části parcel, které se týkají této majetkové disopzice. Oddělené části parcel budou předloženy do ZM a realizace usnesení bude probíhat současně. NT:31.12.2015 - trvá NT: 30.6.2016 podklady byly postoupeny na ústřední k vyhotovení privatizačního projektu NT: 31.7.2017 - trvá v jednání s Ing. Šimkovou NT: 31.12.2017 (na MF) - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-278/2013-1 | ZM | 2013-12-12 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.03.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1772/1 v k. ú. České Budějovice 4 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ | trvá - příprava smlouvy + GP, v jednání NT: 31.12.2014 - smlouva předložena k podpisu druhé straně NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 (realizace pozastavena) NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-276/2013-1 | ZM | 2013-12-12 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.03.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 1770/7, parc.č. 1770/9, parc. č. 1775/8 v k. ú. České Budějovice 4 a parc.č. 2470 v k. ú. České Budějovice 5 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ | trvá - vypracování geometrického plánu, v jednání s p. Kačenkou NT: 31.12.2014 - smlouva předložena k podpisu druhé straně NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 - realizace pozastavena NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 trvá NT: 31.12.2018 trvá NT: 31.12.2019
ZM-271/2013-1 | ZM | 2013-12-12 09:00 | Bouzek Tomáš | 28.03.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování cyklostezky České Budějovice - Roudné na pozemcích v k. ú. České Budějovice 7 | bude předloženo do RM NT: 30.6.2015 - není vyřešen převod pozemků Pozemkový fond - Církev NT: 31.12.2015 trvá NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 (řeší se směna s církví) - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-150/2014-1 | ZM | 2014-05-22 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.08.2014(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 608/37 v k. ú. České Budějovice 5 | u podpisu druhé strany NT: 31.12.2014 - smlouva odsouhlasena druhou stranou, bude realizováno společně s usnesením ZM 151/2014, 152/2014, 153/2014 NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 realizace odložena do doby předání veřejného osvětlení Městu - (MANE)- trvá NT: 30.6.2016 NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 30.6.2018 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 30.6.2019
ZM-152/2014-1 | ZM | 2014-05-22 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.08.2014(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 631/333 v k. ú. České Budějovice 5 | smlouva u druhé strany NT: 31.12.2014 - druhá strana stále jedná se společností MANE NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 realizace odložena do doby předání veřejného osvětlení Městu - (MANE) - trvá NT: 30.6.2016 NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 30.6.2019
ZM-166/2014-1 | ZM | 2014-05-22 09:00 | Bouzek Tomáš | 30.09.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1763/27 v k. ú. České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1. etapa“ a „Propojení Hlinská – Hraniční“ | smlouva odeslána k podpisu druhé strany NT: 31.12.2014 smlouvy odsouhlaseny druhou stranou, smlouvy budou podesány druhou stranou na základě sdělení realizace stavby NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 realizace pozastavena - trvá NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-169/2014-1 | ZM | 2014-05-22 09:00 | Bouzek Tomáš | 30.09.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1775/1 v k. ú. České Budějovice 4 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ | smlouvy odeslány k podpisu druhé straně NT: 31.12.2014 smlouvy odsouhlaseny druhou stranou, smlouvy budou podesány druhou stranou na základě sdělení realizace stavby NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 realizace pozastavena - trvá NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-151/2014-1 | ZM | 2014-05-22 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.08.2014(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 608/43 v k. ú. České Budějovice 5 | smlouva u podpisu druhé strany NT: 31.12.2014 druhá strana stále jedná se společností MANE - realizace po předání veřejného osvětlení Městu NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 - trvá NT: 30.6.2016 NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 (usnesení bude zrušeno, sloupy VO byly odstraněny) - probíhají jednání se společností MANE NT: 31.12.2018 - trvá NT: 30.6.2019
ZM-153/2014-1 | ZM | 2014-05-22 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.08.2014(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky parc. č. 631/283 a parc. č. 631/284 v k. ú. České Budějovice 5 | smlouva u podpisu druhé strany NT: 31.12.2014 druhá strana stále jedná se společností MANE NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 realizace odložena do doby předání veřejného osvětlení Městu - (MANE) - trvá NT: 30.6.2016 NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 30.6.2019
ZM-227/2014-1 | ZM | 2014-06-19 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.10.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání částí pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1.etapa“ - „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ – „Hlinský přivaděč II. etapa“ | příprava GPL NT: 31.12.2014 - příprava smlouvy, vypracování ZP NT:30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 realizace pozastavena - trvá NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-228/2014-1 | ZM | 2014-06-19 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.12.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků parc.č. 1765/14 a parc. č. 1768 v k. ú. České Budějovice 4 – „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ | probíhá dědické řízení NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 realizace pozastavena - trvá NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-277/2014-1 | ZM | 2014-09-11 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.12.2014(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání částí pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – „Hlinský přivaděč – 1.etapa“ - „Propojení Hlinská – Hraniční, České Budějovice“ – „Hlinský přivaděč II. etapa“ | příprava smlouvy, smlouva předložena k podpisu druhé straně NT: 30.6.2015 trvá NT: 31.12.2015 realizace pozastavena - trvá NT: 31.12.2016 NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-11/2015-1 | ZM | 2015-02-09 09:00 | Bouzek Tomáš | 30.04.2016(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání - převod pozemků pod stavbou komunikace parc. č. 1635/54, 1635/55, 1635/53, 1635/52, 1635/58 a 2208/11 v k. ú. České Budějovice 2 | příprava smlouvy ze strany ČR-ÚZSVM NT: 31.12.2015 v jednání, trvá NT: 31.12.2016 NT: 30.6.2017 - trvá NT: 31.12.2017 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-116/2017-1 | ZM | 2017-05-15 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.08.2017(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi – parc. č. 2181/2 a 2181/14, vše v k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava) | podklady předány na ČR-ÚZSVM NT: 31.12.2017 (souhlasné prohlášení ŘSD) - trvá NT: 30.6.2018 - trvá NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-116/2017-2 | ZM | 2017-05-15 09:00 | Svoboda Jiří | 31.08.2017(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi – parc. č. 2181/2 a 2181/14, vše v k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava) | podklady předány na ČR-ÚZSVM NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-187/2017-1 | ZM | 2017-09-18 09:00 | Thoma Juraj | 31.12.2017(NT:31.05.2019) | Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka II v katastrálním území České Budějovice 2 | Nutno prodloužit termín do 31.5.2019. Fyzická osoba, která se chtěla ke změně připojit, dosud závazně nepotvrdila, že část změny zaplatí.
ZM-212/2017-2 | ZM | 2017-09-18 09:00 | Svoboda Jiří | 29.12.2017(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 2184/2 a 2184/8, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL | NT: 30.9.2018 urgováno NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-212/2017-1 | ZM | 2017-09-18 09:00 | Bouzek Tomáš | 29.12.2017(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 2184/2 a 2184/8, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL | smlouva u podpisu druhé strany NT: 30.6.2018 NT: 30.9.2018 urgováno NT: 31.12.2018 - trvá NT: 31.12.2019
ZM-241/2017-1 | ZM | 2017-11-06 09:00 | Holický Petr | 31.12.2018(NT:31.03.2019) | Záměr realizace veřejných zakázek v rozsahu dle podané žádosti v rámci dotační výzvy č. 28 IROP - "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice" | 4.1.2019 - na přelomu listopadu a prosince 2018 jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení finančních prostředků v rámci dotační výzvy 28. Zároveň byl poskytovatelem dotace prodloužen termín pro realizaci do září 2020. Žádáme proto i o posun interního termínu pro realizaci. smlouva 2017000328 z HCM Computers Brno byla realizována 14.3.2017 podepsaná. Výzva 28 byla zrušena a MMČB platilo jen Konzultační, právní služby v 9/2017 cenou 13 915Kč
ZM-250/2017-1 | ZM | 2017-11-06 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.01.2019(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 5 a 7 | probíhá postupný převod, zrealizován převod v k.ú. České Budějovice 5 - smlouva č. 2017002589 NT: 31.12.2019
ZM-281/2017-1 | ZM | 2017-12-11 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.05.2018(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV | probíhá soudní spor NT: 30.6.2019
ZM-279/2017-1 | ZM | 2017-12-11 09:00 | Bouzek Tomáš | 31.01.2019(NT:31.12.2019) | Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Malý jez | postupná realizace NT: 31.12.2019
ZM-281/2017-2 | ZM | 2017-12-11 09:00 | Svoboda Jiří | 31.05.2018(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV | probíhá soudní spor NT: 30.6.2019
ZM-39/2018-1 | ZM | 2018-03-19 09:00 | Thoma Juraj | 19.02.2019(NT:31.12.2019) | Pořízení územního plánu České Budějovice | Ve věci rozhoduje momentálně UOHS. Do jeho rozhodnutí nelze plnit. Doporučuji termín změnit na 31.12.2019
ZM-54/2018-1 | ZM | 2018-03-19 09:00 | Bouzek Tomáš | 29.06.2018(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města - přijetí daru - pozemku parc. č. 2782/4 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | probíhá dědické řízení NT: 30.6.2019
ZM-54/2018-2 | ZM | 2018-03-19 09:00 | Svoboda Jiří | 29.06.2018(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města - přijetí daru - pozemku parc. č. 2782/4 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | probíhá dědické řízení NT: 30.6.2019
ZM-137/2018-1 | ZM | 2018-06-18 09:00 | Bouzek Tomáš | 30.12.2018(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče u Zoologické zahrady Dvorec | bude opakovaně předloženo do ZM NT: 30.6.2019
ZM-164/2018-1 | ZM | 2018-09-03 10:00 | Thoma Juraj | 30.11.2018(NT:31.12.2019) | Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Dlouhá louka a U Slovanské lípy v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování | UHA dosud dodal podklady, prosím prodloužit termín do 31.12.2019
ZM-166/2018-1 | ZM | 2018-09-03 10:00 | Thoma Juraj | 31.12.2018(NT:31.12.2019) | Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní II") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování | Dosud nepředány podklady od UHA, prosím prodloužit termín do 31.12.2019
ZM-167/2018-1 | ZM | 2018-09-03 10:00 | Thoma Juraj | 31.12.2018(NT:31.12.2019) | Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní I") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování | Dosud nepředány podklady od UHA a ŘSD, prosím posunout termín do 31.12.2019
ZM-170/2018-1 | ZM | 2018-09-03 10:00 | Thoma Juraj | 09.11.2018(NT:31.12.2019) | Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálním území České Vrbné ve zkráceném postupu pořizování | UHA dosud nedodal podklady, prosím prodloužit termín do 31.12.2019
ZM-177/2018-1 | ZM | 2018-09-03 10:00 | Holický Petr | 30.09.2018(NT:30.04.2019) | Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce v roce 2018 a jejich realizace v roce 2019 | k bodu 1. úkol splněn, probíhá zpracování PD 2.úkol splněn 3. vypsané výběrové řízení 2x, nikdo se nepřihlásil, opakované vypsání NT:30.4.2019
ZM-193/2018-1 | ZM | 2018-09-03 10:00 | Bouzek Tomáš | 30.11.2018(NT:30.09.2019) | Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV V Hluboké cestě v k.ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel“ (Suché Vrbné) | bude zrealizováno po dodání geometrických plánů spol. MANE… NT: 31.3.2019 - smlouvy připraveny k podpisu NT: 30.9.2019
ZM-193/2018-2 | ZM | 2018-09-03 10:00 | Svoboda Jiří | 31.12.2018(NT:31.05.2019) | Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV V Hluboké cestě v k.ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel“ (Suché Vrbné) | bude zrealizováno po dodání geometrických plánů spol. MANE… - p. Fornbaum ze společnosti MANE nepředal GP na Stavební úřad NT: 31.5.2019
ZM-18/VIII/2018-1 | ZM | 2018-12-10 09:00 | Thoma Juraj | 30.01.2019(NT:31.10.2022) | Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území města České Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro volební období 2018 - 2022 | trvá
ZM-25/VIII/2018-1 | ZM | 2018-12-10 09:00 | Holický Petr | 31.03.2019(NT:31.05.2019) | Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce | 1. Multifunkční centrum - zakázka zrušena 2.Záchytné parkoviště Jírovcova III. etapa -splněno, zahájeno 3.Ateltický koridor - splněno, zahájeno 4. Doprava v klidu - parkovací zóny 2 -znova vypisuje 5. Modernizace přestupní zastávky "Nádražní" -splněno
ZM-40/VIII/2018-1 | ZM | 2018-12-10 09:00 | Bouzek Tomáš | 28.02.2019(NT:30.04.2019) | Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavbu ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 551/1 v k. ú. Haklovy Dvory | smlouvy u podpisu druhé strany, opakovaná urgence NT: 30.4.2019
ZM-32/VIII/2018-2 | ZM | 2018-12-10 09:00 | Svoboda Jiří | 28.02.2019(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/12 v k. ú. České Budějovice 3 -ulice Plzeňská | příprava nových smluv, změna spoluvlastníka NT: 30.6.2019
ZM-42/VIII/2018-2 | ZM | 2018-12-10 09:00 | Svoboda Jiří | 29.03.2019(NT:31.05.2019) | Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 v k. ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“ | smlouva u podpisu druhé strany NT: 31.5.2019
ZM-40/VIII/2018-2 | ZM | 2018-12-10 09:00 | Svoboda Jiří | 14.03.2019(NT:31.05.2019) | Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavbu ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 551/1 v k. ú. Haklovy Dvory | smlouva u podpisu druhé strany - 11.3.2019 urgence NT: 31.5.2019
ZM-32/VIII/2018-1 | ZM | 2018-12-10 09:00 | Bouzek Tomáš | 28.02.2019(NT:30.06.2019) | Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/12 v k. ú. České Budějovice 3 -ulice Plzeňská | příprava nových smluv, změna spoluvlastníka NT: 30.6.2019
ZM-37/2019-1 | ZM | 2019-03-25 09:00 | Thoma Juraj | 29.03.2019(NT:31.07.2019) | Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Za Otýlií a Pekárenská v k. ú. České Budějovice 4 ve zkráceném postupu pořizování | OUP připravuje výběrové řízení na projektanta
ZM-38/2019-1 | ZM | 2019-03-25 09:00 | Thoma Juraj | 25.03.2019(NT:31.07.2019) | Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem v k. ú. České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování | OUP připravuje výběrové řízení na projektanta
Zpracovala: Hana Drobilová, odbor kancelář primátora dne 9. 4. 2019