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	[bookmark: _Hlk178672478]06. Infrastruktura sociálních služeb
	Změna názvu a popisu projektu.
[bookmark: _Hlk178672454]Původní název: 
Noclehárna a NDC Pekárenská
[bookmark: _Hlk178672558]Nový název: 
Noclehárna a NDC Centra FILIA

	Změna lokace projektu – původní projekt předpokládal rekonstrukci domu sv. Pavla v Pekárenské ulici v Českých Budějovicích, který je společný pro ženy a muže. Nyní dojde k fyzickému oddělení sociální služby nízkoprahové denní centrum pro ženy ze stávajícího nevyhovujícího objektu do objektu Filia v Nerudově ul. V Českých Budějovicích.
Sociální služby pro muže budou taktéž odděleny a přesunuty do jiného objektu v ulici Okružní v Českých Budějovicích – tento objekt nebude předmětem dotačního projektu ITI.
Projektem budou vytvořeny důstojnější podmínky pro obě skupiny uživatelů NDC (muže a ženy):
· Díky realizaci dojde k navýšení potřebné kapacity (vzniku) sociální služby noclehárna pro cílovou skupinu ženy, která v současné době na území města není poskytována; zajištění noclehu pro ženy bez domova musí být řešeno alternativními způsoby, které však z hlediska návaznosti na realizaci sociální práce a vůbec prvokontakty se sociálními pracovníky nejsou vhodné (jedná se např. o využívání místních ubytoven).
· Vznik nové kapacity (oddělením od stávající pro cílovou skupinu muži a ženy) sociální služby nízkoprahové denní centrum v kapacitě 10 žen v daný okamžik
· Zajištění bezbariérové sociální služby přístupné i ženám s pohybovým znevýhodněním
· Zajištění místní dostupnosti služby (v dobré docházkové vzdálenosti od centra).
Z titulu jiného umístění projektu v ČB je odvozena i změna názvu projektu.
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	[bookmark: _Hlk178673033]15. Multimodální osobní doprava
	Změna názvu a popisu projektu.
[bookmark: _Hlk178673051]Původní název: 
Záchytné parkoviště P+R, Mladé.
[bookmark: _Hlk178673067]Nový název: 
Parkovací dům Máj – točna, České Budějovice.
	Důvodem změny je změna lokace projektu Záchytného parkoviště P+R. Původní projekt předpokládal lokaci v jihovýchodní okrajové části města, nyní je preferována severozápadní periferie města prostřednictvím projektu Parkovací dům Máj – točna, České Budějovice. Cílová hodnota indikátoru zůstane stejná a alokace opatření bude novým projektem zcela vyčerpána.
· Původní projekt Záchytné parkoviště Mladé byl zařazen na Seznam projektů v PR IROP. Předkladatel (SMČB) odstoupil od realizace a namísto tohoto bylo na základě Dopravně inženýrské analýzy parkovací dům Máj – točna, České Budějovice, zpracované ČVÚT, rozhodnuto o realizaci projektu Parkovací dům Máj – točna, České Budějovice v prostoru současné točny MHD v ulici Antonína Barcala. Parkovací dům by měl být částečně využit jako záchytné parkoviště typu P+R (Park and Ride), tedy multimodální varianta cestování s využitím osobního automobilu a veřejné dopravy, v tomto případě MHD.
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	[bookmark: _Hlk178673185]Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

	[bookmark: _Hlk178673163][bookmark: _Hlk178673147]Vyřazení 4 projektů:
· [bookmark: _Hlk178673779]Park Dukelská 
· [bookmark: _Hlk178673792]Park Mánesova Čechova 
· [bookmark: _Hlk178673807]Zátkovo nábřeží 
· [bookmark: _Hlk178673826][bookmark: _Hlk178673861]- Park za školou T. G. Masaryka-zelenomodré srdce Nového Vráta 
	Uvedené projekty neobdržely předběžné souhlasné stanovisko AOPK. Bez tohoto stanoviska nelze projekt realizovat jako dotační v ITI.
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	Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

	[bookmark: _Hlk178673233]Navýšení dotace EU u projektu Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží, České Budějovice nad 10%. U tohoto projektu dochází k navýšení dotace EU z původních 14 000 000 Kč na 37 424 220,56 Kč. V absolutním vyjádření je navýšení o 23 424 220,56 Kč. Současně dochází k navýšení dotace EU u projektu Senovážné náměstí v Českých Budějovicích o 15 791 179,44 Kč.
	Projekt obdržel souhlasné stanovisko AOPK a po přehodnocení rozpočtu projektu na CRR došlo k výraznému navýšení CZV. Původní neuznatelné výdaje projektu byly podstatně sníženy s tím, že celkový rozpočet projektu nebyl výrazně navýšen. Díky navýšení podílu dotace EU bude nahrazena alokace za vyřazené 4 projekty předkladatele SMČB.
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