Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládána informativní zpráva o plnění strategie a soubor změn Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (dále jen IPRÚ), které byly provedeny v roce 2017 (Změny č. 1 a č. 2) a v I. Q roku 2018 (Změna č. 3).

- Informace o plnění strategie

Přípravná fáze a zpracování integrované strategie probíhalo v letech 2014 až 2016. Schvalovací proces probíhal na úrovni MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a MD (Ministerstvo dopravy), jakožto Řídících orgánů programu. Zásadní termíny přípravy a schvalování strategie:

- Schválení realizace IPRÚ v radě města - 12. 2. 2014;

- Schválení konceptu IPRÚ - 29. 8. 2014 ve Výboru pro přípravu strategie a v radě města;

- Zveřejnění konceptu IPRÚ - 29. 8. 2014 na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj MMR;

- Projednání IPRÚ v rámci 1. Oponentní skupiny expertů MMR - říjen 2014 až leden 2015. Stanoviska a připomínky oponentů zdůvodněny nebo zapracovány do IPRÚ;

- Projednání IPRÚ v rámci 2. Oponentní skupiny expertů MMR - březen 2015 až červen 2015. Stanoviska a připomínky oponentů zdůvodněny nebo zapracovány do IPRÚ;

- Zahájení hodnocení SEA k IPRÚ – březen 2015

- Projednání a schválení finálních projektových záměrů, včetně finančních rozpočtů, ve všech pracovních skupinách před předložením strategie IPRÚ do Výboru pro přípravu strategie - 20. 6. až 10. 7. 2015;

- Schválení IPRÚ ve Výboru pro přípravu strategie k veřejnému projednání strategie v rámci hodnocení SEA;

- Veřejné projednání IPRÚ v rámci SEA - 16. 9. 2015;

- Předložení a projednání IPRÚ na Regionální stále konferenci - 6. 10. 2015;

- Vydání souhlasného Stanoviska Ministerstva životního prostředí k SEA - 12. 10. 2015;

- Předložení IPRÚ k projednání a ke schválení zastupitelstvu města - 12. 11. 2015;

- Předložení IPRÚ MMR –  15. 1. 2016

- Hodnotící proces byl zahájen dne 15. ledna 2016, kdy byla podána žádost o schválení strategie v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 278/2015 ze dne 12. 11. 2015, a to prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+. Ze strany hodnotitelů byl schvalovací proces ukončen až v září 2016.

- Na základě usnesení rady města č. 1311/2016 ze dne 5. září 2016 byla zastupitelstvu města, po ukončení hodnotícího procesu řídícími orgány, předložena ke schválení finální verze Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice. Dokument byl schválen v zastupitelstvu města dne 19. 9. 2016 usnesením č. 201/2016.

- Vydání právního aktu – listopad 2016

Realizace integrované strategie byla zahájena okamžitě po schválení IPRÚ Řídícími orgány a po vydání právního aktu v listopadu 2016. I přes včasné zpracování strategie představuje začátek realizace zpoždění oproti původně plánovanému termínu o 1 rok. V důsledku této časové prodlevy město České Budějovice, tak jako ostatní města, která implementují strategie IPRÚ, nemohla vyhlašovat výzvy 
a předkládat žádosti o dotace v původně plánovaných termínech. Do konce roku 2016 se stihly uskutečnit 2 jednání PS a 2 zasedání Řídícího výboru. Byly vyhlášeny 2 výzvy nositele, takže město ještě reagovalo na aktuálně vyhlášené výzvy OP Doprava č. 33  a IROP č. 51. V roce 2017 a v lednu 2018 bylo vyhlášeno celkem 14 výzev nositele a proběhlo 5 jednání řídícího výboru a 12 jednání Pracovních skupin.

Plnění finančního plánu strategie IPRÚ je sledováno podle specifických cílů (SC) jednotlivých operačních programů (OP). Významným milníkem je konce roku 2018, neboť k tomuto datu jsou jak finanční plány pro jednotlivé SC, tak i odpovídající indikátory, fixovány a hodnoty jsou pro nositele nepřekročitelné. Přehled plnění finančního plánu je v tabulce č. 1, kde finanční hodnoty jsou vedeny jako podíl dotace EU v Kč. Plnění indikátorů je uvedeno v tabulce č. 2.

Tabulka č. 1 Plnění finančního plánu IPRÚ České Budějovice

| SC OP | Finanční plán celkem | Finanční plán k 31. 12.2018 | ŽoD předložené | ŽoD s vydaným Rozhodnutím | ŽoD doporučené k financování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP Doprava SC 1.4 | 26 499 600 | 26 499 600 | 0 | 0 | 0 |
| OP Doprava SC 2.3 | 250 696 880 | 28 807 350 | 8 125 150 | 8 125 150 | 0 |
| IROP SC 1.1 | 411 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IROP SC 1.2 | 466 999 350 | 230 810 700 | 383 144 495 | 354 536 907 | 11 850 700 |
| IROP SC 2.4 | 224 700 000 | 138 741 250 | 58 504 546 | 36 729 985 | 12 138 096 |
| Celkem | 1 380 295 830 | 424 858 900 | 449 774 191 | 399 392 042 | 23 988 796 |
| % z FP celkem |  | 30,7% | 32,5% | 28,9% | 2 % |

FP – finanční plán

ŽoD – žádost o dotaci

OP Doprava SC 1.4 – Projekty na vybudování infrastruktury MHD.

V prosinci 2017 bylo MD schváleno navýšení alokace v tomto SC o 78 mil. Kč a současně bylo dohodnuto přesunutí alokace z roku 2018 ve výši 26,499 mil. do roku 2019 tak, aby Dopravní podnik města ČB mohl realizovat projekt modernizace 3 měníren. Přesun alokace, navýšení alokace a navýšení indikátoru je předmětem Žádosti o změnu č. 3 strategie. Na základě těchto skutečností probíhá plnění finančního plánu bez komplikací, realizace kompletního projektu na přestavbu 3 měníren proběhne v roce 2019.

OP Doprava SC 2.3 – Projekty na vybudování telematiky pro individuální automobilovou dopravu.

V Opatření 1.1.1 strategie byla předložena 1 žádost o dotaci (Strategické detektory a kamery). Projekt je v současné době v realizaci a jeho dokončení se předpokládá do 08/2018. V listopadu 2017 byla vyhlášena průběžná výzva nositele s alokací 151 mil. Kč. V rámci této výzvy se předpokládá předložení projektů (Světelná a signalizační zařízení a křižovatky), které zajistí splnění finančního plánu k milníku 2018.

IROP SC 1.1 – Projekty na vybudování silnic II. a III. třídy.

- Opatření 1.2.1 vybudování obchvatů.

Plnění finančního plánu je nastaveno od roku 2019. V rámci tohoto opatření je plánována výstavba Jižní tangenty, která má proběhnout v letech 2019 -2021.

IROP SC 1.2 – Projekty na budování záchytných parkovišť, cyklostezek, přestupních uzlů (terminálů), nákup vozů MHD, telematika pro MHD.

- Opatření 1.1.2 – záchytná parkoviště

Do opatření předložena 1 žádost o dotaci městem ČB, a to na Parkoviště Jírovcova (projekt ve fyzické realizaci, doporučen k financování). Bylo vytvořeno 185 parkovacích míst a zároveň byla vyčerpána celková alokace opatření. Vzhledem k tomu, že plánovaná hodnota indikátoru za opatření je 969 parkovacích míst a realizovaným projektem nebyla plánovaná hodnota naplněna, byla MMR předložena žádost o navýšení alokace, aby nositel mohl vyhlásit výzvu a realizovat další projekt na budování záchytných parkovišť (parkoviště Jírovcova II.). Zároveň byla podána žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru z 969 na 694 parkovacích míst. Toto snížení o 275 parkovacích míst je realizováno na základě dohody s IPRÚ Liberec, který o stejnou výši indikátor navyšuje.

- Opatření 1.1.3 - cyklostezky

V rámci projektů zaměřených na vybudování cyklostezek byly předloženy městem ČB 4 žádosti 
o dotaci v celkové výši 27,285 mil Kč. Jedná se o tyto projekty:

  - Cyklostezka Včelná I (fyzická realizace ukončena, vydáno Rozhodnutí o dotaci);

  - Cyklostezka U lávky (fyzická realizace ukončena, vydáno Rozhodnutí o dotaci);

  - Cyklostezka Horáková – Strakonická (projekt ve fyzické realizaci, vydáno Rozhodnutí 
o dotaci);

  - Cyklostezka Meteor (projekt ve fyzické realizaci, žádost v hodnocení).

V prosinci 2017 byla vyhlášena výzva č. 11 na výstavbu cyklostezek v roce 2018, a to ve výši 41,324 mil. Kč.

- Opatření 1.1.4.1 - přestupní uzly (terminály)

V roce 2017 byla zahájena projektová příprava na realizaci přestupního uzlu Nádraží. Pro toto opatření byla v prosinci 2017 vyhlášena výzva č. 10 ve výši 8,5 mil Kč. Žádost o dotaci bude předložena v 04/2018 a realizace projektu proběhne do 08/2018. Současně probíhá projektová příprava dalšího přestupního uzlu na Mariánském náměstí. Realizací jednoho projektu bude milníkový indikátor naplněn.

- Opatření 1.1.4.1 – pořízení vozů MHD

K 31. 12. 2017 byly předloženy Dopravním podnikem města ČB 3 žádosti o dotace:

  - 16 CNG vozů (projekt ve fyzické realizaci, vydáno Rozhodnutí o dotaci);

  - 8 CNG vozů (projekt ve fyzické realizaci, vydáno Rozhodnutí o dotaci);

  - 11 trolejbusů (projekt ve fyzické realizaci, vydáno Rozhodnutí o dotaci);

U těchto projektů je reálný předpoklad dokončení realizace a proplacení žádosti o platbu do 08/2018.

- Opatření 1.1.4.1 - telematika MHD

K 31. 12. 2017 byly předloženy 2 žádosti o dotace:

  - Telematika MHD – předložen Dopravním podnikem města ČB (vydáno Rozhodnutí 
o dotaci);

  - Centrální dispečink VHD – žadatel JIKORD s.r.o., (vydáno Rozhodnutí o dotaci);

IROP SC 2.4 – Projekty na vybudování infrastruktury základních a středních škol (technické učebny) a projekty na navýšení kapacity mateřských škol

- Opatření 2.1.1 - vybudování infrastruktury základních škol (technické učebny)

V listopadu 2017 byla vyhlášena výzva nositele č. 14, do které bylo předloženo 9 projektových záměrů, z toho 3 projektové záměry městem ČB. Jedná se o výstavbu technických učeben v ZŠ Pohůrecká, ZŠ Bezdrevská a ZŠ Oskara Nedbala. V případě vydání souladu Řídícím výborem bude k těmto projektů předložena žádost o dotaci a realizace proběhne v roce 2018 - 2019. V roce 2018 je nutné dokončit 1 projekt na vybudování technických učeben, aby byl dodržen indikátor milníku roku 2018.

- Opatření 2.1.2 - vybudování infrastruktury středních škol (technické učebny)

V roce 2017 byly vyhlášeny celkem 2 výzvy. Do Výzvy č. 4 byly předloženy pouze 2 projektové záměry, jelikož většina projektů, se kterými bylo v rámci absorpční kapacity počítáno, uspěla v rámci žádosti 
o dotaci v individuální výzvě Řídícího orgánu. Z tohoto důvodu byly osloveny subjekty – potencionální žadatelé a byla vyhlášena další Výzva č. 15. Do této výzvy bylo předloženo 6 projektových záměrů, jejichž realizací dojde k naplnění indikátoru k milníku 2018.

- Opatření 2.1.3 - navýšení kapacity mateřských škol

V rámci Výzvy č. 3 byly předloženy 3 projektové záměry (město ČB předložilo 2 projekty a 1projekt obec Plav). Projekty města ČB – Rekonstrukce MŠ E Destinové a MŠ Nemanice obdržely v prosinci 2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace těchto 3 projektů zajistí plnění finančního plánu v roce 2018. V listopadu 2017 byla vyhlášena Výzva č. 13 pro realizaci projektů, které zajistí plnění finančního plánu v roce 2019.

- Změny strategie

Rozhodujícím okamžikem pro další průběh implementace strategie je splnění finančních 
a indikátorových ukazatelů k milníku v roce 2018. Aby bylo dosaženo souladu dokumentu strategie s reálným stavem a nositel strategie tak mohl dosáhnout svých závazků v rámci milníku 2018, bylo nutné aktuálně reagovat na vývoj situace. Město v roce 2017 a 2018 proto přistoupilo k provedení celkem 3 změn strategie.

Změna strategie č. 1

      - Základní charakteristika Změny strategie č. 1:

  - Úprava finančního plánu – odstranění podílu SR u financování projektů z Operačního programu Doprava;

  - Úprava finančního plánu (přesun z roku 2017 do roku 2018) u Opatření 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 a 2.1.3;

  - Zařazení nových indikátorů v oblasti cyklodopravy (Opatření 1.1.3) a parkovišť (Opatření 1.1.2).

      - Proces administrace Změny č. 1

  - rada města dne 22. 5. 2017 projednala a schválila usnesením č. 704/2017  změny strategie a uložila vedoucí ORVZ předložit změny strategie ke schválení řídícímu orgánu – Ministerstvu pro místní rozvoj ČR;

  - řídící výbor IPRÚ dne 14. 6. 2017projednal a schválil změny strategie usnesením 
č. 30/2017;

  - změny strategie byly předloženy řídícímu orgánu dne 14. 7. 2017 prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+. Změny nebylo možné vložit dříve, jelikož aplikace v monitorovacím systému pro možnost vkládání změn byla spuštěna ministerstvem od 1. 7. 2017 a i po tomto datu bylo sdílení dat komplikované;

  - Změny strategie byly řídícím orgánem schváleny 8. 9. 2017.

Změna strategie č. 2

      - Základní charakteristika Změny strategie č. 2:

  - Doplnění aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti do Opatření 1.1.3;

  - Rozložení cílové hodnoty indikátoru 764 01 mezi 2 Opatření;

  - Úprava finančního plánu (přesun z roku 2017 do roku 2018) u Opatření 1.1.4 a 2.1.3;

  - Změna indikátoru v Opatření 1.1.4.2;

  - Přesun alokace z Opatření 1.1.3 do Opatření 1.1.2.

      - Proces administrace Změny č. 2

  - řídící výbor IPRÚ dne 14. 11. 2017 projednal a schválil změny strategie usnesením 
č. 44/2017;

  - rada města dne 27. 11. 2017 projednala a schválila usnesením č. 1610/2017 změny strategie a uložila ORVZ předložit změny strategie ke schválení Řídícímu orgánu;

  - změny strategie byly předloženy Řídícímu orgánu dne 28. 11. 2017 prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+;

  - Změny strategie byly řídícím orgánem schváleny 7. 12. 2017.

Změna strategie č. 3

      - Základní charakteristika Změny strategie č. 3:

  - Přesun alokace z roku 2018 do roku 2019 v Opatření 1.1.4.2;

  - Navýšení alokace a indikátoru (počet měníren) v r. 2019 v Opatření 1.1.4.2;

  - Snížení cílové hodnoty indikátoru (parkovací místa) v Opatření 1.1.2;

  - Přesun alokace mezi Opatřením 2.1.2 a 2.1.1 (snížení u SŠ a navýšení u ZŠ);

  - Snížení cílové hodnoty indikátoru (počet zařízení) v Opatření 2.1.2 (SŠ);

  - Navýšení cílové hodnoty indikátoru (počet zařízení) v Opatření 2.1.1 (ZŠ).

      - Proces administrace Změny č. 2

  - řídící výbor IPRÚ dne 26. 1. 2018 projednal a schválil změny strategie usnesením 
č. 59/2018 a 60/2018;

  - rada města dne 19. 2. 2018 projednala a schválila usnesením č. 181/2018 změny strategie a uložila ORVZ předložit změny strategie ke schválení Řídícímu orgánu;

  - změny strategie byly předběžně schváleny řídícím orgánem dne 1. 2. 2018.

Podrobný popis změn strategie, včetně jejich zdůvodnění je uveden v Příloze č. 1.

Změny strategie odráží dílčí rozdíly, které nastaly v aktuálním období při realizaci strategie oproti plánovaným předpokladům a které je nutné uvést do souladu. Dalším důvodem k provedení změn jsou nařízení iniciovaná direktivně ze strany Řídících orgánů – např. odstranění podílu státního rozpočtu OP Doprava. Realizací výše uvedených změn nedochází k žádným výrazným změnám v realizaci strategie. Celkové finanční ukazatele (alokace dotačních prostředků EU, výše způsobilých výdajů), zaměření specifických cílů a opatření zůstávají na původních parametrech. Pouze v Opatření 1.1.4.2 došlo k navýšení alokace o 78 mil. Kč (dotace EU). Toto navýšení je výsledkem dvouletého vyjednávání s MD, které bylo vedeno městem s cílem realizovat komplexní projekt na přestavbu 3 měníren Dopravního podniku města ČB. Původní alokace v tomto opatření byla 26,5 mil, nová alokace po schválení změny strategie bude ve výši 104,5 mil. Kč.

Část dokumentu, ve které se promítnou výše uvedené změny, je uvedena v Příloze č. 2. Jedná se o tyto stránky dokumentu:

- Finanční plán IPRÚ celkem Tabulka č. 60

- Finanční plán IPRÚ v jednotlivých letech Tabulky č. 61-76

- Tabulka monitorovacích indikátorů IPRÚ č. 59

- Text strategie na str. 117

Tabulka č. 2. Přehled plnění indikátorů IPRÚ ve vztahu k indikátorům stanoveným v předložených žádostech o dotaci

| Indikátor | Cílová hodnota indikátoru | Milníková hodnota indikátoru 2018 | Předložené ŽoD k 02/2018 | Plnění plánu ve vztahu k milníku 2018 | Plnění plánu ve vztahu k cílové hodnotě |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zařízení a služeb ITS | 11 | - | 1 | - | 9% |
| Počet vytvořených parkovacích míst | 694 | - | 185 | - | 26,6% |
| Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km) | 8 | - | 1,649 | - | 20% |
| Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | 1 | - | 0 | - | 0% |
| Počet parkovacích míst pro jízdní kola | 80 | - | 0 | - | 0% |
| Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě | 3 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu | 35 | 16 | 35 | 218% | 100% |
| Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy | 1 | - | 2 | - | 200% |
| Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy | 1 | - | 0 | - | 0% |
| Celková délka nově postavených silnic (km) | 3 | - | 0 | - | 0% |
| Počet podpořených vzdělávacích zařízení | 21 | 11 | 6 | 54% | 28% |

ŽoD – žádost o dotaci