Důvodová zpráva

Dne 13.11.2020 byla na podatelnu magistrátu města doručena žádost spolku České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s. o posunutí termínu realizace projektu. Projekt s názvem Tematické plavby "Do nitra vodárenské věže; Za Kasiopeou; Plavba do pravěku" byl podpořen dotací ve výši 54.000 Kč v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020.

Tato změna nemá vliv na základní účel projektu a jeho očekávané výsledky, které byly popsány v původní žádosti o dotaci. Obsah projektu kromě posunu termínu realizace se nemění, rozsah i rozpočet zůstávají stejné. Spolek České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s. žádá o schválení změny termínu realizace projektu, a to na 31.12.2020, čímž budou dodržena Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020.

Rada města usnesením č. 1371/2020 ze dne 23.11.2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001066 uzavřené se subjektem České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z. s.

Přílohou tohoto materiálu je podaná žádost a vzor dodatku.