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Příloha č. 4
Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP JZ dle podmínek uvedených v Příručce pro žadatele a předkladatele pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad. 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
	Údaje o IPRM

	Prioritní osa:
	2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	Oblast podpory:
	2.1 – Integrované projekty rozvojových center

	Registrační číslo IPRM:
	004/JZ

	 Název IPRM:
	Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“


	Celková výše alokace dle Smlouvy:  

                                dle Dodatku:
	10 122 100 EUR (ERDF + SR)

  9 571 859,27  EUR (ERDF)

	Datum zahájení realizace IPRM:
	3.9.2007

	Datum ukončení realizace IPRM:
	30.6.2015

	Roční zpráva o postupu realizace IPRM

	Pořadové číslo zprávy:
	11/2018

	Monitorované období:
	Začátek
	01/01/2018
	Konec
	31/12/2018

	Datum předložení zprávy:
	31/03/2019


2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Nositel IPRM

	IČ
	00244732

	Název:
	Statutární město České Budějovice

	Adresa:
	Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92  České Budějovice

	Statutární zástupce:

(jméno a příjmení, funkce)
	Ing. Jiří Svoboda, primátor města


	Zhotovitel zprávy

	Jméno a příjmení, funkce:
	Eva Kahudová, administrátorka IPRM

	Telefonní číslo/mobil/Fax:
	386 803 212

	E-mail:
	kahudovae@c-budejovice.cz


	A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
Dílčí projekty:

Závazná část IPRM:

Realizace všech dílčích projektů zařazených v závazné části tohoto IPRM byla ukončena již v přecházejících monitorovacích obdobích. 
Nezávazná část IPRM:
Realizace všech dílčích projektů zařazených v nezávazné části tohoto IPRM byla ukončena již v předcházejících monitorovacích obdobích.
Partnerské projekty, zařazené v dokumentu IPRM v nezávazné části:

Realizace všech partnerských projektů zařazených v nezávazné části tohoto IPRM byla ukončena již v přecházejících monitorovacích obdobích.
Zasedání Řídícího výboru:

Řídící výbor zasedal v daném monitorovacím období jednou, a to v termínu:

 -  02.03.2018  (korespondenční hlasování)


	4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

	Dne 21.03.2018 byla předložena Roční zpráva o postupu realizace IPRM „Levý břeh Vltavy“ za rok 2017.  
Zpráva byla vzata na vědomí Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 20.06.2018 (usnesení č. 1390/2018).
Cíle a výstupy byly u jednotlivých dílčích projektů po celou dobu udržitelnosti projektů zachovány.


5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM
	Vrácené částky dotace:
V rámci tohoto monitorovacího období byly vráceny finanční prostředky ve výši 
179 898,02 Kč – u projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační  aktivity  v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
Jednalo se o vrácení na základě předloženého Oznámení o změně projektu č. 28, které bylo  předloženo 13.04.2018. Oznámením bylo nahlášeno odstranění herního prvku „Hra kuličky“ včetně poměrné části výdaje za montáž v celkové hodnotě 211 644,73 Kč vč. DPH. 
Uvedená úprava neměla vliv na dosažené indikátory a cíle projektu.

Dotace byla poskytnuta ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. částka dotace byla vyčíslena ve výši 179 898,02 Kč. Tato částka byla odeslána statutárním městem České Budějovice na účet poskytovatele dotace 11.05.2018.



6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Za sledované období roku 2018 byly předány na ÚRR monitorovací zprávy:  
(uváděná data u jednotlivých projektů se týkají data ukončení monitorovacího období) 
1. Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348 – k 01.06.2018 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3. U projektu nebyly po dané monitorovací období hlášeny žádné změny.
2. Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562 – k 29.04.2018 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 5. U projektu nebyly po dané monitorovací období hlášeny žádné změny.
3. Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační  aktivity  v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825 – k 02.12.2018 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4. 

- 13.04.2018 bylo předloženo dopracované Oznámení o změně projektu č. 28, kterým bylo nahlášeno odstranění herního prvku „Hra kuličky“ včetně poměrné části výdaje za montáž – změna posouzena jako nepodstatná a schválena ÚRR JZ. Následně byl příjemce vyzván k vrácení části dotace ve výši 179 898,02 Kč. Částka byla zaslána na účet ÚRR JZ dne 11.05.2018.
- 03.01.2018 bylo předloženo Oznámení o změně projektu č. 29, kterým bylo nahlášeno zcizení sedadla z herního prvku „boxovací kolo“ a jeho opětovné nainstalování – změna byla posouzena jako nepodstatná a schválena ÚRR JZ.
- 26.01.2018 byla předložena dopracovaná verze Oznámení o změně projektu č. 30. Jedná se o změnu ve výměrách pozemků č. 726/1 a 726/3 - změna byla posouzena jako nepodstatná a schválena ÚRR JZ.

4. Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968 – k 15.01.2018 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3.  03.10.2018 bylo předloženo Oznámení o změně projektu
č. 19 – žádost o souhlas s pronájmem části projektu – parkovacího stání – za účelem dočasného záboru po dobu realizace opravy objektu České pošty. Žádost byla postoupena ke schválení Výboru regionální rady a byla schválena dne 10.12.2018 usnesením č. 1415/2018. Příjemce byl se souhlasem s pronájmem informován dopisem ze dne 09.01.2019.
5. Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970 – k 29.07.2018 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3. U projektu nebyly po dané monitorovací období hlášeny žádné změny.
6. Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830 – k 02.12.2018 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4. U projektu nebyly po dané monitorovací období hlášeny žádné změny.
7. Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. 
č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832 – k 31.12.2018 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4. U projektu nebyly po dané monitorovací období hlášeny žádné změny.
8. Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971 – k 16.01.2018 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3.
      U projektu nebyly po dané monitorovací období hlášeny žádné změny.
9. Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 – k 18.05.2087 zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3. U projektu nebyly po dané monitorovací období hlášeny žádné změny.
7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP
	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	01/01/2019
	do: 
	31/12/2019

	Popis dalších aktivit IPRM:

	V kalendářním roce 2019 se předpokládá předložení monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektů: 

Závazná část IPRM:

· Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348
· Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační  aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
· Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
· Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
· Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830
· Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
· Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
· Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita)
Nezávazná části IPRM :  
· žádný projekt
Dále bude předložena Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2018.  



8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

	Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

	-----

	Popis opatření na odstranění těchto problémů:

	-----


9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	ne

	Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

	Ve sledovaném monitorovacím období nebyly hlášeny žádné změny.

	Stav řešení nepodstatné změny:

	----


10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	ne

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	Ve sledovaném monitorovacím období nebyly hlášeny žádné změny.



	Stav řešení podstatné změny:

	-----


	Změnový dodatek  ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)
	ne

	Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:
	---

	-----


11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)
	Indikátor projektu
	Měrná Jednotka
	Plánované množství dle Smlouvy nebo Dodatku
	Skutečnost za monitorované období
	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období
	Předpoklad na další monitorovací období
	Poznámka

	Plocha revital.a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields)
celkem
	ha
	2,1
	x
	3,5
	x
	závazná část
Dodatek č. 9

z 25.04.2016

	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

	ha
	5,3
	x
	5,3

	x
	závazná část
Dodatek č. 8 z 29.05.2014

	Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení
	m 2
	2304
	x
	2 304
	x
	závazná část
Dodatek č. 8 z 29.05.2014

	Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit
	počet
	1
	x
	1
	x
	závazná část

	Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem
	m 2
	34 399,85
	x
	34 399,85

	x
	závazná část
Dodatek č. 8 z 29.05.2014

	Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst
	počet
	1
	x
	1
	x
	závazná část

	Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cest. ruchu
	počet
	1
	x
	1
	x
	nezávazná část

	Počet vytvořených propagačních nebo market. produktů pro cestovní ruch
	počet
	53
	x
	53
	x
	nezávazná část

	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě
	počet
	9
	x
	14
	x
	nezávazná část
Dodatek č. 9

z 25.04.2016

	Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních termínálů ve veřejné dopravě
	počet
	39
	x
	39
	x
	nezávazná část

	Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

	Monitorovací indikátory u dílčích projektů byly realizací těchto dílčích projektů naplněny a v období udržitelnosti projektů jsou nadále zachovány.
Indikátory byly naplněny těmito projekty:
1) Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace panelového sídliště - východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02562.
2) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem byla naplněna dokončením projektů Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. 
č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170 a Regenerace panelového sídliště - východní část, reg. 
č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562.
3) Počet nově vytvořených pracovních míst byl naplněn uzavřením pracovní smlouvy dne 15.11.2008 v rámci projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 a následně navazujícím projektem Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348
4) Počet zavedených ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu byl naplněn zřízením nové internetové stránky zaměřené na sportovní možnosti v Jihočeském kraji v rámci projektu České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
5) Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch byl naplněn uskutečněním všech akcí v rámci projektu České Budějovice – město sportu v období 2009 – 2011, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179.

6) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě byl naplněn pořízením 14 nových trolejbusů Dopravním podnikem České Budějovice, a. s. realizací projektu Nákup 14 trolejbusů, reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135.
7) Počet nových nebo rekonstruovaných přístupních terminálů ve veřejné dopravě byl naplněn nákupem 39 terminálů v rámci projektu Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Infomační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích, reg. 
č. CZ.1.14/1.2.00/03.00928.
8) Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení byl naplněn projektem Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014.
9) Plocha revitalizovaných a nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem byla naplněna dokončením projektu Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825.
10) Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit byl naplněn vybudováním objektu v rámci projektu Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968.
 

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

	· pracovní smlouva

· internetové stránky města: http://www.c-budejovice.cz/iprm-levy-breh-vltavy
· geodetické zaměření




12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

	Rovné příležitosti:

	Rovné příležitosti v IPRM jsou v dokumentu IPRM popsány a dodržovány. Mají za cíl potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných skupin. Jsou rozděleny do těchto kategorií: specifické potřeby obyvatel, rovně pracovní podmínky, informovanost a komunikace, vzdělávání a práce, kvalita života, prevence sociálně patologických jevů. 

Výše uvedené skutečnosti byly naplněny jednotlivými dílčími projekty realizovanými v rámci tohoto IPRM.

Rovné příležitosti byly ve výše uvedených kategoriích dodržovány těmito ukončenými dílčími projekty a to i v období udržitelnosti projektů: 

Závazná část IPRM:

· Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
· Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340.  V závěrečné zprávě v kapitole „Rovné příležitosti“ není uváděn žádný údaj, ale vzhledem k tomu, že tento projekt vytvořil pracovní místo pro ženu byly tímto projektem rovné příležitosti naplněny. 

· Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348. Vytvořené pracovní místo přecházelo z přechozího projektu - reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 do tohoto projektu navazujícího.
· Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170
· Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
· Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační  aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
· Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
· Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
· Domov pro seniory Máj, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02830
· Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
· Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
· Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita)
Nezávazná části IPRM :  

Projekty statutárního města:

· České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
· Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08402

· Zateplení Domova pro seniory Hvízdal, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08401 
Partnerské projekty zařazené v dokumentu IPRM:

· Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory - projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

· Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – projekt Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s. 

· Nákup 14 trolejbusů – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. , reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135 



	Udržitelný rozvoj:

	V udržitelném rozvoji IPRM České Budějovice se jedná zejména o udržení takového růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí

Ukončenými dílčími projekty realizovanými v rámci tohoto IPRM byl udržitelný rozvoj plně podpořen a zachován i v období udržitelnosti to v těchto kategoriích: životní prostředí, spotřeba energie, ekonomický potenciál a výchova k udržitelnému rozvoji. Jedná se o tyto projekty:
Závazná část IPRM:

· Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02014
· Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340. V závěrečné zprávě v kapitole „Udržitelný rozvoj“ není uváděn žádný údaj, ale vzhledem k tomu, že tento projekt vytvořil pracovní místo pro ženu byl tímto projektem udržitelný rozvoj naplněn, což je patrné již z názvu indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst.

·  Personální a technické zajištění managementu IPRM, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02348. Vytvořené pracovní místo přecházelo z přechozího projektu - reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.01340 do tohoto projektu navazujícího.
· Regenerace části panelového sídliště Máj – jižní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/04.02170
· Regenerace části panelového sídliště Máj – východní část, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02562
· Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační  aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02825
· Komunitní centrum, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02968
· Regenerace sídliště Máj – úsek 02, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02970
· Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/15.02832
· Hřiště ZŠ Bezdrevská, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02971
· Centrální část kampusu Jihočeské univerzity, reg. č. CZ.1.14/2.1.00/32.02969 (předkládá Jihočeská univerzita). V závěrečné zprávě v kapitole „Udržitelný rozvoj“ není uváděno žádné kritérium, ale udržitelný rozvoj byl projektem rovněž naplněn, neboť v kapitole 19. Horizontální témata v žádosti o dotaci je uváděno, že udržitelný rozvoj v dané oblasti projekt jednoznačně podporuje. Prostřednictvím rekonstrukce a zásadní regenerace centrální části kampusu JU dojde k zatraktivnění prostřední, zkvalitnění životních a environmentálních podmínek obyvatel přilehlých obytných zón.
Nezávazná části IPRM :  

Projekty statutárního města:

· České Budějovice – město sportu, reg. č. CZ.1.14/3.3.00/03.01179
· Zateplení ZŠ Máj I, II v Č. Budějovicích, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08402

· Zateplení Domova pro seniory Hvízdal, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08401 
Partnerské projekty zařazené v dokumentu IPRM:

· Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory - projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

· Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku – etapa II A, B – projekt Jihočeského vědeckotechnického parku, a. s. 

· Nákup 14 trolejbusů – projekt Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. , reg. č. CZ.1.14/1.3.00/07.02135 




13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

	----


B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad
	Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období: 
	Kč
	--

	V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:



	Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:
	Kč
	--

	


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

· všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
· IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

· při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

· IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*
	Ing. Jiří Svoboda

	Funkce v organizaci:
	primátor

	Místo a datum:
	České Budějovice 

	Podpis a razítko


	                     ……………………………….

	Poznámky

	


*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM. 
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

	Příloha č.
	Název přílohy:
	Přiloženo:

(Ano/Ne)

	1
	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)
	NE

	2
	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.
	NE

	3
	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad
	ANO
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