Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládán materiál na snížení smluvní pokuty stanovené společnosti MIRAS stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – Litice, akce „Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, Č. Budějovice“.

V souladu s usnesením Rady města 887/2013 byl uzavřen smluvní vztah s firmou MIRAS stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice, která byla vítězem veřejné zakázky.
Zhotovitel měl zahájit práce na díle dle dohodnutých podmínek ve smlouvě o dílo v 06/2013. 
Dne 12.6.2013 proběhlo schválení výsledku VZ v RM č. 887/2013 a od 2.7.2013 bylo možno podepsat smlouvu o dílo dle sdělení ORVZ - oznámení o výsledku veřejné zakázky. 27.6. byla investičním odborem zaslána výzva k předložení SOD, která byla následně opakovaná 2.7.2013 .
Dnem 9.7.2013 byla SOD parafována na straně objednatele .
Dle smluvního ujednání bod. 4.2. Objednatel předá staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu SOD
byl dohodnut termín předání staveniště na  22.7.2013 , ale tento termín byl zrušen zhotovitelem z důvodu nemoci.
22.7.2013 urgence e-mailem technikem IO zhotoviteli o sdělení náhradního termínu předání staveniště – a následně 25.7.2013 opětovná telefonická urgence technikem IO + vedoucím IO
Ze strany zhotovitele navrhnut náhradní termín předání staveniště na  30.7.2013, kterým byla fyzicky zahájena realizace díla.

Z výše uvedeného je patrné, že oproti původním lhůtám provádění díla byla realizace minimálně o 6 týdnů opožděna.

Původní etapizace výstavby rok 2013 :

06/2013	předání staveniště a zahájení zateplení střechy hlavního pavilonu

26-tý týden 2013 – 31.7.2013	výměna všech okenních a dveřních výplní v objektech tělocvična a spojovací chodby včetně vyzdívek, zednického začištění v interiérech a kompletní úklid interiérů
26.8.2013	dokončení montáže KZS na objektech tělocvična a spojovací chodby, vyklizení staveniště  a předání stavby do užívání

Nová etapizace výstavby rok 2013: 
  
-     Předání staveniště                                                                       	30.7.2013
-     spojovací chodby - okna                                              	        	28.8.2013
-     střechy       				                                           	 8.9.2013
-     KZS                                                          				15.9.2013 
-     tělocvična   - okna                                                         		15.9.2013
-     střecha                                                    				29.9.2013
-     KZS                                                            				29.9.2013 
-     Hlavní budova - střecha                                                     	           11.10.2013

Tyto nové termíny byly projednány s panem ředitelem ZŠ a MŠ L.Kuby Mgr. Kůsem a následně odsouhlaseny na jednání RM pod  č. usnesení 1328/2013 , kdy byl následně 13.9.2013 podepsán Dodatek č.1 k SOD.
V průběhu realizace stavby došlo k vynuceným změnám oproti zadávací dokumentaci, které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby a taktéž na základě požadavků ředitele školy . 

Nicméně personální nasazení prováděcí firmy včetně fyzického vedení stavby neodpovídalo nově navrženým a odsouhlaseným dílčím termínům předání jednotlivých etap roku 2013, na což byl zhotovitel opakovaně zástupcem investičního odboru a TDS upozorňován a vyzýván k nápravě ( zápis z KD  1.10.2013, zápis z KD  7.10.2013, sdělení o provedení fyzické prohlídky stavby technikem IO ze dne 9.10.2013, zápis z KD  15.10.2013, zápis z KD  21.10.2013, sdělení o provedení fyzické prohlídky stavby technikem IO ze dne 23.10.2013, sdělení TDS o provedení fyzické prohlídky stavby ze dne 29.10.2013, zápis z KD dne 31.10.2013, sdělení o provedení fyzické prohlídky stavby technikem IO ze dne 1.11.2013, zápis z KD ze dne 5.11.2013, sdělení o provedení fyzické prohlídky stavby technikem IO ze dne 7.11.2013, sdělení o provedení fyzické prohlídky stavby technikem IO ze dne 12.11.2013, zápis z KD ze dne 14.11.2013, sdělení o provedení fyzické prohlídky stavby technikem IO ze dne 18.11.2013, zápis z KD ze dne 18.11.2013, sdělení o provedení fyzické prohlídky stavby technikem IO ze dne 19.11.2013, zápis z KD ze dne 25.11.2013, sdělení o zaslání podkladů ZL ze dne 27.11.2013, zápis z KD ze dne 2.12.2013, Výzva k dílčímu předání díla předložena objednateli 2.12.2013. ) 

6.12.2013 proběhlo dílčí předání díla s tím, že k datu 13.12.2013 byly vypořádány závazky  (spotřeba el. energie) a proběhlo odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla.

Taktéž nutno podotknout, že v rámci etapy 2013 nebylo vůbec zahájeno ani provedeno zateplení střechy hlavního pavilonu ZŠ ani provedení zateplení suterénního zdiva XPS na objektech spojovací chodby a tělocvična.

Na tento záměr byl zhotovitel písemně upozorňován a to 9.12.2013 a následně i 11.12.2013 a 19.12.2013 , kdy bylo konstatováno, že prodlení se zhotovením díla, resp. dílčího plnění, které zahrnuje jednotlivé části 1. etapy již není možné tolerovat a je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Co se týče etapizace výstavby na rok 2014, která byla upravena dodatkem č.4, práce neprovedené v etapě 2013 ( zateplení střechy hlavního pavilonu a provedení zateplení suterénního zdiva na objektech spojovací chodby a tělocvična ) byly přesunuty do etapy 2014, kdy bylo v souběhu provedeno i dokončení zateplení objektu ŠJ a zateplení pavilonu stará budova.

Původní etapizace výstavby rok 2014 :
23.6.2014 – 23.8.2014 kompletní zateplení objektu stará budova a dokončení zateplení 
pavilonu ŠJ
23.8.2014  Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků	 

Nová etapizace výstavby rok 2014 :
do 23.8.2014  dokončení zateplení pavilonu ŠJ a zateplení střešního pláště hlavního pavilonu
     do 15.92014   zateplení pavilonu stará budova

Dokončení etapy 2014 již proběhlo v souladu s uzavřeným smluvním vztahem.
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