Důvodová zpráva

Dne 29. 5. 2017 byla mezi statutárním městem České Budějovice (dále jen „město“) a TJ DYNAMO České Budějovice z.s., IČO 48208965, se sídlem: Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „TJ DYNAMO“), uzavřena Smlouva o směně nemovitých věcí   č. 2017000760 v k. ú. České Budějovice 7  (dále jen „směnná smlouva“).

Předmětem směny pozemků byla směna parc. č. 86/10 o výměře 754 m2 (dříve v majetku města, dnes v majetku TJ DYNAMO) za pozemky parc. č. 86/14 o výměře 497 m2 parc. č. 88/22 o výměře 257 m2 (dříve majetek TJ DYNAMO, dnes majetek města), a to za účelem vybudování víceúčelové sportovní haly na pozemku parc. č. 86/10 v k. ú. České Budějovice 7 (dnes na základě směnné smlouvy ve vlastnictví TJ DYNAMO). Sportovní hala měla být zkolaudována do 31. 12. 2021.
Součástí závazku TJ DYNAMO dle směnné smlouvy je též vybudování 15 parkovacích míst na pozemcích města, jakožto náhrada za zrušená parkovací místa umístěná původně na pozemku parc. č. 86/10 v k. ú. České Budějovice 7 (pozemek dotčený stavbou víceúčelové sportovní haly).

Ve směnné smlouvě je mimo jiné sjednáno, že v případě, kdy „nebude do 31. 12. 2021 vydán kolaudační souhlas na Stavbu č. 1 (víceúčelovou sportovní halu), zavazuje se TJ DYNAMO písemně navrhnout statutárnímu městu zpětnou směnu pozemků původním vlastníkům dle čl. 2 Smlouvy, a to do 30 dnů od uplynutí uvedeného data. Statutární město se zavazuje odpovědět na písemný návrh do 60 dnů od jeho doručení.“ 

Ing. Bronislav Pilbauer předseda TJ DYNAMA požádal o prodloužení termínu pro získání kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2023. Ve své žádosti uvádí, že na výstavbu víceúčelové sportovní haly je již vydáno stavební povolení, nicméně práce zahájeny nebyly a nelze tak ani předpokládat, že by stavba víceúčelové sportovní haly byla dokončena a zkolaudována do 31. 12. 2021. 

Zároveň navrhuje možný převod projektové dokumentace (stavební povolení) statutárnímu městu České Budějovice s tím, že by si město odkoupilo od TJ DYNAMA potřebné pozemky pro stavbu uvedené haly a to za cenu stanovenou v době realizace směnné smlouvy, tj. za  1.600 Kč/m2.
V příloze přikládáme informaci právního oddělení k této majetkové dispozici.
Vyjádření odboru školství a tělovýchovy k převedení projektu výstavby víceúčelové sportovní haly z TJ DYNAMA České Budějovice z.s. na statutární město České Budějovice ze dne 11. 11. 2021: TJ DYNAMO zaslalo dne 26. 10. 2021 e-mailovou zprávu, ve které ustupuje od požadavku na vyúčtování haly, jako finanční kompenzace i od požadavku na kompenzaci finančních prostředků vložených do projektu v průběhu stavebního řízení. Jediným požadavkem tedy zůstává odkoupení pozemků potřebných pro stavbu ve vlastnictví TJ DYNAMO městem.
Odbor školství a tělovýchovy samozřejmě vítá všechny aktivity vedoucí k rozvoji sportu a tělovýchovy ve městě. Nová víceúčelová sportovní hala by byla přínosem i pro okolní školy. 
Rada města dne 22. 11. 2021 schválila záměr změny ve směnné smlouvě č. 2017000760, ze dne 29. 05. 2017, uzavřené mezi TJ DYNAMO České Budějovice z.s., IČO 48208965 a statutárním městem České Budějovice, IČO 00244732, za účelem výstavby sportovní haly, spočívající v prodloužení termínu pro vydání kolaudačního souhlasu na stavbu víceúčelové sportovní haly do 31. 12. 2023.
