Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládán Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města - „003/JZ Tematický Integrovaný plán rozvoje města“, který byl schválen na jednání Rady města České Budějovice 11.01.2016 usnesením č. 6/2016.
Předmětem dodatku je změna závazných indikátorů:
1. Změna hodnoty indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ – zvýšení hodnoty:
Dle Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci: 57 074,46 m2
Dle skutečnosti: 62 847,86 m2
Rozdíl: +5 773,40 m2

2. Změna hodnoty indikátoru „ Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně – zvýšení hodnoty:

Dle Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci: 0,8 ha

Dle skutečnosti: 1,03 ha
Rozdíl: + 0,23 ha

Změny hodnot indikátorů byly poskytovateli dotace hlášeny na základě změn skutečného provedení jednotlivých dílčích projektů zařazených v Tematickém IPRM prostřednictvím Oznámení o změně č. 22 předloženém 21.09.2015. Změny indikátoru byly též hlášeny v rámci jednotlivých dílčích projektů společně se zdůvodněním rozdílu skutečného provedení ploch oproti původnímu výpočtu hodnoty indikátoru. Do celkové hodnoty indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ nebyla zahrnuta hodnota naplněná projektem „Zanádražní komunikace – 4. etapa“ zařazeném v závazné části.

