Důvodová zpráva
V Programovém období 2021-2027 je statutární město České Budějovice nositelem Strategie integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace (ITI ČBA). Při implementaci strategie je nutné schvalovat změny, které v průběhu realizace nastanou oproti původnímu stavu. 
Zastupitelstvu města je předkládán materiál, jehož obsahem je Změna č. 1 Programového rámce Operačního programu Životní prostředí (PR OP ŽP) z důvodu povinností nositele strategie projednat a schválit tuto změnu v orgánech nositele (rada města, řídící výbor a zastupitelstvo města) a následně ji předložit formou Žádosti o změnu programového rámce řídícímu orgánu Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). 
Zdůvodnění předložené změny:
Programový rámec OP ŽP ITI ČBA, schválený v orgánech nositele (SM ČB) a řídícím orgánem OP ŽP v roce 2023 obsahoval 3 projekty s celkovou alokací dotace EU ve výši 79 000 000 Kč (Příloha č. 2 – Programový rámec OP ŽP 2023). V průběhu implementace strategie byl 1 projekt realizován mimo ITI (ZŠ a MŠ T.G. Masaryka) a v rámci ITI probíhá realizace 2 projektů, u kterých byla předložena žádost o dotaci (MŠ Nerudova a MŠ Zeyerova). Tyto dva projekty oproti původnímu předpokladu vyčerpaly alokaci programového rámce ve výši 30 375 283 Kč. Na základě aktuálního stavu a s cílem vyčerpat celou alokaci programového rámce (79 000 000 Kč) prostředním dalších projektů byla vyhlášena Výzva č. 21 ITI na předložení nových projektových záměrů k zařazení do programového rámce. Tato výzva byla ukončena 7. 4. 2025 a do výzvy bylo předloženo 6 projektových záměrů. Dne 9. 4. 2025 proběhlo jednání Pracovní skupiny pro životní prostředí, na které byly vyhodnoceny všechny předložené projektové záměry dle kritérií výzvy. 
Finanční objem předložených projektových záměrů převyšuje alokaci o 2 131 507,54 Kč, a proto u projektů na 4. až 6. místě (tyto projekty dosáhly stejný počet bodů) je poměrově krácena dotace. Všichni tři předkladatele (město Hluboká nad Vltavou, obec Kamenný Újezd a město Zliv) vyjádřili s poměrovým zkrácením souhlas a potvrdili realizaci projektů i za těchto podmínek. Tabulka hodnocení je uvedena v Příloze č. 3 – Vyhodnocení PZ Výzvy č. 21. 
Změna č. 1 byla následně dne 28. 4. 2025 schválena formou hlasování per rollam Řídícím výborem ITI ČBA a v radě města, na jednání dne 28. 4. 2025, doporučena zastupitelstvu města ke schválení. 
Změna č. 1 Programového rámce OP ŽP ITI ČBA je uvedena v Příloze č. 1 předkládaného materiálu do zastupitelstva města a po projednání v zastupitelstvu města bude předložena do Monitorovacího systému MS 2021+ řídícímu orgánu OP ŽP ke schválení.
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