[bookmark: _MailOriginal]From: Jan Šindelář MAURING [mailto:sindelar@mauring.cz] 
Sent: Wednesday, June 10, 2015 3:37 PM
To: Procházka Jiří
Subject: RE: JD smluvní pokuta

Dobrý den,
Na základě vaší žádosti o vyjádření TDI k dopisu generálního dodavatele stavby f. ARSTAV ve věci uplatnění smluvní pokuty za nesplněný termín dokončení stavby uvádím následující:

1, vysoutěžená cena stavby firmou ARSTAV je v porovnání s kontrolním rozpočtem neobyčejně nízká až nereálná pro výstavbu dotčené stavby.

2, V začátcích stavby nebylo zhotovitelem nasazeno dostatečné množství pracovníků na práce HSV, tím došlo ke zpoždění již v začátku stavby! Poté v průběhu stavby došlo k podcenění koordinace prací jednotlivých subdodávek vzhledem k náročnosti stavby a provázání stavby s částí stávajícího divadla.

3, Generální dodavatel v dopise uvádí, že nesplnění termínu dokončení bylo zapříčiněno hlavně vadami projektové dokumentace. Je ale potřeba říci, že Objednatel nebyl nikdy v průběhu výstavby upozorněn na jakékoliv možné zpoždění stavby vlivem čehokoliv... Dokonce v posledních fázích výstavby byl na pravidelných kontrolních dnech stavby vznesen několikrát dotaz na GD zda není ohrožen termín dokončení stavby dle SOD s tím, že GD vždy ujišťoval o splnění termínu dokončení dle SOD potažmo dle dodatku č.3 SOD.

4, V dopise jsou zmiňované vady projektové dokumentace, kvůli kterým, dle GD, nebylo vydáno kladné stanovisko dotčených orgánů státní správy k uvedení stavby do zkušebního provozu. Je, ale potřeba říci i "B" a to, že ty zásadní nedostatky a příčiny vydání záporného stanoviska HZS, OIP byly: nedokončené zábradlí na schodištích, nedokončené varovné a signalizační značení stavby, pevné zasklení oken na chráněné únikové cestě nebylo provedeno ve správné požární odolnosti dle PD, nebyly dokončeny požární ucpávky, nebylo osazeno zařízení a prvky Gastro....apod. Je také pravdou, že kdyby práce byly dokončovány dle HMG přišlo by se na některé uvedené nedostatky  PD daleko dříve....
5, Závěrem je potřeba upřímně říci, že výstavba předmětné stavby byla velice náročná hlavně z důvodu stavební logistiky(nemožnosti použít věžový jeřáb...atd), nutnosti podřizovat se v určitých fázích prací chodu stávajícího divadla (hluk, prašnost...atd), jde o rekonstrukci a né vždy rozměry, míry a kvalita kcí odpovídaly předpokladům v PD. GD to neměl jednoduché.

  Děkuji
  
  Jan ŠINDELÁŘ
  
  Jan ŠINDELÁŘ
  mobil: +420 724 321 475
  email: sindelar@mauring.cz
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