Důvodová zpráva

Dne 11.11.2020 byla na Radu města doručena žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., o prodloužení lhůty pro zpracování projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště.
Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města České Budějovice na zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště  na pozemku parc. č. 608/1, k.ú. České Budějovice 5, bylo schváleno ZM dne 3. 9. 2018 usnesením č. 173/2018.
Dotace byla schválena ve výši poloviny nákladů na projektovou dokumentaci, max. však 3.000.000 Kč, která bude poskytnuta v jediné splátce splatné ve lhůtě 15 dní ode dne předložení daňového dokladu za vyhotovení projektové dokumentace. Nejzazší den realizace projektu dle uzavřené smlouvy je  31. 12. 2020. Přičemž vyúčtování musí být předloženo do 30 dnů.

Od Jihočeského kraje byla přidělena dotace ve stejné výši jako statutárním městem České Budějovice. 

Hlavním důvodem žádosti je složitá epidemiologická situace ohledně onemocnění SARS CoV-2 viz žádost.

Nový termín realizace projektu je  31. 10. 2021.

SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., žádá o změnu termínu realizace projektu, která je řešena Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. 2018001818  –  viz příloha materiálu.
Účel smlouvy, výše poskytnuté dotace a další ujednání zůstávají bez změny. 

[bookmark: _GoBack]RM dne 23. 11. 2020 přijala usnesení č. 1405/2020, kterým doporučuje ZM schválit návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018001818.






