Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je v souladu s metodikou MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) předkládána na vědomí Ex-post evaluace realizace strategie Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (dále jen IPRM) – viz Příloha č. 1. Zpracovatelem dokumentu je firma KP projekt s.r.o. Ex-post evaluace byla na MMR předložena k hodnocení v termínu do 30. 9. 2025, přičemž hodnocení ze strany MMR bylo ukončeno v březnu 2026. Ex-post evaluaci vzala na vědomí rada města na jednání dne 27. 4. 2026.

Cílem evaluace je zpětně komplexně zhodnotit účinnost, efektivitu a přiměřenost realizace celé strategie IPRÚ v průběhu její realizace v programovém období 2014-2020. Zaměřuje se na to, jak byly naplněny stanovené cíle a opatření strategie, jak byly nastaveny a jak fungovaly implementační procesy, jaká byla míra zapojení partnerů a veřejnosti a v neposlední řadě byla posuzována i efektivita využití finančních alokací. Hodnocení přináší nejen analytický pohled na realizaci IPRÚ, ale také doporučení pro budoucí strategické plánování a řízení rozvoje území. Evaluace vychází z kombinace kvantitativních i kvalitativních dat, zahrnuje analýzu dostupných dokumentů, výstupů z implementace a názorů klíčových aktérů zapojených do realizace strategie.

Nositelem ISg bylo statutární město České Budějovice v období 2016–2024. Územní vymezení IPRÚ odpovídalo SO ORP České Budějovice (79 obcí, z toho 5 měst a 2 městyse). Ex-post evaluace sleduje období realizace ISg od 17. 8. 2016 do 31. 12. 2024. ISg zahrnovala 3 prioritní oblasti: 1. Rozvoj dopravy, 2. Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání a 3. Environmentální udržitelnost území. Finanční prostředky byly alokovány pouze na první dvě prioritní oblasti, a to z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z Operačního programu Doprava (OPD).

| Finanční rámec ISg (položky jeho struktury) | Výše finančních prostředků (Kč) |
| --- | --- |
| Celkové způsobilé výdaje | 1 825 642 216,00 |
| Příspěvek Evropské unie | 1 552 295 880,10 |
| Národní veřejné zdroje (státní rozpočet) | 44 652 350,00 |
| Národní veřejné zdroje (obce, jiné veřejné subjekty) | 228 693 985,90 |

Během realizace ISg bylo vyhlášeno celkem 41 výzev (30 v prioritní oblasti Doprava, 11 v prioritní oblasti Vzdělávání a konkurenceschopnost), schváleno celkem 77 projektových záměrů (42 v oblasti Doprava a 35 v oblasti Vzdělávání a konkurenceschopnost).

Součástí ex-post evaluace bylo rovněž zpracování případových studií (Příloha č. 2), které dokumentovaly vybrané konkrétní projekty realizované v rámci ISg. Případové studie umožnily na praktických příkladech doložit přínosy integrované strategie a ukázat, jak realizované intervence ovlivnily kvalitu života obyvatel a rozvoj území v oblastech dopravy a vzdělávání.

Z pohledu relevance a implementační úspěšnosti lze konstatovat, že strategické a specifické cíle ISg byly ve své podstatě správně nastaveny a reagovaly na identifikované problémy a potřeby území. Realizace byla velmi úspěšná v obou hlavních oblastech (doprava a vzdělávání), projekty byly nejen dokončeny ve vysokém počtu, ale také kvalitativně odpovídaly strategickým prioritám a územní poptávce.

S více než 93% mírou plnění finančního plánu ISg lze hodnotit efektivitu využití alokovaných finančních prostředků jako výbornou. Během realizace ISg bylo uskutečněno několik přesunů a změn alokací mezi roky a zdroji financování. Tento přístup umožnil efektivnější využití zdrojů a minimalizoval riziko nevyčerpání alokovaných prostředků. Z hlediska plnění hodnot indikátorů ISg lze realizaci hodnotit jako velmi úspěšnou (indikátory byly naplněny, v některých případech přeplněny).

Implementační strukturu lze v hodnoceném období hodnotit jako stabilní a funkční. Kontinuita byla zajištěna především díky působení stejné osoby na pozici manažera IPRÚ, což minimalizovalo negativní dopady personálních změn spojených s politickým cyklem. Řídicí výbor plnil svou roli při schvalování projektových záměrů a dohledu nad realizací strategie. Do budoucna lze doporučit rozšíření jeho složení o environmentální aspekt a zastoupení neziskového sektoru. Komunikační strategie nositele byla v zásadě funkční, nicméně její efektivita se ukázala jako slabší ve vztahu k širší veřejnosti.

Výsledky evaluace ukazují na potřebu ještě více posílit integrovaný a participativní přístup v budoucím období, a to zejména prostřednictvím včasného zapojení neziskového sektoru, environmentálních expertů a občanské společnosti do přípravy i hodnocení strategií. Rozvoj nástrojů práce s širokou i odbornou veřejností, jako jsou veřejné konzultace, tematická fóra či participativní workshopy, může přispět ke zvýšení kvality strategického rozhodování i jeho legitimity. Doporučit lze i zlepšení strategické komunikace, a to zavedením systematického monitoringu účinnosti komunikačních nástrojů a důrazem na medializaci přínosů ISg formou případových studií, vizualizací či interaktivních formátů.

Hodnotitelem je dále doporučeno optimalizovat proces přípravy a výběru projektů. Budoucí strategie by měla usilovat o větší provázání s inovační a výzkumnou sférou.

Z hlediska finančního řízení se doporučuje nadále udržet flexibilní přístup k přesunům alokací v rámci ISg. Současně je potřeba usilovat o realističtější nastavení indikátorů a důslednější zohlednění technických a legislativních limitů již při přípravě dílčích výzev. Systém hodnocení dopadů ISg by měl být méně administrativně zatěžující a více zaměřený na odborné a účinné metody měření, které umožní zachytit jak kvantitativní, tak kvalitativní přínosy realizovaných projektů.

Celkově lze uzavřít, že implementace IPRÚ České Budějovice v období 2016–2024 byla funkční a efektivní, s jasně prokazatelnými pozitivními dopady na rozvoj území.