Důvodová zpráva

Dne 4. 7. 2012 byla vyhlášena 23. výzva k předkládání žádostí o spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, aktivita A – Výstavba turistických cest (pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení. V této souvislosti je plánováno předložení žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka podél zanádražní komunikace – 4. etapa“. Jednou z povinných příloh již k žádosti je doklad o finančním krytí projektu. U obcí je tímto dokladem usnesení zastupitelstva, které musí obsahovat souhlas s realizací projektu včetně schválení zajištění financování projektu s uvedením výše finančních prostředků. Dále je nutná specifikace zdroje financování (vlastní prostředky nebo úvěr). 
Popis projektu:

Projekt navazuje na krajský projekt Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa (tzv. zanádražní komunikace). V rámci projektu statutárního města České Budějovice budou vybudovány úseky stezky pro pěší a cyklisty. Konkrétně se jedná o sdruženou cyklostezku s chodníkem vedenou z Pětidomí (ulice U Lávky) až k nové okružní křižovatce Mladé, z nové okružní křižovatky Mladé k ulici Novohradská (vedena po levé straně), dále v prostoru okružní křižovatky a podél pravé strany ulice J. Masaryka. Cyklostezka je široká 3 m a v téměř celé délce oddělená zeleným pásem v šířce 2 m od jízdního pruhu. Celková délka cyklostezky je cca 2 200 m.  

Předpokládaný rozpočet

Celkový rozpočet:



32 674 266,- Kč
  

 
Způsobilé výdaje:



21 000 000,- Kč
  

Předpokládaná dotace (85 %):

17 850 000,- Kč
  
Vlastní podíl žadatele:


14 824 266,- Kč
  
 z toho již uhrazeno za PD


12 615 466,- Kč
 zbývá uhradit jako vlastní podíl

  2 208 800,- Kč
Celkový rozpočet projektu zahrnuje také náklady na pořízení projektové dokumentace, které již byly uhrazeny a které budou zahrnuty do nezpůsobilých výdajů. Rozpočet bude dále aktualizován dle výsledku výběrového řízení.

Předběžný harmonogram
13. 9. 2012

schvalování realizace a financování projektu v ZM 

1. 10. 2012

předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad

03/2013-11/2014
realizace 

12/2014

ukončení projektu, vyúčtování
Stavební práce budou koordinovány s Jihočeským krajem, investorem projektu Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa.
Materiál byl schválen radou města dne 5. 9. 2012 usnesením č. 1341/2012.
