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Zastupitelstvu města je předkládán souhrnný materiál o realizaci Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (dále jen IPRÚ). Materiál k projednání obsahuje následující body:
1. Informaci o plnění strategie IPRÚ České Budějovice k 31. 12. 2018;
2. Plnění finančního plánu a indikátorů;
3. Změny strategie v r. 2018;
4. Změnu strategie v r. 2019 (do 31. 1. 2019);
5. Přehled plnění finančního plánu v rámci ČR dle jednotlivých nositelů strategií (statutárních měst).

1) Informace o plnění strategie IPRÚ České Budějovice k 31. 12. 2018
Popis realizace
OP Doprava SC 1.4 – Projekty na vybudování infrastruktury MHD.
· Opatření IPRÚ - 1.1.4.2 infrastruktura veřejné hromadné dopravy 
V tomto specifickém cíli, zaměřeném na modernizaci infrastruktury veřejné dopravy, byla původní alokace 26.499.600 Kč (podíl EU). V lednu 2018 bylo Ministerstvem dopravy, na základě intervencí ze strany města a Dopravního podniku města ČB, schváleno navýšení alokace o 78.000.000 Kč (podíl EU) a současně bylo dohodnuto o přesunutí celé alokace do roku 2019 tak, aby Dopravní podnik města ČB mohl realizovat modernizaci 3 měníren. Přesun alokace, navýšení alokace a navýšení indikátoru bylo předmětem Žádosti o změnu č. 3 strategie. Na základě těchto skutečností probíhá plnění finančního plánu bez komplikací. Na realizaci kompletního projektu na přestavbu 3 měníren ve výši 104 499 600 Kč (podíl EU) předložil Dopravní podnik města ČB projektový záměr, který byl schválen řídícím výborem, a v 1. Q roku 2019 bude předložena žádost o dotaci.
OP Doprava SC 2.3 – Projekty na vybudování telematiky pro individuální automobilovou dopravu.
· Opatření IPRÚ - 1.1.1 telematika 
V Opatření 1.1.1 strategie byla předložena 1 žádost o dotaci (Strategické detektory a kamery). Projekt byl dokončen v prosinci 2018. V listopadu 2017 byla vyhlášena průběžná výzva nositele s alokací 151 mil. Kč na realizaci projektů Světelných a signalizačních zařízení a na výstavbu Dopravně řídícího centra. V listopadu 2018 byl předložen projektový záměr na projekt Modernizaci systému řízení dopravy v ČB v objemu 19.130.013 Kč (podíl EU). Na tento projektový záměr byla předložena Žádost o dotaci v lednu 2019. další projekty budou připraveny do 28. 6. 2019, tedy do termínu, kdy bude ukončen termín výzvy č. 40 pro předkládání žádostí o dotaci. 

IROP SC 1.1 – Projekty na vybudování silnic II. a III. třídy.
· Opatření 1.2.1 vybudování obchvatů. 
V srpnu a v listopadu 2018 předložily Správa a údržba silnic JčKú a odbor dopravy JčKú dva projektové záměry na modernizaci silnic II. třídy (komunikace Hluboká – Lišov a ulice Mánesova) v celkové výši 67.527.830 Kč (podíl EU). Žádost o dotaci byla předložena na projekt Hluboká - Lišov ve výši 19.125.000 Kč (podíl EU). Žádost o dotaci na projekt ulice Mánesova bude předložena v 1. Q. 2019. V rámci tohoto opatření jsou plánovány další 4 projekty na modernizaci silnic II. třídy a 1 projekt na výstavbu Jižní tangenty. Žádosti o dotaci na tyto projekty budou předloženy do konce roku 2019. Realizace projektů probíhá dle plánu.

IROP SC 1.2 – Projekty na budování záchytných parkovišť, cyklostezek, přestupních uzlů (terminálů), nákup vozů MHD, telematika pro MHD.
· Opatření 1.1.2 – záchytná parkoviště
V srpnu 2018 byla dokončena realizace projektu Parkoviště Jírovcova II. etapa. Bylo vytvořeno 181 parkovacích míst a zároveň byla vyčerpána celková alokace opatření. Vzhledem k tomu, že původní plánovaná hodnota indikátoru za opatření je 969 parkovacích míst a realizovaným projektem nebyla plánovaná hodnota naplněna, byla Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) předložena žádost o přesun alokace (z opatření 1.1.3), aby nositel mohl vyhlásit výzvu a realizovat další projekt na budování záchytných parkovišť (Parkoviště Jírovcova III. etapa). Zároveň byla na MMR ČR podána žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru z 969 na 694 parkovacích míst. Toto snížení (o 275 parkovacích míst) je realizováno na základě dohody s IPRÚ Liberec, který o stejnou výši indikátor navýšil. Realizace Parkoviště Jírovcova III. etapa je plánována v r. 2019.

· Opatření 1.1.3 - cyklostezky
V rámci opatření bylo realizováno městem ČB 5 projektů zaměřených na vybudování cyklostezek:
· Cyklostezka Včelná I. etapa;
· Cyklostezka U lávky;
· Cyklostezka Horáková Strakonická
· Cyklostezka Meteor
· Včelná II. etapa
v celkovém objemu 27.709.239 Kč (podíl EU).
Město Hluboká nad Vltavou realizuje v současné době 1 projekt cyklostezky v objemu 4.970.000 Kč.
V rámci tohoto opatření probíhá víceetapový projekt realizace Cyklotrasa E, který bude předmětem žádosti o dotaci v objemu 13.399.137 Kč (podíl EU). Realizovanými projekty bude dosažena hodnota indikátoru ve výši 2 848 m.
Jak vyplývá z popisu realizace opatření, tak k dosažení cílové hodnoty indikátoru je nutno vybudovat 5 152 m cyklostezek. Celková alokace v opatření 1.1.3 činí 97.921.700 Kč (podíl EU) a cílová hodnota indikátoru je 8 000 m cyklostezek. Dosud byly zrealizovány projekty v hodnotě 27.709.239 Kč (podíl EU) a vybudováno 2 848 m cyklostezek. V realizaci jsou projekty v hodnotě 18.369.137 Kč (podíl EU). Zbývá tedy ještě zrealizovat projekty v hodnotě 51.843.324 Kč (podíl EU) a vybudovat 5 152 m cyklostezek.

· Opatření 1.1.4.1 - přestupní uzly (terminály)
V roce 2018 byla 2x vyhlášena výzva na budování přestupních uzlů, neboť do veřejné zakázky na zhotovitele projektu Terminál Nádraží nebyla podána žádná nabídka. Další zadávací řízení muselo být zrušeno z důvodu podání příliš vysoké nabídkové ceny. V lednu 2019 byla vyhlášena nová veřejná zakázka na vybudování Terminálu Nádraží. Současně probíhá projektová příprava dalšího přestupního uzlu, a to na Mariánském náměstí. O realizaci třetího přestupního uzlu (terminálu) není zatím rozhodnuto. Celkový indikátor jsou 3 zařízení. 
· Opatření 1.1.4.1 – pořízení vozů MHD
V roce 2018 byla Dopravním podnikem města ČB kompletně dokončena realizace 3 projektů na pořízení vozů MHD:
· 16 CNG vozů
· 8 CNG vozů
· 11 trolejbusů
v celkovém objemu 289.868.981 Kč (podíl EU). Alokace opatření pro vozy veřejné hromadné dopravy je vyčerpána, indikátor je naplněn.

· Opatření 1.1.4.1 - telematika MHD
V roce 2018 byla firmou JiKORD s.r.o. dokončena realizace projektu Centrální dispečink veřejné hromadné dopravy. V roce 2019 a 2020 dojde k realizaci projektu na pořízení telematiky MHD Dopravního podniku města ČB, na který byl v červenci 2018 předložen projektový záměr do Řídícího výboru IPRÚ a v 1. Q. 2019 bude předložena žádost o dotaci. Realizací projektu Dopravního podniku města ČB dojde k vyčerpání alokace. 

IROP SC 2.4 – Projekty na vybudování infrastruktury základních a středních škol (technické učebny) a projekty na navýšení kapacity mateřských škol
· Opatření 2.1.1 - vybudování infrastruktury základních škol (technické učebny) 
K 31. 12. 2018 byla městem České Budějovice dokončena realizace 5 projektů na vybudování technických a přírodovědných učeben na ZŠ:
· ZŠ Kubatova
· ZŠ Bezdrevská jazykové učebny
· ZŠ Pohůrecká
· ZŠ L. Kuby
· ZŠ Boršov
V důsledku realizace projektu ZŠ Pohůrecká došlo k naplnění finančního plánu ve výši 3.323.297 Kč (podíl EU) a v důsledku realizace všech 5 projektů do 31. 12. 2018 došlo k naplnění milníkové hodnoty indikátoru. V realizaci jsou další 4 projekty (ZŠ Lišov, ZŠ Ledenice, ZŠ Dříteň s dokončením realizace do 30. 9. 2019. Dva předložené projektové záměry (ZŠ Zliv a ZŠ Dubné) realizovány nebudou z důvodu odstoupení předkladatele projektového záměru od předložení žádosti o dotaci.

· Opatření 2.1.2 - vybudování infrastruktury středních škol (technické učebny) 
K 31. 12. 2018 byla dokončena realizace 5 projektů v celkové výši 21.262.876 Kč (podíl EU). Čerpání alokace je koordinováno s partnery v území, zejména s JčKÚ, a předpoklad vyčerpání alokace a splnění indikátoru je reálný. V roce 2019 bude vypsána výzva na nevyčerpanou alokaci v předpokládané výši 18 522 000 Kč (podíl EU) v 1 Q. 2019.

· Opatření 2.1.3 - navýšení kapacity mateřských škol 
K 31. 12. 2018 byly dokončeny 3 projekty - rekonstrukce MŠ E Destinové, MŠ Nemanice a MŠ Plav. V realizaci jsou 2 projekty – MŠ Železničářská a MŠ Doudleby. Realizace projektu MŠ Radošovice má být zahájena ve II. Q. 2019. Předpoklad dokončení realizace všech těchto projektů je do 30. 9. 2019, čímž dojde k vyčerpání alokace opatření a k překročení cílové hodnoty indikátoru o 2 zařízení.

Za sledované období (1. 1. až 31. 12. 2018) bylo vyhlášeno celkem 7 výzev. Jedná se o tyto výzvy:
· Výzva č. 17 v rámci Opatření 1.1.4.2 Měnírny
· Výzva č. 18 v rámci Opatření 1.1.4.1 Telematika MHD
· Výzva č. 19 v rámci Opatření 2.1.2 Technické učebny SŠ a VOŠ
· Výzva č. 20 v rámci Opatření 1.2.1 Budování a modernizace silnic II. třídy 
· Výzva č. 21 v rámci Opatření 1.1.3 Bezpečnost pěší dopravy
· Výzva č. 22 v rámci Opatření 1.1.2 Záchytná parkoviště
· Výzva č. 23 v rámci Opatření 1.1.4.1 Přestupní uzle a terminály
Za sledované období (1. 1. až 31. 12. 2018) se uskutečnila 2 jednání řídícího výboru (26.1. a 26.9.) a 16x proběhlo hlasování per rollam.

Za celé dosavadní období realizace strategie od 1. 11. 2016 k 31. 12. 2018 bylo vyhlášeno celkem 23 výzev a bylo uskutečněno 8 jednání řídícího výboru a 23 hlasování per rollam.


2.	Plnění finančního plánu a indikátorů 
Tabulka č. 1 Plnění finančního plánu strategie IPRÚ České Budějovice (podíl EU)
MMR ČR nastavilo pro nositele strategií v rámci čerpání IROP tzv. Milník 2018, což je stanovená minimální hranice ve výši 27,17 % z celkového finančního plánu, kterou nositelé strategií k 31. 10. 2018 musí splnit. Do čerpání alokace jsou započítávány všechny předložené Žádosti o platbu. Město ČB prostřednictvím předložených Žádostí o platbu dosáhlo plnění ve výši 35,75 % celkového finančního plánu a jako jediné město v rámci ČR splnilo a překročilo Milník 2018. Srovnání měst IPRÚ a ITI je uvedeno v bodě 3 tohoto materiálu.

Finanční ukazatele za celé období realizace 2016 - 2023:
	Celkové způsobilé výdaje
	1 715 642 216 Kč

	Příspěvek unie
	1 458 295 880 Kč

	Národní veřejné zdroje (SR)
	     64 888 200 Kč

	Národní veřejné zdroje (obec, jiné)
	   192 458 136 Kč




Přehled plnění k Milníku 2018 za IPRÚ České Budějovice (pouze za IROP)
	Specifický cíl operačního programu
	Finanční plán celkem v Kč
	Milník 2018 (plnění FP k 31. 10.2018 v Kč)
(27,17 z celkového FP)
	Čerpání k 31. 10. 2018
(Předložené a proplacené ŽoP v Kč)

	IROP SC 1.1
	411 400 000
	111 777 380
	0

	IROP SC 1.2
	466 999 350
	126 883 723
	328 909 596

	IROP SC 2.4
	224 700 000
	61 051 003
	65 399 891

	Celkem 
	691 699 350
	299 712 106
	394 309 488

	% čerpání celkového finančního plánu k 31.10.2018
	35,75%


FP – finanční plán, ŽoD – žádost o dotaci, ŽoP – Žádost o platbu


Přehled plnění Finančního plánu IPRÚ ČB (původně nastavený finanční plán za IROP a OP Doprava)
	Podíl EU v Kč
	Celkový finanční plán (FP)
	FP 2018
	Skutečnost 2018
	% splnění FP 2018 

	Opatření 1.1.1 telematika IAD OP Doprava 
	250 696 880,00
	28 807 350,00
	784 539,00
	2,72%

	Opatření 1.1.2 Parkoviště
	16 568 200,00
	11 850 700,00
	7 673 616,00
	64,75%

	Opatření 1.1.3 Cyklostezky
	97 921 700,00
	63 240 000,00
	29 455 840,00
	46,58%

	Opatření 1.1.4.1 Vozy MHD, Telematika MHD, terminály
	352 509 450,00
	155 720 000,00
	291 780 138,00
	187,37%

	Opatření 1.1.4.2 Infrastruktura MHD měnírny
	104 499 600,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	Opatření 1.2.1 Silnice II. třídy JčKÚ
	411 400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	Opatření 2.1.1 Technické učebny ZŠ
	87 271 300,00
	33 150 000,00
	3 141 802,00
	9,48%

	Opatření 2.1.2 Technické učebny SŠ a VOŠ
	39 785 000,00
	26 945 000,00
	6 553 212,00
	24,32%

	Opatření 2.1.3 Kapacita MŠ
	97 643 750,00
	78 646 250,00
	55 704 876,00
	70,83%

	Celkem 
	1 458 295 880,00
	398 359 300,00
	395 094 023,00
	99,18%



Tabulka č. 2. Přehled plnění indikátorů IPRÚ (pouze za IROP)
	Indikátor
	Cílová hodnota indikátoru k 31. 12. 2023
	Realizovaná hodnota k  31. 12. 2018
	Plnění plánu ve vztahu k cílové hodnotě

	Počet vytvořených parkovacích míst
	694
	181
	26,08%

	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km)
	8
	2,848
	35,6%

	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
	1
	0
	0%

	Počet parkovacích míst pro jízdní kola
	80
	0
	0%

	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě
	3
	0
	0%

	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu
	35
	35
	100%

	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy
	2
	1
	50%

	Celková délka nově postavených silnic (km)
	3
	0
	0%

	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
	21
	6
	28,5%




3) Změny strategie IPRÚ České Budějovice v r. 2018 
V roce 2018 byly předloženy celkem 4 změny strategie.

· Změna č. 3, předložena v 02/2018.
Stručný popis předložené změny:

· Opatření 1.1.4.2
Přesun alokace z roku 2018 do roku 2019 ve výši 26 499 600 Kč (podíl EU);
Navýšení alokace v roce 2019 ve výši 78 000 000 Kč (podíl EU);
Navýšení indikátoru 74501 Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy z cílové hodnoty 1 zařízení na cílovou hodnotu 3 zařízení;
· Opatření 1.1.2
Snížení cílové hodnoty indikátoru 74001 Počet vytvořených parkovacích míst o 275 parkovacích míst, tj. z původních 969 na 694 parkovacích míst;
· Opatření 2.1.1
Navýšení alokace v roce 2019 o 30 000 000 Kč (podíl EU);
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení o 4 zařízení (z 2 zařízení na 6 zařízení);
· Opatření 2.1.2
Snížení alokace v roce 2019 o 13 935 000 Kč (podíl EU) a v r. 2020 o 16 065 000 Kč (podíl EU), to je celkem 30 000 000 Kč;
Snížení cílové hodnoty indikátoru 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení o 4 zařízení (z 15 zařízení na 11 zařízení).

· Změna č. 4, předložena v 04/2018.
Změna byla předložena na základě požadavku Odboru dopravy JčKÚ, který požadoval do strategie zařadit rozšíření aktivit v Opatření 1.2.1 o modernizace silnic tak, aby mohl v rámci strategie realizovat projekty zaměřené na modernizaci silnic II. třídy a tím urychlil plnění finančního plánu v opatření.
Stručný popis předložené změny v Opatření 1.2.1 – Vybudování obchvatových komunikací:
· Změna strategie zahrnovala rozšíření portfolia typových projektů v Opatření 1.2.1. – Vybudování obchvatových komunikací. Projekt Jižní tangenta nebude jediným integrovaným projektem. V rámci tohoto opatření dojde k realizaci více projektů zaměřených na budování a modernizace silnic II. třídy.
· V souvislosti se začleněním projektu na modernizaci silnic II. třídy byl zařazen nový indikátor 7 23 00 Celková délka rekonstruovaných, nebo modernizovaných silnic s cílovou hodnotou 6 km a návazný indikátor č. 7 23 03 Délka rekonstruovaných silnic II. třídy s cílovou hodnotou 6 km. 



· Změna č. 5, předložena v 05/2018.
Změna byla předložena na základě požadavku Dopravního podniku města ČB. Stejně jako u změny č. 4 se jednalo o rozšíření aktivit v Opatření 1.1.4.1 tak, aby mohl Dopravní podnik města ČB v rámci strategie realizovat komplexnější projekt na zavedení inteligentních systémů MHD.
Stručný popis předložené změny v Podopatření 1.1.4.1 – Modernizace a ekologizace MHD:
· Změna strategie zahrnovala rozšíření portfolia integrovaných typových projektů v rámci Podopatření 1.1.4.1. Jednalo se o tyto typové projekty:
· Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách;
· Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách.
· Navýšení hodnoty indikátoru 704 01 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy z cílové hodnoty 1 zařízení na 2 zařízení

· Změna č. 6, předložena v 10/2018.
Změna č. 6 představovala přesun hodnoty indikátoru Parkovací místa pro jízdní kola z Opatření 1.1.3 a 1.1.4.1 do Opatření 1. 1. 2, neboť realizací záchytného parkoviště Jírovcova III. etapa dojde k naplnění hodnoty tohoto indikátoru ve výši 48 míst.
Stručný popis předložené změny:
· Doplnění indikátoru 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola do Opatření 1.1.2 s cílovou hodnotou 48 parkovacích míst;
· Vyřazení indikátoru 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola z Opatření 1.1.3 ve výši 40 parkovacích míst;
· Snížení cílové hodnoty indikátoru 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola v Opatření 1.1.4 o 8 parkovacích míst z původních 40 míst na 32 míst.

Všechny uvedené změny byly v roce 2018 projednány a schváleny Řídícím výborem IPRÚ České Budějovice, Radou města České Budějovice a MMR ČR. Podrobný tabulkový přehled změn v r. 2018 včetně zdůvodnění je uveden v Příloze č. 1.

4) Změna strategie IPRÚ České Budějovice v r. 2019

· Změna č. 7, předložena v 01/2019.
Předmětem Změny strategie IPRÚ České Budějovice č. 7 je narovnání finančního plánu 2018 na skutečný stav (podle předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2018) v rámci Operačního programu IROP. Tato změna je MMR ČR koordinována a plošně nařízena u všech nositelů IPRÚ a ITI, kteří realizují integrované nástroje v ČR. V důsledku této změny dojde ke změně finančního plánu v období 2019 – 2023. 
Změna finančního plánu je založena na těchto 2 zásadních principech:
· Úprava finančního plánu za rok 2018 na skutečný stav realizace Integrované strategie (ISg) v r. 2018
· Dodržení nastavených minimálních hranic plnění pro období od roku 2019 do roku 2023, následovně:
· V roce 2019 musí být nastaven finanční plán strategie minimálně na úrovni 41,17 % kumulativně z celkové alokace
· V roce 2020 musí být nastaven finanční plán strategie minimálně na úrovni 55,44 % kumulativně z celkové alokace
· V roce 2021 musí být nastaven finanční plán strategie minimálně na úrovni 70,00 % kumulativně z celkové alokace
· V roce 2022 musí být nastaven finanční plán strategie minimálně na úrovni 84,85 % kumulativně z celkové alokace
· Rok 2023 % - splnění ISg na 100%
S cílem dodržet tyto 2 zásady je upraven Finanční plán strategie na období 2018 – 2023 v rámci jednotlivých opatření následovně.
· Opatření 1.1.2 (Parkoviště) - nevyčerpaná alokace ve výši 8.894.584 Kč rozložena do let 2020 – 2021;
· Opatření 1.1.3 (Cyklostezky)– nevyčerpaná alokace ve výši 68.465.860 Kč rozložena do let 2019 – 2021;
· Opatření 1.1.4 (Telematika a IT systémy MHD, terminály) – nevyčerpaná alokace ve výši 60.729.312 Kč rozložena do let 2019 – 2020, předpokládá se realizace 3 terminálů a 1 projektu na telematiku MHD;
· Opatření 1.2.1 (Silnice II. a III. třídy) – alokace ve výši 411.400.000 Kč rozložena do let 2019 – 2023 při dodržení minimální úrovně nařízené MMR ČR. Vytvořen předpoklad pro maximálně možné plynulé čerpání v tomto opatření;
· Opatření 2.1.1 – (technické učebny ZŠ) - nevyčerpaná alokace ve výši 84.129.498 Kč rozložena do let 2020 – 2021;
· Opatření 2.1.2 – (technické učebny SŠ) - nevyčerpaná alokace ve výši 33.231.788 Kč rozložena do let 2020 – 2021;
· Opatření 2.1.3 – (kapacita MŠ) - nevyčerpaná alokace ve výši 41.938.874 Kč nastavena do roku 2020. 

Změna č. 7 byla projednána a schválena Radou města České Budějovice a předložena na MMR ČR. Podrobný tabulkový přehled změny v r. 2019 včetně zdůvodnění je uveden v Příloze 1.



5)	Přehled o plnění finančního plánu v rámci ČR dle jednotlivých nositelů strategií (statutárních měst).
V následujících tabulkových přehledech je uveden přehled plnění strategií za všechny nositele integrovaných strategií v rámci České republiky. Město České Budějovice jako jediné ze všech měst splnilo milníkový ukazatel Podílu z celkové alokace ISg (byl stanoven ve výši 27,17 %). 
	ITI
	SC 1.1
	SC 1.2
	SC 2.1
	SC 2.2
	SC 2.4
	SC 3.1
	Celkem za ITI
	Podíl z celkové alokace ISg
%

	Praha
	43 212 875,08
	82 639 380,00
	-
	-
	23 311 311,76
	-
	149 163 566,84
	3,73

	Brno
	34 404 057,33
	141 581 685,24
	5 863 504,00
	-
	97 560 431,64
	-
	279 409 678,21
	12,51

	Ostrava
	161 962 051,31
	353 394 286,30
	-
	13 822 940,25
	121 136 396,85
	0
	650 315 674,71
	22,81

	Olomouc
	0
	211 054 524,44
	-
	-
	133 490 572,33
	35 826 094,86
	380 371 191,63
	22,52

	Hradec - Pardubice
	-
	143 159 299,39
	-
	-
	157 650 376,24
	52 321 993,67
	353 131 669,30
	16,37

	Plzeň
	0
	268 125 181,97
	28 125 527,12
	0
	169 008 088,46
	-
	465 258 797,55
	21,30

	Ústí - Chomutov
	-
	139 640 065,16
	15 748 913,35
	-
	0
	-
	155 388 978,51
	15,07

	Celkem
	239 578 983,72
	1 339 594 422,50
	49 737 944,47
	13 822 940,25
	702 157 177,28
	88 148 088,53
	2 433 039 556,75
	15,07






	[bookmark: _Hlk535933068]IPRÚ
	SC 1.1
	SC 1.2
	SC 2.1
	SC 2.2
	SC 2.4
	SC 3.1
	Celkem za IPRÚ
	Podíl z celkové alokace ISg
%

	České Budějovice
	0
	328 909 596,39
	-
	-
	65 399 891,84
	-
	394 309 488,23
	35,75

	Jihlava
	-
	72 102 342,91
	38 013 360,18
	-
	10 540 000,00
	0
	120 655 703,09
	19,07

	Karlovy Vary
	46 943 011,66
	32 102 160,39
	4 787 356,06
	-
	14 613 653,62
	46 964 728,11
	145 410 909,84
	14,67

	Liberec-Jablonec
	0
	91 229 000,00
	16 776 331,12
	0
	85 718 420,99
	-
	193 723 752,11
	11,76

	Mladá Boleslav
	-
	74 570 307,54
	11 144 193,63
	-
	66 238 267,15
	-
	151 952 768,32
	24,12

	Zlín
	18 869 294,01
	40 497 000,22
	5 592 851,90
	0
	5 253 259,19
	0
	70 212 405,32
	8,75

	Celkem
	65 812305,67
	639 410 407,45
	76 314 092,89
	0
	247 763 492,79
	46 964 728,11
	1 076 265 026,91
	18,54



