Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města České Budějovice je předkládán k projednání a odsouhlasení odpis pohledávky za společností MANE STAVEBNÍ s.r.o., IČO: 47239701, se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, ve výši 150.000 Kč s příslušenstvím vzniklé v rámci akce „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“.
	
Výše uvedená pohledávka za společností MANE STAVEBNÍ s.r.o., IČO: 47239701, se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, je ve smyslu čl. 58 odst. 5 směrnice Rady města České Budějovice č. 4/2021, o oběhu účetních dokladů, nedobytná. Z tohoto důvodu se navrhuje její odpis.

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 4. 11. 2024 věc projednala a přijala usnesení č. 1512/2024.

Odpis pohledávky je pouze účetní operací, když účetní odpis pohledávky nebrání pozdějšímu uspokojení pohledávky.

Důvody pro odpis pohledávky:
Dne 13. 6. 2014 byla mezi společností MANE STAVEBNÍ s.r.o., IČO: 47239701, se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice, (dále též jen „zhotovitel“) a statutárním městem České Budějovice (dále též jen „město“) uzavřena smlouva o dílo č. 2014001368 na provedení díla – „Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova 9, České Budějovice – objekt ZŠ Čéčova“ (dále též jen „smlouva“). 

U zhotovitele byly po provedení díla reklamovány vady na fasádě objektu. Zhotovitel reklamované vady odstranil, ale až po určeném termínu – v prodlení byl celkem 30 dnů. Smluvní pokuta za den prodlení činila 5.000 Kč. Po zhotoviteli tak byla uplatňována smluvní pokuta v celkové výši 150.000 Kč.

Zhotovitel namítal, že k prodlení došlo z klimatických důvodů a s ohledem na provoz školy (termín pro odstranění vad byl v červnu, odstranili v červenci – v období prázdnin). Zároveň bylo prodloužení termínu schváleno technickým dozorem stavebníka (ve smluvním vztahu s městem).

Prominutí smluvní pokuty bylo projednáno v radě města, když rada města nedoporučila zastupitelstvu města smluvní pokutu zhotoviteli prominout. Zastupitelstvo města prominutí smluvní pokuty projednávalo na svém jednání dne 19. 9. 2016, přičemž bod byl po diskusi stažen ze schváleného programu (bylo požadováno prokázání nepříznivých klimatických podmínek a jednání technického dozoru stavebníka). Po doplnění měl být materiál předložen zastupitelstvu města k opětovnému projednání.
Zhotovitel doplnil požadované podklady a materiál byl projednán zastupitelstvem města na jednání dne 7. 11. 2016. Zastupitelstvo usnesení ve věci prominutí smluvní pokuty nepřijalo.
Dne 15. 11. 2016 zhotovitel opětovně požádal o prominutí smluvní pokuty. Materiál byl připraven k projednání zastupitelstvem města na jednání dne 13. 2. 2017, ale bod nakonec nebyl do programu jednání zastupitelstva města zařazen.

K uplatnění pohledávky městem u soudu nedošlo a na konci června 2018 došlo k promlčení pohledávky.

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 24. 1. 2022 opětovně věc projednala a nepřijala usnesení.
Následně Zastupitelstvo města České Budějovice na svém jednání dne 7. 2. 2022 věc projednalo a též nepřijalo usnesení.

V případě vymáhání pohledávky lze očekávat namítnutí promlčení pohledávky protistranou a zamítnutí žaloby. 
