Příloha č. 1

Informace o aktuálním stavu přípravy akce „Přeložka I/20 České Budějovice, Severní spojka“

Stav změny ÚP
Rekapitulace dosavadního postupu změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na severní spojku, k.ú. ČB 2, ČB 3 a České Vrbné (dále jen „změna ÚPnM“) 
a předpokládaný postup dalšího projednání.

	Rekapitulace dosavadního postupu

	03.02.2011
	usnesením ZM č. 8/2011 schválen návrh na pořízení změny ÚPnM

	06.12.2011 – 05.01.2012
	veřejné vystavení návrhu zadání na úřední desce MM

	26.4.2012
	usnesením ZM č. 53/2012 schválen návrh zadání změny ÚPnM

	16.5.2012 
	usnesením RM č. 784/2012 schváleno zadání veřejné zakázky „Aktualizace PD – Technicko ekonomická studie vč. posouzení existujících variant – Přeložka silnice I/20 v úseku OK u globusu – Pražská tř. – silnice I/34 (optimalizace trasy přeložky Severní spojka)“ (dále jen „PD Optimalizace Severní spojky“)

	20.5.2012
	odevzdání 0. etapy PD Optimalizace Severní spojky

	23.5.2012
	předán návrh na vypsání veřejné zakázky na projektanta změny ÚPnM ze strany OÚP 

	13.6.2012
	odevzdání 1. etapy PD Optimalizace Severní spojky

	Předpokládaný postup

	VI. 2012
	ukončení veřejné zakázky na výběr projektanta změny ÚPnM 

	
	podepsání smlouvy o dílo 

	11.7.2012
	odevzdání 2. etapy PD Optimalizace Severní spojky

	lhůta dle smlouvy
	zpracování návrhu změny ÚPnM pro společné jednání - projektant

	
	kontrola odevzdaného díla

	60 dní
	§ 50 stavebního zákona – společné jednání o návrhu změny ÚPnM

	lhůta dle množství a obsahu došlých stanovisek
	vyhodnocení společného jednání pořizovatelem včetně jednotlivých dohodovacích jednání, předložení návrhu změny ÚPnM Krajskému úřadu

	30 dní
	§ 51 stavebního zákona – posouzení návrhu změny ÚPnM Krajským úřadem

	lhůta dle smlouvy
	zpracování upraveného návrhu změny ÚPnM pro veřejné projednání - projektant

	
	kontrola odevzdaného díla

	60 dní
	§ 52 stavebního zákona – veřejné projednání návrhu změny ÚPnM

	lhůta dle množství a obsahu došlých připomínek a námitek
	§ 53 stavebního zákona - vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny ÚPnM včetně materiálu do RM, ZM (doplnění kapitol opatření obecné povahy)

	lhůta dle smlouvy
	zpracování návrhu změny ÚPnM pro předložení do ZM - projektant

	
	kontrola odevzdaného díla

	lhůta vyplyne z termínu RM, ZM
	vydání změny ÚPnM 

	15 dní 
	vyvěšení na úřední desku – nabytí účinnosti

	lhůta dle smlouvy
	zpracování čistopisu změny ÚPnM - projektant



Předpokládaný termín schválení změny územního plánu je polovina roku 2013.
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Stav přípravy ze strany ŘSD
Ohledně dotazu týkajícího se aktuálního stavu přípravy akce „Přeložka I/20 České Budějovice, Severní spojka“, zajišťovaného ŘSD ČR správou České Budějovice, který byl vznesen dne 5.6.2012 na výrobním výboru výše jmenované akce, zástupce ŘSD sdělil, že v současné době je zadáno vypracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí EIA, jehož dokončení se předpokládá na přelomu let 2012/2013. Na základě dohody mezi ŘSD ČR a SŽDC o případné koordinaci a finanční spoluúčasti na této akci se zpracovává nový investiční záměr s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2012.

Jednání ze strany statutárního města České Budějovice 
Během měsíce února a března 2012 se uskutečnila jednání mezi náměstkem primátora panem ing. Miroslavem Jochem a vlastníky dotčených pozemků v úseku od sídla společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. po křižovatku s ul. Pražská. Jednávání s vlastníky dotčených pozemků v úseku od okružní křižovatky Globus po sídlo společnosti Robert Bosch, spol. s r.o., ve stejném období rovněž vedla i paní náměstkyně primátora ing. Ivana Popelová. Výsledky jednání včetně předběžných požadavků ze strany majitelů dotčených pozemků byly součástí veřejného projednání zadání změny ÚP. Vypořádání připomínek bylo součástí materiálu „Změna územního plánu města České Budějovice ve vazbě na severní spojku – zadání“ schváleného Zastupitelstvem města České Budějovice dne 26.4.2012 usnesením č.53/2012 (mat. v kolovadle).

Stav přípravy ze strany IKP Consulting Engineers, s.r.o. (zadavatel SMČB)
IKP Consulting Engineers, s.r.o., zpracuje pro křižovatku „Pražská – Nemanická“ následující varianty:
· velká okružní křižovatka o průměru cca 100 m,
· komunikaci vedoucí areálem ACAMP propojující ulice Nemanická – Pražská (nová světelně řízena křižovatka),
· současně upraví stávající návrh spirálové okružní křižovatky, a to zvětšením jejího průměru.

Jelikož metodika použitá pro předběžné posouzení kapacity navržené spirálové okružní křižovatky neumí dostatečně zohlednit všechny parametry křižovatky, bude zpracováno podrobné kapacitní posouzení pomocí tzv. mikrosimulace, která umožňuje detailní posouzení na základě simulace skutečného chování řidičů. Mikrosimulace bude zpracována nejpozději do 25.6.2012.
Výše uvedené varianty křižovatky „Pražská – Nemanická“ budou odevzdány ke smluvnímu termínu odevzdání 1. etapy, to je do 13.6.2012.
Ze strany IKP byl dále předložen soupis požadavků jednotlivých subjektů v Nemanické ulici 
a zákres návrhů řešení (mat. v kolovadle). 

Shrnutí
Po dodání podkladů od společnosti IKP je plánovaná schůzka na MD ČR za účasti ŘSD, SŽDC a Jihočeského kraje za účelem upřesnění investičních záměrů ŘSD a SŽDC a dohody o dalších krocích vedoucích k co možná nejrychlejší realizaci stavby. Z uvedeného vyplývá, že v letošním roce je hlavním cílem dokončení a schválení investičních záměrů a v příštím roce v návaznosti na dokončení změny ÚP zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Cílem města je jednat s MD ČR o možnosti zahájení stavby v roce 2014, nejpozději v roce 2015.


