Stručný popis projektů (podrobněji uvedeno v příloze Realizační deníky)
I. ročník 2020
1. Pohybový park Nemanice 
Získána stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, podána žádost stavebnímu úřadu k územnímu řízení, které bylo v únoru přerušeno s nutností upravit PD dle požadavku SÚ.   Doplněné a upravené podklady k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území byly předány stavebnímu úřadu 19. 5. 2022. Dne 15. 9. 2022 schůzka u Ing. Poláka k vyjasnění si situace a následného postupu. Materiály si převzal Ing. Čížek. V listopadu dopracována projektová dokumentace dle požadavků Stavebního úřadu, doplnění technické zprávy o možnost parkování. Po odsouhlasení bude poptán inženýring. Inženýring objednán s termínem plnění do konce března, poté bude zažádáno o ÚR a po vydání se vypíše veřejná zakázka na zhotovitele.

II. ročník 2021
1. Venkovní horolezecká stěna – boulder na Složišti
V červnu proběhlo setkání na místě realizace s navrhovatelkou a projektantem panem Zbrankem. Navrhovatelka konkretizovala požadavky, které byly zapracovány. Proběhla příprava nabídky na zpracování projektové dokumentace ze strany projektanta. 
Na základě zaslané CN objednány v červenci odborné konzultace a designérské služby spojené s plánovanou výstavbou boulderu. Dokončena příprava podkladů pro vypsání VZ na zhotovitele díla. 19. 1. 2023 zahájeno výběrové řízení na realizaci dodávky. Termín podání cenových nabídek je do 13. 2. 2023.


2. Městský holubník
31. 8. 2022 proběhla schůzka s budoucími provozovateli (Spolek Obecní holubník z.s., Slovenská 1946, 35601 Sokolov, zastoupený p. Michalem Ďuríčkem) na místě realizace, kde byl finalizován nákres budoucího holubníku a prodiskutovány možnosti provozování holubníku. Na místě přítomna i pracovnice Veterinární správy. Dne 16. 11. 2022 vystavena objednávka na vyhotovení projektu vč. realizace s termínem dodání 15. 12. 2022. Leden - zpracována PD, nyní probíhají konzultace se Státní veterinární správou k projektové dokumentaci. Po vyjasnění postupu s SVS se objedná u stavitele samotná stavba - realizace na místě.


3. Workoutové hřiště na Pražském předměstí
Po jednání s ORVZ byla odsouhlasena realizace v režimu Design & Build. V prvním červencovém týdnu byly ze strany „wourkoutistů“ zaslány návrhy vybavení. Nyní probíhá příprava realizace projektu v režimu Design & Build s předpokladem workoutového hřiště na ploše 60 - 70 m². Cvičební konstrukce bude obsahovat základní prvky jako hrazdy, bradla, žebřiny, lavice, případně další prvky, např. hrazdu battle bar na freestyle dle prostorových možností. Vybavení hřiště bylo projednáno s navrhovatelem projektu. Projekt bude realizačně předán z Odboru školství na Správu veřejných statků. Dne 30. 1. 2023 proběhla mezi odbory schůzka a co nejdříve bude projekt předán k realizace na SVS.


4. Manuál pro čistý Malák
Dne 21. 7. 2022 byla uzavřena smlouva s Ateliérem tečka s.r.o. Benešov. Realizace začala v srpnu a bude ukončena v prosinci veřejných představením. Dne 12. 10. 2022 se uskutečnilo 1. veřejné projednání v kině Kotva, druhé setkání se uskutečnilo 30. 11. 2022, kde byly představeny výstupy z analýzy a online dotazníku a byl představen první návrh k projednání s městem. V lednu 2023 se uskutečnila prezentace projektu politickým zástupcům a zástupcům odborů za účelem vydání vyjádření. Na únor je naplánováno veřejné představení a zpracování čistopisu.
[bookmark: _GoBack]
5. [bookmark: _Hlk126756504]Rozbušíme zeleno-modré srdce Nového Vráta
V srpnu dodán návrh projektové dokumentace, projektant jedná se Stavebním úřadem. Ing. Marcínová neměla smluvně zajištěn inženýring, který po ní investiční odbor vyžadoval v rámci původní objednávky. V prosinci 2022 sjednána schůzka u pana náměstka Bouzka k vyjasnění si situace. Na základě jednání objedná investiční odbor inženýring u jiného zhotovitele inženýrské činnosti. Projekt je rozdělen do etap a nyní se řeší změna využití území pro objekt SO 08 (workoutové hřiště a mlatová cesta). Zhotovitel inženýrské činnosti vybrán, objednávka během února s termínem plnění konec března.

6. Bouldrová stěna u řeky Malše
Dne 16. 6. 2022 se uskutečnila schůzka s panem Zbrankem na IO, poté uzavřena objednávka.  Dodána zpřesněná studie vč. technických požadavků. Proběhla 1. konzultace Návrhu VZ s ORVZ, první připomínky byly zapracovávány, následně proběhnou další konzultace ohledně nastavení podmínek a požadavků VZ. V listopadu byly odeslány žádosti o zaslání nabídek 3 firmám. Dvě odmítly, podána jedna nabídka. S firmou se nyní dořešují podrobnosti realizace.
V prosinci objednána projektová dokumentace s termínem plnění 30. 4. 2023 a v lednu objednán inženýring s termínem plnění 31.1.2023.
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