DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvu města je na základě usnesení Rady města číslo 1731/2022 ze dne 5. 12. 2022 předkládán k projednání a odsouhlasení návrh darovací smlouvy dřevěné podpěry umístěné v objektu na adrese Novohradská 325/18, 370 01 České Budějovice, který je ve vlastnictví společnosti Demedal, s.r.o., IČO 02934264.
Návrh smlouvy byl vypracován právním oddělením odboru kancelář primátora na základě jednání se společností Demedal, s.r.o. ze dne 8. 9. 2022, které bylo uspořádáno dle usnesení kolegia primátora ze dne 4. 10. 2021 (číslo jednání KOL-KP-21/34, pol. č. 21/34-12). Znění návrhu smlouvy bylo konzultováno a odsouhlaseno se zástupci společnosti Demedal, s.r.o.
Záznam z jednání se společností Demedal, s.r.o. ze dne 8. 9. 2022 je předložen v příloze této důvodové zprávy.

Dřevěná podpěra byla v objektu na adrese Novohradská 325/18, 370 01 České Budějovice instalována městem v průběhu stavebních prací spojených s rekonstrukcí Novohradské ulice v roce 2019 poté, kdy se majitel objektu obrátil na vedení stavby s tvrzením, že se v objektu objevily statické poruchy ve formě trhlin. Poruchy objektu byly ohlášeny 16. 8. 2019, následně nechalo město objekt posoudit statikem, vypracovat projekt podepření a na své náklady nainstalovat podepření objektu, aby bylo možno stavební práce spojené s rekonstrukcí Novohradské ulice bezpečně dokončit. Stavební práce byly nakonec dokončeny se zpožděním v září 2020.
Již v průběhu dokončování stavebních prací se společnost Demedal, s.r.o. začala domáhat na městě náhrady škody, domněle způsobené městem, jakožto stavebníkem.

Po dokončení stavebních prací právní oddělení odboru kancelář primátora vypracovalo návrh postupu řešení vlastnického vztahu k podepření klenby, protože stávající stav umístění podepření klenby vlastněného městem v soukromém objektu byl dlouhodobě rizikový a neudržitelný. Podle tohoto návrhu postupu bylo podepření nejprve nabídnuto majiteli objektu, společnosti Demedal, s.r.o., k prodeji, což bylo odmítnuto. Zároveň společnost Demedal, s.r.o. v této době podala na město žalobu o náhradu škody, což vedlo k dočasnému pozastavení vzájemných jednání o převodu vlastnických vztahů k podepření klenby.
Protože by na podzim roku 2022 došlo k promlčení možnosti žalovat společnost Demedal, s.r.o. o vydání věci (věcí míněno podepření klenby), byla ze strany města jednání obnovena a 8. 9. 2022 se uskutečnilo jednání, na němž byla, v souladu s výše uvedeným návrhem postupu řešení vlastnického vztahu k podepření klenby, uzavřena dohoda o bezúplatném převodu podepření klenby do vlastnictví společnosti Demedal, s.r.o. Záznam z tohoto jednání je přílohou této důvodové zprávy. Následně právní oddělení odboru kancelář primátora vypracovalo návrh darovací smlouvy podepření klenby ve prospěch společnosti Demedal, s.r.o., který je touto důvodovou zprávou předkládán radě města ke schválení.
Upozornění:

Výsledek dohody o převodu vlastnictví podepření klenby v objektu Novohradská 325/18 v Českých Budějovicích pravděpodobně nebude mít zásadní vliv na výsledek paralelně probíhajícího soudního sporu mezi městem a společností Demedal, s.r.o. o náhradu škody.

V současné době již je žaloba společností Demedal, s.r.o. rozšířena o dalšího žalovaného, kterým je zhotovitel stavebních prací rekonstrukce Novohradské ulice, společnost Swietelsky, s.r.o.
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