Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předložena souhrnná zpráva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (dále jen IPRÚ), která obsahuje následující body:
· Zpráva o plnění strategie IPRÚ k 31. 12. 2019;
· Změna strategie - úprava finančního plánu strategie 2018 až 2023;
Předložený materiál byl projednán dne 20. 1. 2020 v radě města. Rada města usnesením č. 21/2020 vzala na vědomí Zprávu o plnění strategie IPRÚ k 31. 12. 2019 a schválila Změnu strategie - úpravu finančního plánu strategie 2018 až 2023.
1) Zpráva o plnění strategie IPRÚ České Budějovice k 31. 12. 2019
Popis realizace (všechny částky jsou uváděny jako podíl EU)
OP Doprava SC 1.4 – Projekty na vybudování infrastruktury MHD.
· Opatření strategie - 1.1.4.2 trolejbusové tratě, měnírny 
V tomto specifickém cíli, zaměřeném na modernizaci infrastruktury veřejné dopravy, se městu v květnu 2019 podařilo navýšit alokaci z 104 499 600 na 198 499 600 Kč. Navýšení alokace bylo předmětem Žádosti o změnu č. 7 strategie. Dopravní podnik předložil v květnu 2019 2 žádosti o dotaci na modernizaci a vybudování měníren a na vybudování nové trolejbusové trati. Předložené projekty vyčerpaly celou alokaci v opatření. Realizace obou projektů je plánována na období 2019 až 2022.
OP Doprava SC 2.3 – Projekty na vybudování telematiky pro individuální automobilovou dopravu.
· Opatření strategie - 1.1.1 Telematika individuální automobilové dopravy 
V Opatření 1.1.1 – telematika byl v r. 2019 dokončen 1 projekt (Strategické detektory a kamery I). Tento projekt naplnil finanční plán částkou 6 682 523 Kč. V 1. pololetí 2019 byly předloženy městem žádosti o dotace na 3 projekty (Modernizace systému řízení dopravy I., Meteosystémy ČB, Dopravní a řídící informační centrum) v celkové hodnotě 124 691 354 Kč. V přípravě jsou projekty na Strategické detektory a kamerový dohledový systém v ČB - 2. etapa, Preventivní a represivní systémy v ČB a Parkovací systémy a navádění na parkoviště. Žádosti o dotaci budou předloženy do výzvy Ministerstva dopravy, která má být vyhlášena v únoru 2020. Tyto projekty by měly vyčerpat alokaci opatření a naplnit cílovou hodnotu indikátoru.
IROP SC 1.1 – Projekty na vybudování a modernizaci silnic II. a III. třídy.
· Opatření 1.2.1 vybudování obchvatů. 
V červnu 2019 byl dokončen projekt - Modernizace silnice Hluboká-Lišov v objemu 48 018 746 Kč. Tento projekt naplnil celý indikátor rekonstruovaných silnic II. a III. třídy ve výši 6 km. V současné době nejsou předloženy žádné žádosti o dotaci, a to z důvodu zpoždění harmonogramu při přípravě projektů. Krajský úřad byl vyzván v srpnu 2019 k předložení řešení vzniklé situace, neboť v důsledku výpadku projektů je ohroženo plnění finančního plánu IPRÚ v roce 2020. Ze strany Krajského úřadu bylo zasláno vyjádření, že do poloviny prosince 2019 předloží nový harmonogram projektů (Jižní tangenta, Strážkovice, případně jiný náhradní projekt), aby v 1. Q 2020 nositel IPRÚ mohl vyhlásit výzvy na dočerpání zbylé alokace v Opatření 1.2.1. Harmonogram realizace projektů byl Krajským úřadem zaslán 10. 1. 2020. Výpadek, který vznikl zpožděním harmonogramu projektů, činí v roce 2019 ve finančním plánu 140 mil. Kč.
IROP SC 1.2 – Projekty na budování záchytných parkovišť, cyklostezek, přestupních uzlů (terminálů), nákup vozů MHD, telematika pro MHD.
· Opatření 1.1.2 – záchytná parkoviště
Dokončen projekt Parkoviště Jírovcova I v objemu 7 673 616 Kč a vybudováním 181 parkovacích míst pro auta. V realizaci je projekt Parkoviště Jírovcova II, který je fyzicky dokončen. Konec realizace projektu a podání Žádosti o platbu proběhne v roce 2020. Po dokončení této akce a dosažení plánovaného indikátoru 233 parkovacích míst pro auta bude stále chybět k naplnění cílové hodnoty indikátoru 280 parkovacích míst pro auta.

· Opatření 1.1.3 - cyklostezky
V rámci projektů zaměřených na vybudování cyklostezek bylo zrealizováno celkem 6 projektů:
· Cyklostezka Včelná I. etapa
· Cyklostezka U lávky
· Cyklostezka Horáková Strakonická
· Cyklostezka Meteor
· Cyklostezka Včelná II. etapa
· Cyklostezka Hluboká n. Vltavou
Celkový objem představuje 33 441 547 Kč a naplnění indikátoru ve výši 2,258 km cyklostezek.
V současné době jsou v realizaci projekty Cyklostezka E, Cyklostezka Včelná (projekt obce Včelná) a Cyklostezka Ledenice v objemu 34 079 800 Kč. Výše uvedenými projekty bude dosažena hodnota indikátoru celkem ve výši 5,416 km. Projektově je připravena Cyklostezka Boršov n. Vltavou a projekt na bezpečnost pěší dopravy u hřbitova sv. Otýlie. Tyto dva projekty proběhnu realizačně ve 2020 a 2021 a zajistí naplnění indikátoru i vyčerpání alokace v opatření.

· Opatření 1.1.4.1 - přestupní uzly (terminály)
V roce 2019 byl dokončen Terminál Nádraží v objemu 5 162 000 Kč. V současné době probíhá projektová příprava dalšího terminálu na Mariánském náměstí, jehož realizace by měla být dokončena v roce 2021. Realizace třetího terminálu není dosud rozhodnuta. Celkový indikátor opatření jsou 3 terminály.

· Opatření 1.1.4.1 – pořízení vozů MHD
V roce 2018 byla Dopravním podnikem města ČB kompletně dokončena realizace tří projektů na pořízení vozů MHD:
· 16 CNG vozů
· 8 CNG vozů;
· 11 trolejbusů
v celkovém objemu 289 868 981 Kč. Alokace opatření pro vozy veřejné hromadné dopravy je vyčerpána, indikátor je naplněn.

· Opatření 1.1.4.1 - telematika MHD
V roce 2018 byla firmou JIKORD s.r.o. dokončena realizace projektu Centrální dispečink veřejné hromadné dopravy. Projekt DPmČB na zavedení moderních informačních technologií měl být realizačně zahájen v roce 2020. Projekt je připraven, byl už předložen ve formě žádosti o dotaci, ale z důvodu problematické veřejné zakázky na zhotovitele byl stažen. Problém s veřejnou zakázkou u tohoto projektu není stále zcela dořešen. V případě realizace tento projekt naplní indikátor Zařízení pro telematiku. Realizace se předpokládá v r. 2022.


IROP SC 2.4 – Projekty na vybudování infrastruktury základních a středních škol (technické učebny) a projekty na navýšení mateřských škol kapacity 
· Opatření 2.1.1 - vybudování infrastruktury základních škol (technické učebny) 
Celkem je dokončeno 8 projektů (ZŠ Kubatova, ZŠ Bezdrevská jazykové učebny, ZŠ L. Kuby, ZŚ Pohůrecká učebna fyziky, ZŠ Boršov, ZŠ Lišov, ZŠ Ledenice, ZŠ Dříteň). Uvedené projekty naplnily finanční plán částkou 30 375 808 Kč a indikátor ve výši 8 zařízení, indikátor opatření je překročen o dvě zařízení. V prosinci 2019 byla předložena žádost o dotaci na projekt ZŠ Bezdrevská – technické učebny, realizace projektu bude dokončena do 10/2020. Dokončené projekty a projekt ZŠ Bezdrevská - technické učebny, u kterého je předložena žádost o dotaci, vyčerpají alokaci ve výši 58 338 208 Kč. Indikátor opatření je splněn. Volná alokace opatření je 28 933 082 Kč. V přípravě je projekt ZŠ Pohůrecká - odborné učebny, který vyčerpá zbylou alokaci. Realizace projektu je plánována na rok 2020 až 2021. Projektová dokumentace se nyní finalizuje.
· Opatření 2.1.2 - vybudování infrastruktury středních škol (technické učebny) 
Celkem je dokončeno 5 projektů (Dům dětí a mládeže ČB, SŠ veterinární ČB, SOU Lišov, Střední zdravotnická škola, Střední škola cestovního ruchu). Tyto projekty naplnily finanční plán částkou 20 204 028 Kč a indikátor počet zařízení SŠ ve výši 5 zařízení. Žádost o dotaci je předložena na 3 projekty (Soukromá SŠ jazyková, Střední škola polytechnická a Gymnázium J.V. Jirsíka). Dokončené projekty a projekty, u kterých je předložena žádost o dotaci, vyčerpají alokaci ve výši 32 144 017. Zbývající část alokace bude vyčerpána čtyřmi projekty (SŠ strojní, Biskupské gymnázium 1. a 2., Střední odborné učiliště Lišov). Na tyto projekty byl předložen a schválen projektový záměr, subjekty připravují podání žádosti o dotaci. Tyto 4 projekty naplní cílovou hodnotu indikátoru a vyčerpají zbývající část alokace v opatření.
· Opatření 2.1.3 - navýšení kapacity mateřských škol 
Celkem je dokončeno 6 projektů (MŠ E. Destinové, MŠ Nemanice, MŠ Plav, MŠ Suché Vrbné, MŠ Radošovice, MŠ Doudleby). Uvedené projekty naplnily finanční plán částkou 97 250 233 Kč a indikátor počet zařízení SŠ ve výši 6 zařízení. Zbytková alokace ve výši 393 517 Kč je navržena na přesun do Opatření 2.1.1. Indikátor Počet zařízení MŠ je překročen o 2 zařízení (plánováno 4 zařízení, skutečnost 6).


Zhodnocení realizace.
Přehled celkového plnění k 31. 10. 2019 (IROP dle specifických cílů).
MMR ČR nastavilo pro nositele strategií v rámci čerpání IROP k 31. 10. 2019 povinou minimální hranici čerpání celkového finančního plánu ve výši 41,17 %. V případě nesplnění přistoupí ministerstvo k odebrání alokace. Do čerpání alokace jsou započítávány všechny předložené Žádosti o platbu k 31. 10. 2019. Město České Budějovice prostřednictvím předložených Žádostí o platbu dosáhlo plnění ve výši 47,92 % celkového finančního plánu. Následující přehled znázorňuje plnění finančního plánu k 31. 10. 2019. Splnění plánovaných ukazatelů (finančního plánu a indikátorů) je prioritním úkolem v současné fázi realizace strategie (částky jsou uvedeny ve výši dotace EU).
Přehled o finančním plnění strategie k 31. 10. 2019:
	Specifický cíl operačního programu
	Finanční plán celkem v Kč
	Povinné plnění k 31. 10.2019 v Kč)
(41,17 z celkového FP)
	Čerpání k 31. 10. 2019
(Předložené ŽoP v Kč)
	Rozdíl

	IROP SC 1.1 (silnice II. a III. třídy)
	411 400 000
	192 263 632
	48 018 746
	-144 244 886

	IROP SC 1.2 (vozy MHD, telematika MHD, terminály)
	466 999 350
	169 373 380
	332 895 302
	+ 163 521 922

	IROP SC 2.4 (infrastruktura ZŠ a SŠ, rozšíření kapacity MŠ)
	224 700 000
	92 509 010
	147 742 469
	+ 55 233 459

	Celkem 
	1 103 099 400
	454 146 022
	528 656 517
	+ 74 510 494

	Dosažené % čerpání finančního plánu k 31. 10. 2019
	47,92 %
	


ŽoP – Žádost o platbu
Z uvedeného přehledu vyplývá, že ve SC 1.1 (silnice II. a III. třídy) je harmonogram realizace zpožděn a dochází k výpadku v plnění finančního plánu, který je k 31. 10. 2019 dosud sanován výrazným přeplněním ve SC 1.2 (vozy MHD, cyklodoprava, parkoviště) a SC 2.4 (vzdělávání). Od roku 2020 je pro plnění finančního plánu klíčová realizace projektů ve SC 1.1 (silnice II. a III. třídy), neboť realizace projektů v ostatních dvou SC (1.2 a 2.4) již nemůže dále nahrazovat výpadek v plnění za SC 1.1, neboť podstatná část realizace těchto projektů proběhla již v letech 2018 a 2019. Od srpna 2019 probíhala intenzivní jednání s Krajským úřadem o řešení vzniklé situace. Výsledkem je zpracování nového harmonogramu realizace projektů ve SC 1.1., na jehož byl i nastaven finanční plán realizace na období 2020 až 2023 v Opatření 1.2.1. 
Dalším faktorem, který má vliv na realizaci strategie v dalším období, je rozhodnutí MMR z října 2019 o tvorbě rezervy na kurzovní rozdíly ve výši 10% z celkové alokace Prioritní osy. Dne 3. 2. 2020 došlo ke změně rozhodnutí ministerstva a výše tvorby rezervy na kurzové rozdíly byla snížena z 10% na 5%, což nyní představuje částku ve výši 43 919 967,50 Kč na prioritní osu Doprava a na Prioritní osu Školství ve výši 11 235 002,50 Kč. V důsledku této direktivy je blokováno ze strany ministerstva vyhlašování výzev a město nemůže v současné fázi vyhlašovat výzvy na dočerpání celé alokace, ale pouze do výše, která nepřekročí 95% alokace.
Přehled o plnění hlavních indikátorů strategie k 31. 10. 2019:
	Opatření
	Indikátor
	Cílová hodnota
	Dosažená hodnota

	Opatření 1.1.1 Telematika IAD
	Počet zařízení pro telematiku
	11
	1

	Opatření 1.1.2 Parkoviště
	Parkovací místa pro auta
	694
	414

	
	Parkovací místa pro kola
	48
	48

	Opatření 1.1.3 Cyklodoprava
	Km cyklostezek
	8
	2,258

	
	Zařízení pro bezpečnost
	1
	1

	Opatření 1.1.4.1 vozy MHD
	Počet pořízených vozů
	35
	35

	Opatření 1.1.4.1 zařízení pro telematiku MHD
	Počet zařízení pro telematiku
	2
	1

	Opatření 1.1.4.2 infrastruktura MHD
	Počet zařízení pro infrastrukturu MHD
	3
	0

	Opatření 1.1.4.1 terminály
	Počet terminálů
	3
	1

	
	Parkovací místa pro kola
	32
	12

	Opatření 1.2.1 silnice II. a III. třídy
	Km nových silnic
	3
	0

	
	Km rekonstruovaných silnic
	6
	6

	Opatření 2.1.1 infrastruktura ZŠ
	Počet vybudovaných zařízení ZŠ
	6
	8

	Opatření 2.1.2 infrastruktura SŠ
	Počet vybudovaných zařízení SŠ
	11
	5

	Opatření 2.1.3 kapacita MŠ
	Počet vybudovaných zařízení MŠ
	4
	6




2) Změna strategie IPRÚ České Budějovice - změna Finančního plánu 2018 – 2023 (viz Příloha1)

Komentář k předkládané změně.
Předmětem Změny strategie IPRÚ České Budějovice je narovnání finančního plánu roku 2018 a 2019 na skutečný stav (podle proplacených žádostí o platbu k 31. 12. 2018 a předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2019) v rámci Operačního programu IROP. Tato změna je prostřednictvím MMR ČR koordinována a plošně nařízena u všech nositelů IPRÚ a ITI, kteří realizují integrované nástroje v rámci ČR. V důsledku této změny dojde také ke změně finančního plánu v období 2019 – 2023. Finanční plán OP Doprava, který je v gesci MD, na období 2018 – 2023 zůstává nezměněn. Změna finančního plánu dodržuje tyto 2 zásadní principy:
· Nastavení finančního plánu v roce 2018 a 2019 na skutečný stav realizace Integrované strategie (ISg).
· Dodržení nastavených minimálních hranic plnění v období od roku 2020 do roku 2023, které jsou nastavený následovně:
· v roce 2018 úprava podle proplacených žádostí o platbu k 31. 12. 2018
· v roce 2019 úprava podle předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2019
· v roce 2020 musí být nastaven finanční plán minimálně na úrovni 55,44 % kumulativně z celkové alokace
· v roce 2021 musí být nastaven finanční plán minimálně na úrovni 70,00 % kumulativně z celkové alokace
· v roce 2022 musí být nastaven finanční plán minimálně na úrovni 84,85 % kumulativně z celkové alokace
· rok 2023 % - splnění finančního plánu strategie na 100%

Aby byly dodrženy výše uvedené zásady, je upraven finanční plán v rámci jednotlivých opatření následovně:
· Opatření 1.1.2 (Parkoviště) - nevyčerpaná alokace rozložena do 2020 – 2021;
· Opatření 1.1.3 (Cyklostezky) – nevyčerpaná alokace rozložena do 2020 – 2021;
· Opatření 1.1.4 (Telematika MHD, terminály) – nevyčerpaná alokace rozložena do období 2020 – 2022, předpokládá se realizace 2 terminálů a 1 projektu na telematiku MHD;
· Opatření 1.2.1 (Silnice II. a III. třídy) – alokace rozložena do 2020 – 2023 při dodržení minimální úrovně nařízené MMR ČR a současně za účelem vytvoření předpokladu pro maximálně možné plynulé čerpání v tomto opatření (čerpání alokace závisí na rozhodnutí MMR o uvolnění rezervy na kurzové rozdíly).
· [bookmark: _GoBack]Opatření 2.1.1 – (technické učebny ZŠ) - nevyčerpaná alokace bude vyčerpána ve 2022 (čerpání alokace závisí na rozhodnutí MMR o uvolnění rezervy na kurzové rozdíly); 
· Opatření 2.1.2 – (technické učebny SŠ) - nevyčerpaná alokace rozložena do 2020 – 2021; 
· Opatření 2.1.3 – (kapacita MŠ) - nevyčerpaná alokace navržena k přesunu do opatření 2.1.1. 

