Důvodová zpráva


Zastupitelstvu města je předkládána Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM, která byla dne 6.2.2013 schválena v Radě města a dne 29.1.2013 Řídícím výborem IPRM České Budějovice. Předmětem zprávy je celkový popis a zhodnocení realizace IPRM za monitorované období, informace o harmonogramu a plnění indikátorů. Součástí zprávy je též informace o předložených monitorovacích zprávách dílčích projektů. 
[bookmark: _GoBack]
V roce 2012 byla započata realizace dvou dílčích projektů. Probíhala realizace pěti dílčích projektů, z nichž u dvou bylo na doporučení poskytovatele dotace (ÚRR) odstoupeno od Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, což mělo vliv na naplnění indikátorů Tematického IPRM. Byly proto začleněny náhradní projekty, došlo ke snížení cílové hodnoty indikátoru „Plocha území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení“ o 4 298 m2 a navýšení indikátoru „Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity“ o 2. U dvou projektů došlo k proplacení dotace v celkové výši Kč 77 601 836,93.


Současný stav realizace Tematického IPRM je znázorněn v grafu.
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