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Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
	Údaje o IPRM

	Registrační číslo IPRM:
	1/JZ/13

	Název IPRM:
	Integrovaný plán rozvoje města
České Budějovice Sídliště Máj

	Datum zahájení realizace IPRM:
	03/07/2009

	Datum ukončení realizace IPRM:
	30/06/2015

	Roční zpráva o postupu realizace IPRM

	Pořadové číslo zprávy:
	5.

	Monitorované období:
	Začátek
	01/01/2013
	Konec
	31/12/2013

	Datum schválení zprávy v orgánech města:
	26/02/2014 (RM), 20/03/2014 (ZM)


2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 
	Nositel IPRM

	IČ
	00244732

	Název:
	Statutární město České Budějovice

	Adresa:
	nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice 1

	Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce):
	Mgr. Juraj Thoma, primátor

	Zhotovitel zprávy - manažer

	Jméno a příjmení, funkce:
	Dana Dolanská

	Telefonní číslo/mobil:
	386 803 207

	E-mail:
	dolanskad@c-budejovice.cz


A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 
	Aktivita 5.2a Revitalizace veřejných prostranství

V roce 2013 byla předložena žádost o dotaci na revitalizaci veřejných prostranství v lokalitě 01b. Realizaci projektu „Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02“ se nepodařilo ukončit  31.12.2013. „Oznámení č. 1 o změnách v projektu“ související se změnou termínu ukončení tohoto projektu bylo odesláno 25.09.2013 na pobočku CRR. Dne 03.10.2013 ŘO IOP schválil požadovanou změnu termínu ukončení realizace projektu a následně 16.10.2013 vydal změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace projektu bude tedy ukončena v červnu 2014 v souladu se změnovým Rozhodnutím. Do dvaceti pracovních dnů od ukončení projektu bude předložena Žádost o platbu.
Aktivita 5.2b Regenerace bytových domů

V tomto období neprobíhala žádná činnost v aktivitě 5.2b Regenerace bytových domů. Dotace byla proplacena všem realizovaným projektům do konce roku 2012.
Realizované projekty pod čarou

V monitorovaném období nebyl do IPRM Sídliště Máj zařazen žádný projekt pod čarou.


4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

	Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

	V monitorovaném období nastaly dvě níže popsané situace, které mohou způsobit ohrožení stoprocentního vyčerpání alokace pro IPRM.

1. Na stavební práce projektu „Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02“ se podařilo uzavřít smlouvu s nízkou cenou 28,885 mil. Kč bez DPH (předpokládaná cena byla 68,800 mil. Kč bez DPH).
2. V prosinci 2013 neočekávaně vzrostl kurz koruny na 27,35 Kč/EUR (v listopadu 2013 byl kurz 25,74 Kč/EUR, v letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 byly průměrné roční kurzy: 26,52; 25,38; 24,80; 25,21; 25,82 Kč/EUR).

	Opatření na odstranění těchto problémů:

	1. První situaci jsme předvídali a popisovali již v RMZ 2012 v kapitole 6. Předpokládaný harmonogram dalších aktivit IPRM, Předpokládané období realizace 01/01/2014 - 30/6/2015, a to následovně:
Pokud nastane situace, že alokovaná částka pro IPRM bude vyčerpána realizací projektu „Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02“, potom bude odstoupeno od realizace posledního dílčího projektu v lokalitě 01a. V tomto případě se ukončí realizace IPRM již v roce 2014.

Jestliže však dojde k realizaci a kofinancování projektu v lokalitě 01a z dotace, pak bude realizace IPRM ukončena nejpozději do 30.06.2015.
To, že alokovaná částka pro IPRM nebude vyčerpána realizací projektu „Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02“ bylo zřejmé až dne 02.07.2013, kdy byla podepsána smlouva s dodavatelem stavebních prací. Z toho důvodu se urychleně začalo pracovat na aktualizaci a prodloužení stavebních povolení pro projekt na revitalizaci veřejných prostranství v lokalitě 01a.   Projektová dokumentace pro lokalitu 01a vznikala v roce 2007. V září 2013 byla zadána její aktualizace s ohledem na připomínky odboru správy veřejných statků a s přihlédnutím na volnou alokaci IPRM. (Při přepočtu alokace kurzem 25,70 Kč/EUR a za předpokladu, že vítězná cena stavebních prací by byla na úrovni cca 70 % předpokládané ceny, mělo dojít k vyčerpání celé alokace.) Oznámení předběžných informací bylo uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek 04.11.2013. Výběrové řízení na stavební práce bylo zahájeno 28.01.2014.
2. Druhá situace byla nepředvídatelná. Přesto, po přepočtu volné alokace kurzem 27,00 Kč/EUR (přepočteno ŘO IOP 05.12.2013), plánujeme navýšit alokaci 3. výzvy pro aktivitu 5.2a, čímž bude možné v případě posledního projektu (část 01a) předložit ŽoD na předpokládanou cenu, která se výběrovým řízením sníží a tím bude zajištěn prostor na případné nepředvídatelné vícepráce.
Dílčí projekty IPRM Sídliště Máj, pokrývající celé jeho vymezené území, již byly realizovány (úseky 04 a 05), realizují se (část 01b – stavba 01 a stavba 02) a budou se realizovat (část 01a). Z toho důvodu není reálné mít v zásobě další projekt na revitalizaci tohoto území. Pokud vznikne potřeba další investice, bude na základě jednoduché projektové dokumentace předložena žádost o dotaci nejpozději do srpna 2014. Přesnou výši zbytkové alokace budeme vědět pravděpodobně v květnu 2014, kdy se předpokládá ukončení výběrového řízení na stavební práce v lokalitě 01a.


5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

	Přehled výzev (za celé období realizace) 
	

	Číslo výzvy
	Aktivita
	Stav výzvy
	Alokace výzvy (ERDF+SR)
	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR)


	1.
	5.2b
	ukončená
	50.000.000 Kč
	49.999.724 Kč

	2.
	5.2b
	ukončená
	32.810.564 Kč
	32.810.564 Kč

	3.
	5.2a
	kontinuální
	120.982.496 Kč
	127.544.256 Kč


	Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) 

	Projekty


	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené městem
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)
	1
	58.017.011 Kč
	0
	68.255.308 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 
	2
	62 965 485 Kč
	0
	74.077.042 Kč

	
	Celkem
	3
	120.982.496 Kč
	0
	142.332.350 Kč

	Komentář k přehledu projektů: 

	Rozpočet projektu v řádku „Schválené ŘO“ byl upraven tak, aby došlo ke kompletnímu vyčerpání alokace pro IPRM ČB Sídliště Máj, a to včetně úspor ze dvou již proplacených projektů v aktivitě 5.2a, a proto je součet projektů „Schválené ŘO“ a „Ukončené“ (120.982.496 Kč) roven výši alokace pro kontinuální výzvu (120.982.496 Kč). Z tohoto důvodu je částka celkové dotace projektů vybraných městem (127.544.256 Kč) vyšší než alokace kontinuální výzvy, navýšená dne 18.02.2013 na částku 120.982.496 Kč (viz tabulka „Přehled výzev“).
Ke kompletnímu vyčerpání alokace však nakonec tímto projektem nedojde, neboť se městu podařilo uzavřít smlouvu s nízkou cenou 28,885 mil. Kč bez DPH na stavební práce (předpokládaná cena byla 68,800 mil. Kč bez DPH).


	Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) 

	Projekty2

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené městem
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	32
	53.690.515 Kč
	9.604.503 Kč
	113.358.786 Kč

	
	Celkem
	32
	53.690.515 Kč
	9.604.503 Kč
	113.358.786 Kč

	Komentář k přehledu projektů:

	


	Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) 

	Projekty2 

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené městem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	Komentář k přehledu projektů:

	


	Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) 

	Projekty2

	
	
	Počet projektů
	ERDF
	SR
	Celkové způsobilé výdaje

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené městem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)
	
	
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	Komentář k přehledu projektů:

	


	Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) 

	
	
	Počet projektů

	
	Zařazené do IPRM
 (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)
	0

	
	 Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO
	0

	
	
	

	
	Ukončené 
	1

	
	
	


6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM
	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	01/01/2014
	do: 
	31/12/2014

	Popis další aktivity IPRM:

	V termínu do 30.06.2014 bude ukončen projekt „Regenerace sídliště Máj – část 01b – stavba 01 a stavba 02“. Následně bude podána žádost o proplacení dotace.

Nadále bude otevřena 3. kontinuální výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na revitalizaci veřejných prostranství. Předpokládá se, že začátkem roku 2014, na základě přepočtu volné alokace Řídícím orgánem IOP, bude navýšena alokace kontinuální výzvy (5.2a). Veškeré volné prostředky včetně uspořených prostředků z ukončených realizovaných projektů (5.2a) se použijí na realizaci posledního projektu „Regenerace sídliště Máj – část 01a“.
Pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2014 bude předložena žádost o dotaci na projekt „Regenerace sídliště Máj – část 01a“. Jedná se o poslední dílčí projekt IPRM ČB Sídliště Máj. Ukončení realizace tohoto projektu je plánováno na prosinec 2014.
Publicita bude zajišťována během realizace i po ukončení realizace projektů dle „Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření“.

	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	01/01/2015
	do: 
	30/06/2015

	Popis další aktivity IPRM:

	Předpokládá se, že v lednu 2015 bude podána poslední žádost o platbu v případě posledního projektu 

IPRM ČB Sídliště Máj. Do tří měsíců od proplacení této ŽoP předloží město Řídícímu orgánu IOP Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM.

Realizace IPRM bude ukončena nejpozději do 30.06.2015 v souladu s Dohodou o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj. Ukončením realizace IPRM se rozumí podání poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu IPRM.


7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:

	

	Stav řešení nepodstatné změny:

	

	Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ano

	Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

	Oznámení o změně č. 10 – změna personálního obsazení Řídícího výboru IPRM.
Formulář oznámení o změně č. 10 je přiložen k této RMZ. 


8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	

	Stav řešení podstatné změny:

	

	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	Ne

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	


9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
	Monitorovací indikátory 5.2 IOP

	Monitorovací indikátor 
	Měrná jednotka
	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody
	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	Plocha revitalizovaného území
	m2
	70 000
	0
	142 512
	67 755

	Počet regenerovaných bytů
	počet
	1 000
	0
	1 256
	0

	Úspora spotřeby energie
	%
	20
	0
	34,51
	0

	
	Poznámka

	
	Jako nepovinný indikátor města byl zvolen „Počet nových parkovacích míst v zóně“ s plánovanou cílovou hodnotou 250 míst. Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM činí 276 nových parkovacích míst. Orientační hodnota za projekt v procesu realizace je 117 nových parkovacích míst.

	Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP 

	Monitorovací indikátor 
	Měrná jednotka
	Plánovaná cílová hodnota 
	Dosažená hodnota ukončených projektů
 za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Monitorovací indikátory za jiné OP – OP LZZ 3.2 

	Monitorovací indikátor 
	Měrná jednotka
	Plánovaná cílová hodnota 
	Dosažená hodnota ukončených projektů
 za monitorované období
	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM
	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

	Počet osob, které obdržely podporu v rámci projektu
	počet
	70
	0
	254
	0

	Počet klientů služeb, kteří obdrželi podporu
	počet
	50
	0
	254
	0

	Počet úspěšně podpořených klientů v rámci projektu
	počet
	13
	0
	92
	0


B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM
	Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR
	 6.849.922 €  

	Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč6
	176.864.986 Kč

	Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů( za monitorované období v Kč:
	2.191.975 Kč

	Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:
	84.894 €  


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.
	Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*
	Mgr. Juraj Thoma

	Funkce:
	primátor města

	Místo a datum:
	České Budějovice

	Podpis a razítko:

	                     ……………………………….

	Poznámky:

	


* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY
	Příloha č.
	Název přílohy:
	Přiloženo:

(Ano/Nerelevantní)

	1
	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)
	Nerelevantní

	2
	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2  
	Ano

	3
	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2
	Ano

	4
	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4
	Ano

	5
	Oznámení č. 10 o změně v IPRM – změna personálního obsazení Řídícího výboru IPRM.
	Ano

	6
	Usnesení Rady města České Budějovice č. 307/2014 k bodu: Návrh Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2013.
	Ano

	7
	Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. …/2014 k bodu: Návrh Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM Sídliště Máj za rok 2013.
	Ano


	Datum doručení 

na ŘO IOP:
	Převzal (jméno a podpis):

Mgr. Jakub Horáček


Příloha č. 2 
Harmonogram IPRM 
	
	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP v tis. Kč)
	Nezpůsobilé výdaje

	 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Celkem
	

	Oblast intervence/aktivita
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.a)
	0,000
	0,000
	0,000
	35 455,864
	38 621,178
	0,000
	40 910,405
	29 923,695

(40 130,127)
	144 911,142
(155 117,574)
	14 349,927

	5.2.b)
	0,000
	0,000
	33 003,465
	78 160,434
	2 194,887
	0,000
	0,000
	0,000
	113 358,786
	14 565,522

	5.2.c)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Způsobilé výdaje celkem
	258 269,928
(268 476,360)
	

	Nezpůsobilé výdaje celkem
	28 915,449

	IPRM celkem
	287 185,377
(297 391,809)


Komentář k Harmonogramu IPRM:

V rámci aktualizace finančního plánu realizace IPRM byla zohledněna skutečnost nečerpání v roce 2013.
Vzhledem k tomu, že v aktivitě 5.2b byla proplacena dotace všem realizovaným projektům, je již možné dopočítat skutečnou výši dotace a způsobilé výdaje pro aktivitu 5.2a. Pro rok 2013, při přepočtu alokace kurzem 25,82 Kč/EUR, je výše celkových způsobilých výdajů 258 269 928 Kč.
Černá čísla jsou skutečně vynaložené způsobilé výdaje. Modrá čísla představují plán při přepočtu alokace kurzem 25,82 Kč/EUR.
Červená čísla v závorce jsou vztažena k orientační částce CZV v EUR z Dohody (10 398 tis. EUR) přepočtené kurzem 25,82 Kč/EUR.
Příloha č. 4
Seznam projektů pod čarou 
	Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) 

	Název projektu
	Předkladatel projektu
	OP včetně oblasti intervence
	Dotace / CZV projektu
	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č….)

	Termín realizace 



	Efektivní podpora sociální integrace
	KONÍČEK, občanské sdružení
	OP LZZ CZ.1.04/3.2.01
	3 200 368,86 Kč
	Projekt zařazen zapracováním do dokumentu IPRM České Budějovice Sídliště Máj.
	11/2009 – 04/2011

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


� Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.  


� projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“). 


� Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. 


� Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.





� Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.


6 K přepočtu Kč na Euro se použije průměrný kurz ČNB za monitorované období.


( Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.





Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP                    Verze 05, platnost od 21. 11. 2012
PAGE  
Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP                    Verze 05, platnost od 21. 11. 2012
- 10 -

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]